Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 30 декабря 2019 г. № 609-р

Детальный план –график реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» на 2020 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия, контрольного события основного мероприятия подпрограммы (Программы) | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет, всего | В том числе |  |  | Средства участников Программы | налоговые расходы | Итого (6+8+9+10) |
|  |  |  |  |  |  | средства участников Программы | федераль ный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Сподин Е.П.- председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – председатель комитета АИГО СК- Сподин Е.П.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 35062,53 | 859,75 | 0,00 | 3724,58 | 0,00 |  | 38787,11 |
| 1. | ### Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края», всего | председатель комитета АИГО СК- Сподин Е.П. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 33457,16 | 859,75 | 0,00 | 3274,58 | 0,00 |  | 36731,74 |
| 1.1. | основное мероприятие «Организация деятельности в области физической культуры и спорта» | председатель комитета АИГО СК- Сподин Е.П. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10695,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10695,08 |
|  | контрольное событие 1 «Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ ФКС «Прогресс», руб. | председатель комитета АИГО СК- Сподин Е.П. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Детский спортивно-оздоровительный парк» | председатель комитета АИГО СК -Сподин Е.П. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2569,00 |
|  | контрольное событие 2 «Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ «Детский спортивно- оздоровительный парк», руб. | председатель комитета АИГО СК- Сподин Е.П. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта» | председатель комитета АИГО СК -Сподин Е.П. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1000,00 |
|  | контрольное событие 3 «Количество проведенных районных физкультурно-спортивных мероприятий; Количество краевых физкультурно-спортивных мероприятий, в которых принято участие», ед. | председатель комитета АИГО СК -Сподин Е.П. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | основное мероприятие «Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории городского округа» | председатель комитета АИГО СК -Сподин Е.П. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 18743,08 | 859,75 | 0,00 | 3724,58 | 0,00 |  | 22467,66 |
| 1.4.1. | в т.ч. мероприятие: «Реконструкция объектов спорта» | председатель комитета АИГО СК-Сподин Е.П. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 15000,00 |
|  | контрольное событие «Количество отремонтированных трибун и подтрибунных помещений стадиона», ед. | председатель комитета АИГО СК -Сподин Е.П. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2. | в т.ч. мероприятие: Обустройство спортивно-игрового комплекса в городе Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края на ул. Шейко, 2б | председатель комитета АИГО СК -Сподин Е.П. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2505,65 | 508,75 | 0,00 | 1990,75 |  |  | 4496,40 |
|  | контрольное событие «Расходы в рамках обеспечения мероприятия по обустройству спортивно-игрового комплекса в городе Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края на ул. Шейко, 2б», руб. | председатель комитета АИГО СК -Сподин Е.П. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.3 | в т.ч. мероприятие: Обустройство спортивно-игровой площадки в ауле Юсуп-Кулакский Ипатовского городского округа Ставропольского края на ул. Ленина 58а | председатель комитета АИГО СК- Сподин Е.П. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 933,00 | 351,00 | 0,00 | 1733,83 |  |  | 2666,83 |
|  | контрольное событие «Расходы в рамках обеспечения мероприятия по обустройству спортивно-игровой площадки в ауле Юсуп-Кулакский Ипатовского городского округа Ставропольского края на ул. Ленина 58а, руб. | председатель комитета АИГО СК -Сподин Е.П. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.4 | в т.ч. мероприятие: Обеспечение комплексного развития сельских территорий | председатель комитета АИГО СК -Сподин Е.П. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 304,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 304,43 |
|  | контрольное событие «Количество спортивных площадок построенных в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий» | председатель комитета АИГО СК -Сподин Е.П. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» | председатель комитета АИГО СК- Сподин Е.П. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 2055,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2055,37 |
| 2.1. | основное мероприятие «Обеспечение деятельности органа управления по физической культуре и спорту Ипатовского городского округа Ставропольского края» | председатель комитета АИГО СК -Сподин Е.П. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 2055,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2055,37 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | председатель комитета АИГО СК -Сподин Е.П. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

1 Средства участников Программы, направленные в местный бюджет

2 Средства участников Программы.

____________________________________________________________