Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 30 декабря 2019 г. № 610-р

Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»

на 2019 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия, контрольного события основного мероприятия подпрограммы (Программы) | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет, всего | В том числе |  |  | Средства участников Программы | налоговые расходы | Итого (6+8+9+10) |
|  |  |  |  |  |  | средства участников Программы | федераль ный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Сподин Е.П.- председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – комитет АИГО СК) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 23048,98 | 981,30 | 0,00 | 10 471,11 |  |  | 33520,09 |
| 1. | ### Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края», всего | Сподин Е.П.- председатель комитета АИГО СК | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20822,53 | 981,30 | 0,00 | 10 471,11 |  |  | 31293,64 |
| 1.1. | основное мероприятие «Организация деятельности в области физической культуры и спорта» | Сподин Е.П.- председатель комитета АИГО СК | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 13123,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 13123,23 |
|  | контрольное событие 1 «Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ ФКС «Прогресс», руб. | Сподин Е.П.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Детский спортивно-оздоровительный парк» | Сподин Е.П.- председатель комитета АИГО СК | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 230,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2 230,65 |
|  | контрольное событие 2 «Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ «Детский спортивно- оздоровительный парк», руб. | Сподин Е.П.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта» | Сподин Е.П.- председатель комитета АИГО СК | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 408,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 408,92 |
|  | контрольное событие 3 «Количество проведенных районных физкультурно-спортивных мероприятий; Количество краевых физкультурно-спортивных мероприятий, в которых принято участие», ед. | Сподин Е.П.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | основное мероприятие «Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории городского округа» | Сподин Е.П.- председатель комитета АИГО СК | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 3773,90 | 981,30 | 0,00 | 4754,47 |  |  | 8528,37 |
| 1.4.1 | в т.ч. мероприятие: Обустройство спортивно-игрового комплекса в городе Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края | Сподин Е.П.- председатель комитета АИГО СК | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2255,49 | 509,10 | 0,00 | 1 740,30 |  |  | 3 995,79 |
|  | контрольное событие «Расходы на обеспечение мероприятия по обустройству спортивно-игрового комплекса в городе Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках программы местных инициатив», ед. | Сподин Е.П.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2 | в т.ч. мероприятие: Обустройство многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута в селе Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края | Сподин Е.П. - председатель комитета АИГО СК | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 857,86 | 276,50 | 0,00 | 1 636,77 |  |  | 2 494,63 |
|  | контрольное событие «Расходы на обеспечение мероприятия по обустройству многофункциональной спортивно-игровая площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута в селе Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках программы местных инициатив», ед. | Сподин Е.П.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.3 | в т.ч. мероприятие: Устройство детской спортивной площадки для учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта в селе Первомайское Ипатовского городского округа Ставропольского края | Сподин Е.П.- председатель комитета АИГО СК | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 660,55 | 195,70 | 0,00 | 1 377,40 |  |  | 2 037,95 |
|  | контрольное событие «Расходы на обеспечение мероприятия по устройству детской спортивной площадки для учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта в селе Первомайское Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках программы местных инициатив», ед. | Сподин Е.П.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5 | Основное мероприятие 5 Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» | Сподин Е.П.- председатель комитета АИГО СК | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 285,83 | 0,00 | 0,00 | 5716,64 | 0,00 | 0,00 | 6002,47 |
| 1.5.1 | в т.ч. мероприятие: Универсальная спортивная площадка в поселке Советское Руно Ипатовского городского округа Ставропольского края | Сподин Е.П.- председатель комитета АИГО СК | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 136,27 |  |  | 2 725,43 |  |  | 2 861,70 |
|  | контрольное событие «Расходы на обеспечение мероприятия по устройству универсальной спортивной площадки в поселке Советское Руно Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках программы развития сельских территорий», руб. | Сподин Е.П.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2 | в т.ч. мероприятие: Комплексная спортивная площадка в с. Добровольное Ипатовского района Ставропольского края | Сподин Е.П.- председатель комитета АИГО СК | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 149,56 |  |  | 2 991,21 |  |  | 3 140,77 |
|  | контрольное событие «Расходы на обеспечение мероприятия по устройству комплексной спортивной площадки в с. Добровольное Ипатовского района Ставропольского края в рамках программы развития сельских территорий», ед. | Сподин Е.П.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» | Сподин Е.П.- председатель комитета АИГО СК | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 2226,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2226,45 |
| 2.1. | основное мероприятие «Обеспечение деятельности органа управления по физической культуре и спорту Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Сподин Е.П.- председатель комитета АИГО СК | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 2226,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2226,45 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и сорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Сподин Е.П..- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |