Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 29 декабря 2018 г. № 627-р

в редакции распоряжения администрации Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 30 декабря 2019 г. № 613-р

Детальный план –график

реализации муниципальной программы «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края» на 2019 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы (Программы) | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет, всего | В том числе |  |  | Средства участников Программы2 | Налоговые расходы | Итого (6+8+9+10) |
|  |  |  |  |  |  | средства участников Программы1 | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|  | Программа «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Начальник управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края Ткаченко Е.А. (далее начальник управления АИГО СК). Начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края И.В. Чубова | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 2 350,97 | 360,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,97 |
| 1. | Подпрограмма «Комфортная сельская среда» | Начальник управления АИГО СК Ткаченко Е.А. Начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края И.В. Чубова | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 2 350,97 | 360,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,97 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Фонд сельского старосты» | Начальник управления АИГО СК Ткаченко Е.А. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 506,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,57 |
| 1.1.1. | В том числе по мероприятию: «Обеспечение потребностей жителей малых сел» | Начальник управления АИГО СК Ткаченко Е.А. | 01.03.2019 г. | 31.12.2019 г. | 506,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,57 |
|  | Контрольное событие 1 процент выполнения от количества поданных заявок | Начальник управления АИГО СК Ткаченко Е.А. | 01.03.2019 г. | 31.12.2019 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие «Поддержка сельских инициатив» | Начальник управления АИГО СК Ткаченко Е.А. Начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края И.В. Чубова | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 1 844,40 | 360,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844,40 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Благоустройство малых сел» | Начальник управления АИГО СК Ткаченко Е.А. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 1 307,43 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307,43 |
| 1.2.2. | В том числе по мероприятию: «Ремонт клубов» | Начальник отдела культуры и молодежной политики АИГО СК И.В. Чубова | 01.03. 2019 г. | 31.12. 2019 г | 536,97 | 46,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,97 |
|  | Контрольное событие 2 «Объявление конкурса по отбору проектов развития территорий малых сел, аулов, хуторов численностью от 100 до 750 человек, основанных на сельских инициативах» ед | Начальник управления АИГО СК Ткаченко Е.А. | 01.03. 2019 г. | 01.05. 2019 г. | Х | X | X | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие 3 «Благоустройство парковой зоны» ед. | Начальник управления АИГО СК Ткаченко Е.А. | 01.03. 2019г. | 31.12. 2019г. | X | X | X | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие 4 «Ремонт клуба» ед | Начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края И.В. Чубова | 01.03. 2019 г. | 31.12. 2019 г. | X | X | X | X | X | X | Х |

1 Средства участников Программы, направленные в местный бюджет

2 Средства участников Программы.

_______________________________________________