## Лист1
ОТЧЕТ
администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае за январь —декабрь 2019 г.
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ П/П | Наименование инвестиционного проекта < * > | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Сроки реализации инвестиционного проекта< ***> | Количество создаваемых рабочих мест/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта, млн. рублей | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы., софинансирование проекта) | Наличие задолженности и просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) | Объем освоенных инвестиций (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие на текущем этапе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (исключение или включение в мониторинг -> причины), либо другая информация
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14
Ипатовский городской округ Ставропольского края, контактное лицо - Кудлай Жанна Николаевна, тел 8(86542)5-79-90
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | Закладка фруктового сада интенсивного типа | ООО "Гелиос" / генеральный директор - Дорошенко Александр Григорьевич, тел 8 (86542) 58431 | 2018-2022 | 60/6 | Суть проекта состоит в выращивании черешни и яблок для реализации населению и предприятиям для переработки | 345,0 млн рублей | собственные и кредиты | отсутствует | За весь период реализации проекта посажены саженцы черешни на площади 39,6 га, создано 6 рабочих мест, в т.ч. в 2019 году -6 рабочих мест, проект находится в стадии реализации | Освоено - 19,7 млн. рублей,в т.ч. за 2018 г.-7,30 млн.р., за 2019 г -12,4 млн. руб. | На текущем этапе реализации инвестиционного проекта проблем нет | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района, округа)
2 | Закладка фруктового сада интенсивного типа 300 га | ООО "Научно-производственное объединение агропарк "Красочное"/ исполнительный директор Салов Алексей Викторович, тел. | 2018-2025 | 150/26 | Суть проекта состоит в закладке фруктового сада интенсивного типа на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 1350,0 млн.руб | собственные и кредиты | отсутствует | Установлена шпалера на площади 30 га, в 2019 году произведена закладка яблоневого сада на площади 30,4 га, за весь период реализации создано 26 рабочих мест, в т.ч. в 2019 году создано -26 рабочих мест. | освоено 56,77 млн. рублей, за 2018 г - 20,0 млн. рублей, за 2019 год - 36,77 млн.руб. | На текущем этапе реалирзации инвестиционного проекта проблем нет. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района, округа)
3 | Развитие семейной животноводческой фермы | Глава КФХ Баев Сергей Иванович | 2018-2019 гг | 6/6 | Развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства по выращиванию индейки, Ипатовский район | 34.9 | собственные и субсидии | нет | За весь период реализации проекта создано 6 рабочих мест. | Всего освоено 15,6 млн. руб., в т.ч. в 2019 - 0 руб | Реализация проекта приостановлена( письмо от 20.12.2019г. № 27) | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района, округа)
4 | Создание цеха по переработке и фасовке овощей и фруктов | СПК "Кировский"/ председатель СПК "Кировский" - Сподин Иван Иванович, тел.(86542) 5-84-30, 5-77-10 ,e-mail:ipatovo_spk@mail.ru | 2013-2020 | 53/ 0 | Суть инвестиционного проекта заключается в переоборудовании бывшего производственного по-мещения в «Цех по переработке и фасовки овощей и фруктов» с приобретением и установкой оборудования, осуществляющего полный производственный цикл (включающий в себя транспортировку, подготовку, подготовку, сушку, фасовку, упаковку). Предполагается восстановление бывших складских помещений, покупка и установка склада- холодильника и приведение их в соответствие с действующими санитарными нормами, приобретение автотранспорта для транспортировки сырья и готовой продукции, строительство крытых навесов и склада для хранения сырья, подведением инфраструктуры (коммуникации, транспортная, инженерная), облагораживание прилегающей территории, создание сети подъездных дорог. Источники финансирования: собственн.ср-ва – 75,0 млн. руб., кредитные ср-ва – 75,0 млн. руб. Период окупаемости: 7 лет Информация о земельном участке: находится в стадии оформления Планируемая заработная пла-та: 15,0 тыс. рублей | 150 | собственные | отсутствует | в связи с отсутствием свободных средств, срок реализации инвестиционного проекта приостановлен (письмо от 30.01.2019 № 54) | освоено 58 млн.руб., за 2018г - 0 руб., за 2019 - 0 руб | На текущем этапе реализации проекта имеются проблемы, связанные с финансированием. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района, округа)
Реализованные проекты
1 | Реконструкция подстанции 35 КВТ | ООО СХП «Агроинвест"», генеральный директор Петров Александр Александрович, 356630, Poccия, Ставропольский край, | 2019 | 0/0 | Реконструкция подстанции 35 КВТ | 26 | собственные | нет | Проект реализован,строительные работы завершены | Всего освоено в 2019 -26,0 млн | На текущем этапе реалирзации инвестиционного проекта проблем нет. |  | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района, округа)
2 | Модернизация МТФ | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Племзавод Вторая пятилетка"/СПК "Племзавод "Вторая пятилетка", председатель Сердюков Игорь Геннадиевич, тел 8 (86542) 33-2-32, 33-1-48 | 2018-2019 гг | 4/4 | Суть инвестиционного проекта в модщернизации существующей МТФ | 22 | собственные и заемные | нет | Проект реализован, установлена система доения и охлождения, приобретено 100 голов КРС, за весь период реализации проекта создано 4 рабочих места, при этом сохранено 50 рабочих мест. | Освоено -22,0 млн.руб., За 2018г освоено -15,8 млн.руб., за 2019 год -6,2 млн.руб | На текущем этапе реалирзации инвестиционного проекта проблем нет. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района, округа)
3 | Строительство овощехранилища навального типа | ООО СХП «Агроинвест"», генеральный директор Петров Александр Александрович, 356630, Poccия, Ставропольский край, | 2019 | 0/0 | Строительство овощехранилища навального типа | 25 | собственные | нет | Проект реализован,введен в экплуатацию в октябре 2019 года | Всего освоено в 2019-25,0 млн. руб. | Планироуется подать заявку на получение субсидии на возмещение части затрат на строительство объектов АПК |  | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района, округа)
Начальник отдела экономического развития
Ипатовского городского округа Ставропольского края | [6 empty] | Ж.Н.Кудлай
Василенко Л.В.
тел.(86542)5-64-80