**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

02 апреля 2021 г. г. Ипатово № 100-р

О внесении изменений в детальный план – график реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2021 год, утвержденный распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. № 531-р

В соответствии с решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2020 года № 150 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 марта 2021 г. № 239 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1702»

1. Внести изменения в детальный план – график реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2021 год, утвержденный распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 531-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2021 год», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А. Фоменко.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности главы

Ипатовского городского округа

Ставропольского края, заместитель

главы администрации Ипатовского

городского округа Ставропольского края Э.В. Кондратьева

Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края от 30 декабря 2021 г.

№ 531- р (в редакции распоряжения

администрации Ипатовского городского

округа Ставропольского края

от 02 апреля 2021 г. № 100-р

Детальный план –график

реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городского округе Ставропольского края» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия подпрограммы,**  **мероприятия, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы** | **Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.)** | **Дата**  **наступления контрольного события** | | | **Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городского округа Ставропольского края», тыс.рублей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Местный бюджет, всего** | | | | **В том числе** | | | | | | | | **Средства участников Программы2** | | **Налоговые расходы** | | **Итого**  **(5+9)** |
| **средства участников Программы1** | **федеральный бюджет** | | | | **краевой бюджет** | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | | | 5. | | | | 6. | 7. | | | | 8. | | | 9. | | 10. | | 11. |
| **I.** | **Программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края»** | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития) | 31.12.2021 | | | **143 615,49** | | | | **0,00** | **19,29** | | | | **3 314,75** | | | **2 630 100,00** | |  | | **2 773 715,49** |
| **I.1.** | **Подпрограмма**  **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» (далее –Подпрограмма), всего** | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | **385,00** | | | | **0,00** | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | |  | | **385,00** |
| I.1.1 | основное мероприятие 1.1 «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства» всего: | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | 30,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | 30,00 |
| I.1.1.1 | в т.ч. мероприятие 1.1.1 «Организация и проведение районных мероприятий (районные соревнования, конкурсы, подведение итогов деятельности и др.), участие в краевых мероприятиях» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | 30,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | 30,00 |
|  | контрольное событие 1 «Количество районных, краевых мероприятий проводимых в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в которых приняли участие хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского городского округа» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | | Х | | | | Х | Х | | | | Х | | | Х | | Х | | Х |
| I.1.2. | основное мероприятие 1.2 «Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» всего: | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | 300,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | 300,00 |
| I.1.2.1. | в т.ч. мероприятие 1.2.1 «Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края льготной финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в виде субсидированной части процентной ставки за пользование кредитами банка, привлекаемыми субъектами малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края для реализации инвестиционных проектов в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | 0,00 |
| I.1.2.2 | в т.ч. мероприятие 1.2.2 «Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в виде грантов» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | 300,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | 300,00 |
|  | контрольное событие 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края воспользовавшихся финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | | Х | | | | Х | Х | | | | Х | | | Х | | Х | | Х |
| I.1.3. | основное мероприятие 1.3 «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» всего: | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | 55,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | 55,00 |
| I.1.3.1 | в т.ч. мероприятие 1.3.1 «Организация освещения в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, изготовление и издание информационных материалов, стендов, баннеров, направленных на информационную поддержку и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края». | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | 55,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | 55,00 |
|  | контрольное событие 3 «Количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | | Х | | | | Х | Х | | | | Х | | | Х | | Х | | Х |
| I.1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | 0,00 |
|  | Контрольное событие 4 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края, принявших участие в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | | Х | | | | Х | Х | | | | Х | | | Х | | Х | | Х |
| **I.2.** | **Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края»** | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | **20,00** | | | | **0,00** | **0,00** | | | | **0,00** | | | **5 020,00** | |  | | **5 020,00** |
| I.2.1. | основное мероприятие 2.1 «Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 31.12.2021 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 5 000,00 | |  | | 5 000,00 |
| I.2.1.1 | в т.ч. мероприятие 2.1.1 «Строительство магазина в г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 31.12.2021 | | |  | | | |  |  | | | |  | | | 3 000,00 | |  | | 3 000,00 |
| I.2.1.2 | в т.ч. мероприятие 2.1.2 «Строительство торгово офисного центра г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 31.12.2021 | | |  | | | |  |  | | | |  | | | 2 000,00 | |  | | 2 000,00 |
|  | контрольное событие 5 «Количество введенных объектов с созданием рабочих мест» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | Х | | | Х | | | | Х | Х | | | | Х | | | Х | | Х | | Х |
| I.2.2. | основное мероприятие 2.2 «Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края» всего: | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | 20,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | 20,00 |
| I.2.2.1 | в т.ч. мероприятие 2.2.1 «Привлечение к участию товаропроизводителей и хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края во всероссийских и региональных конкурсах, фестивалях и ярмарках» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | 0,00 |
|  | контрольное событие 6 «Количество привлеченных специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания к участию в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | | Х | | | | Х | Х | | | | Х | | | Х | | Х | | Х |
| I.2.2.2 | в т.ч. мероприятие 2.2.2 «Организация освещения в средствах массовой информации вопросов торгового и бытового обслуживания населения, защиты прав потребителей, изготовление и издание информационных материалов, стендов, баннеров» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | 20,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | 20,00 |
|  | контрольное событие 7 «Количество изготовленных информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | | Х | | | | Х | Х | | | | Х | | | Х | | Х | | Х |
| I.2.3. | основное мероприятие 2.3 «Контроль за осуществлением торговой деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в соответствии с законодательством» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 8 «Количество проведенных плановых проверок в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в установленные сроки » | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | | Х | Х | | | | | Х | | | | Х | | | Х | Х | | Х |
| I.2.4. | Основное мероприятие 2.4 «Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития;  территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  сфере защиты прав потребителей  благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе **Ставропольского края** | 31.12.2021 | | | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 9 «Количество обращений граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края по фактам нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития;  территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  сфере защиты прав потребителей  благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе **Ставропольского края** | Х | | | Х | | | | Х | | Х | | | | Х | | | Х | Х | | Х |
| I.2.5. | Основное мероприятие 2.5 «Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер направленных на предупреждение нарушений прав потребителей» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе **Ставропольского края** | 31.12.2021 | | | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 10 «Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе **Ставропольского края** | Х | Х | | | | | | Х | | | Х | | | | Х | | Х | Х | | Х |
| I.2.6. | Основное мероприятие 2.6 «Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно- просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекапо Ставропольскому краю в Ипатовском районе **Ставропольского края** | 31.12.2021 | | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 11 «Количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе **Ставропольского края (по согласованию)** | Х | | Х | | | Х | | | | | | Х | | | Х | | Х | | Х | Х |
| **I.3.** | **Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края»** | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | **15,00** | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **2 625 100,00** | |  | **2 625 150,00** |
| I.3.1 | основное мероприятие 3.1 «Создание благоприятной для инвестиций административной среды» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 15,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | 15,00 |
| I.3.1.1 | в т.ч. мероприятие 3.1.1 «Обеспечение обучения и повышения квалификации специалистов администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, ответственных за работу в сфере инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 10,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | 10,00 |
|  | контрольное событие 12 «Количество специалистов администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, прошедших обучение по вопросам развития инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | Х | | | Х | | | | | | Х | | | Х | | Х | | Х | Х |
| I.3.1.2 | в т.ч. мероприятие 3.1.2 «Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 5,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | 5,00 |
|  | контрольное событие 13 «Количество информационных материалов, стендов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | Х | | | Х | | | | | | Х | | | Х | | Х | | Х | Х |
| I.3.2 | основное мероприятие 3.2 «Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 2 625 100,00 | |  | 2 625 100,00 |
| I.3.2.1 | в т. ч. мероприятие 3.2.1 «Закладка фруктового сада интенсивного типа» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 31.12.2021 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 65 000,00 | |  | 65 000,00 |
| I.3.2.2 | в т. ч. мероприятие 3.2.2 «Закладка фруктового сада интенсивного типа 300,0 га.» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 31.12.2021 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 70 000,0 | |  | 70 000,00 |
| I.3.2.3 | в т. ч. мероприятие 3.2.3 «Реконструкция цеха производства сливочного масла» | юридические лица (по согласованию) | 31.12.2021 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 70 100,0 | |  | 70 100,00 |
| I.3.2.4 | в т. ч. мероприятие 3.2.4 «Строительство системы орошения на площади 1019,3 га» | юридические лица (по согласованию) | 31.12.2021 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 70 000,0 | |  | 70 000,00 |
| I.3.2.5 | в т. ч. мероприятие 3.2.5 «Строительство Бондаревской ВЭС мощностью 120 МВт» | юридические лица (по согласованию) | 31.12.2021 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 2 100 000,0 | |  | 2 100 000,00 |
| I.3.2.6 | в т. ч. мероприятие 3.2.6 «Строительство комплекса по производству и откорму КРС» | юридические лица (по согласованию) | 31.12.2021 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 100 000,0 | |  | 100 000,00 |
| I.3.2.7 | в т. ч. мероприятие 3.2.7 «Строительство системы орошения площадью 692,0 га» | юридические лица (по согласованию) | 31.12.2021 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 150 000,0 | |  | 150 000,00 |
|  | контрольное событие 14 «Объем освоенных инвестиций хозяйствующими субъектами всех форм собственности при реализации инвестиционных проектов с созданием рабочих мест» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | Х | | | Х | | | | | | Х | | | Х | | Х | | Х | Х |
| I.3.3 | Основное мероприятие 3.3 «Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | 0,00 |
|  | Контрольное событие 15 «Количество хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края, принявших участие в мероприятиях, способствующих продвижению товаров, работ и услуг за пределы Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | Х | | | Х | | | | | | Х | | | Х | | Х | | Х | Х |
| **I.4.** | **Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края», всего** | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | **12 702,34** | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | |  | **12 702,34** |
| I.4.1. | Основное мероприятие 4.1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края(далее - «МФЦ)» | Мурадова Т.И. –директор муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края (далее – Мурадова Т.И. –директор МКУ «МФЦ») | 31.12.2021 | | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | контрольное событие 16 «Количество оказанных услуг сотрудниками МФЦ по принципу «одного окна» | Мурадова Т.И. –директор – МКУ «МФЦ» | Х | | Х | | | | Х | | | | | Х | | | Х | | Х | | Х | Х |
| I.4.2. | основное мероприятие 4.2 «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово» | Мурадова Т.И. –директор – МКУ «МФЦ» | 31.12.2021 | | 12 502,34 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | 12 502,34 |
|  | контрольное событие 17 «Обеспечение расходов в рамках обеспечения МФЦ» | Мурадова Т.И. –директор – МКУ «МФЦ» | Х | | Х | | | | Х | | | | | Х | | | Х | | Х | | Х | Х |
| I.4.3. | Основное мероприятие 4.3 «Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | контрольное событие 17 «Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | Х | | Х | | | | Х | | | | | Х | | | Х | | Х | | Х | Х |
| I.4.4. | основное мероприятие 4.3 «Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 200,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | 200,00 |
|  | контрольное событие 18 «Количество муниципальных услуг Ипатовского городского округа Ставропольского края, переведенных в электронную форму» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | Х | | Х | | | | Х | | | | | Х | | | Х | | Х | | Х | Х |
| **I.5.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий»** | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | **130 493,15** | | | | **0,00** | | | | | **19,29** | | | **3 314,75** | | **0,00** | |  | **130 493,15** |
| I.5.1 | основное мероприятие 5.1 «Глава муниципального образования» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 1 727,13 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | 1 727,13 |
|  | контрольное событие 19 «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края путем плодотворной деятельности главы Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | Х | | Х | | | | Х | | | | | Х | | | Х | | Х | | Х | Х |
| I.5.2 | основное мероприятие 5.2 «Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 60 114,69 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | 60 114,69 |
|  | контрольное событие 20 «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | Х | | Х | | | | Х | | | | | Х | | | Х | | Х | | Х | Х |
| I.5.3 | Основное мероприятие 5.3 «Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 59 912,89 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | 59 912,89 |
|  | контрольное событие 21 «Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | Х | | Х | | | | Х | | | | | Х | | | Х | | Х | | Х | Х |
| I.5.4. | основное мероприятие 5.4 «Расходы связанные с исполнением переданных полномочий», всего: | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 3 334,04 | | | | 0,00 | | | | | 32,30 | | | 3 334,04 | | 0,00 | |  | 3 334,04 |
| I.5.4.1 | в т.ч. мероприятие 5.4.1 «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | Коваленко М.А.- начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 | | 19,29 | | | | 0,00 | | | | | 19,29 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | 19,29 |
| I.5.4.2 | в т.ч. мероприятие 5.4.2 «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения» | Жихарев Д.Н.- начальник отдела социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- Жихарев Д.Н.- начальник отдела социального развития и общественной безопасности АИГО СК) | 31.12.2021 | | 1 059,22 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 1 059,22 | | 0,00 | |  | 1 059,22 |
| I.5.4.3 | в т.ч. мероприятие 5.4.3 «Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Жихарев Д.Н.- начальник отдела социального развития и общественной безопасности АИГО СК | 31.12.2021 | | 31,71 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 31,71 | | 0,00 | |  | 31,71 |
| I.5.4.4 | в т.ч. мероприятие 5.4.4 «Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 1 225,91 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 1 225,91 | | 0,00 | |  | 1 225,91 |
| I.5.4.5 | в т.ч. мероприятие 5.4.5 «Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края» | Мараховский А.И.- начальник архивного отдела АИГО СК | 31.12.2021 | | 994,91 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 994,91 | | 0,00 | |  | 994,91 |
| I.5.4.6 | в т.ч. мероприятие 5.4.6 «Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий» | Головинов Н.С.- заместитель главы администрации- начальник отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и антитеррора АИГО СК | 31.12.2021 | | 3,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 3,00 | | 0,00 | |  | 3,00 |
|  | контрольное событие 22 «Обеспечение расходов связанных с исполнением переданных полномочий» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | Х | | | | Х | | | | | Х | | | Х | | Х | | Х | Х |
| I.5.5. | основное мероприятие 5.5 «Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края», всего: | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 5 404,40 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | 5 404,40 |
| I.5.11.1 | в т.ч. мероприятие 5.5.1 «Расходы, связанные с информационной деятельностью» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 1 000,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | 1 000,00 |
| I.5.11.2 | в т.ч. мероприятие 5.5.2 «Прочие мероприятия» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 4 404,40 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | 4 404,40 |
|  | контрольное событие «Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | Х | | | | Х | | | | | Х | | | Х | | Х | | Х | Х |

1 Средства участников Программы, направленные в местный бюджет

**2** Средства участников Программы**.**