**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

26 ноября 2021 г. г. Ипатово № 1828

О ходе выполнения за 9 месяцев 2021 года муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 21 декабря 2020 года № 1715

 Рассмотрев информацию о ходе выполнения за 9 месяцев 2021 года муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 21 декабря 2020 года № 1715 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края № 71 от 01 февраля 2021 г.) (далее – Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

 На реализацию мероприятий Программы первоначально утверждены лимиты бюджетных обязательств на сумму 534571,78 тысяч рублей.

 С учетом внесенных изменений сумма бюджетной росписи составила 567645,70 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 127189,75 тысяч рублей, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 439011,06 тысяч рублей, бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 1444,89 тысяч рублей.

 Кассовые расходы на мероприятия Программы составили 467234,06 тысяч рублей (82,3 процентов к годовой бюджетной росписи) в том числе за счет средств федерального бюджета – 98855,63 тысяч рублей (77,7 процентов), за счет средств краевого бюджета – 367517,22 тысяч рублей (83,7 процентов), за счет средств местного бюджета – 861,21 тысяч рублей (59,6 процентов).

 На реализацию Подпрограммы «Социальное обеспечение населения Ипатовского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2021 году, с учетом изменений, предусмотрено финансирование в объеме 543862,21 тысяч рублей, кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 451169,28 тысяч рублей или 82,9 процентов к предусмотренному годовому финансированию. Денежные средства были направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

 В рамках мероприятий подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 240,00 тысяч рублей. В отчетном периоде расходы не производились.

 На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» с учетом изменений в 2021 году за счет всех источников предусмотрено финансирование в сумме 23543,44 тысяч рублей. Фактическое исполнение Подпрограммы за 9 месяцев 2021 года сложилось в сумме 16064,77 тысяч рублей (68,2 процентов к плану). Денежные средства были использованы для обеспечения деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в области труда и социальной защиты населения.

 В рамках Программы предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 6 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 3 мероприятий. Начато выполнение 5 контрольных событий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий Программы планируется до конца 2021 года.

 На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за 9 месяцев 2021 года муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 21 декабря 2020 года № 1715 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края № 71 от 01 февраля 2021 г.) (далее – Программа).

 2. Управлению труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, отделу образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

 2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2021 года.

 2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы.

 (срок исполнения – до 31 декабря 2021 г.)

 3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А. Фоменко.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края В.Н. Шейкина