**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

10 декабря 2021 г. г. Ипатово № 1898

О ходе выполнения за январь - сентябрь 2021 года муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1709

 Рассмотрев информацию о ходе выполнения за январь - сентябрь 2021 года муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1709 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 06 апреля 2021 г. № 426, от 28 июня 2021 г. № 850, от 06 сентября 2021 г. № 1345) (далее – Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

 С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2021 году предусмотрено финансирование в объеме 4138,97 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 3758,97 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 380,00 тысяч рублей,

В рамках реализации двух подпрограмм, входящих в состав Программы, кассовые расходы за девять месяцев текущего года составили 2901,34 тысяча рублей (70,1 процента к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета – 2884,24 тысячи рублей (76,7 процента к предусмотренному годовому финансированию), за счет средств местного бюджета – 17,10 тысяч рублей (4,5 процента к бюджетной росписи).

 В рамках Программы предусмотрена реализация 5 основных мероприятий с выполнением 7 контрольных событий. Осуществляется реализация 5 мероприятий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

 На реализацию Подпрограммы «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», с учетом внесенных изменений, предусмотрено финансирование в объеме 937,13 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета 557,13 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 380,00 тысяч рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 574,23 тысячи рублей (61,3 процента к плану), за счет средств краевого бюджета 557,13 тысяч рублей (100,0 процентов к предусмотренному годовому финансированию), за счет средств местного бюджета – 17,10 тысяч рублей (4,5 процента к бюджетной росписи).

 Средства местного бюджета предусмотренные по основному мероприятию «Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края» на подведение итогов соревнования освоены в сумме 17,10 тысяч рублей (5,7 процента к бюджетной росписи).

 По основному мероприятию «Осуществление переданных государственных полномочий» расходы были направлены на осуществление переданных государственных полномочий на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах, фактическое исполнение 557,13 тысяч рублей (обработано 557,13 гектар).

 На подпрограмму «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иные мероприятия» предусмотрено финансирование за счет средств краевого бюджета в размере 3201,84 тысяча рублей. Кассовое исполнение составило 2327,11 тысяч рублей (72,7 процента к бюджетной росписи).

 На реализацию основного мероприятия «Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства» предусмотрено финансирование в размере 2755,02 тысяч рублей. Фактически освоено 1890,33 тысяч рублей (68,6 процента от плановых назначений).

 Финансирование, предусмотренное подпрограммой направленно на обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства в соответствие с направленными заявками на финансирование.

 По основному мероприятию «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» освоено 436,79 тысяч рублей (отловлено 37 голов животных), что составляет 97,8 процента к предусмотренному годовому финансированию.

 Вместе с тем, с целью выполнения плановых показателей 2021 года отдельные мероприятия подпрограмм требуют активизации работы.

 На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за январь - сентябрь 2021 года муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1709 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 06 апреля 2021 г. № 426, от 28 июня 2021 г. № 850, от 06 сентября 2021 г. № 1345) (далее – Программа).

 2. Поручить отделу сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

 2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом- графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2021 года.

 2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

 (срок исполнения - до 31 декабря 2021 года).

 3. Признать утратившим силу постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 сентября 2021 г. № 1426 «О ходе выполнения за январь - сентябрь 2021 года муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1709».

 4. Отделу автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Н.С. Головинова.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Ипатовского городского округа

Ставропольского края, заместитель

главы администрации Ипатовского

городского округа Ставропольского края Э.В. Кондратьева