РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 июня 2021 г.                                г. Ипатово                                          № 274-р

Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по составлению проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Сушко Т.Н., заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Фоменко Т.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина

- Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 28 июня 2021 г. № 274-р

План мероприятий

по составлению проекта решения Думы

Ипатовского городского округа Ставропольского края

«О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Основание | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Подготовка материалов по составлению проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с представлением в финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края следующих сведений: |  |  |  |  |
| 1.1. | Отдельные показатели социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период | До 15 мая 2021 г. <*> | Подпункт 8 пункта 12 Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период, утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 10 августа 2018 г. № 999 (далее - Порядок разработки прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период) |  | Отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - отдел экономического развития) |
| 1.2. | Информация о составе и объемах расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее - местный бюджет) на предоставление муниципальным служащим муниципальной службы в Ипатовском городском округе Ставропольского края дополнительных гарантий, установленных муниципальными правовыми актами Ипатовского городского округа Ставропольского края | До 1 августа 2021 года | решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 12 декабря 2017 г. № 83 «Об утверждении положения о премировании и поощрении муниципальных служащих муниципальной службы органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края» |  | Главные распорядители средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее-ГРБС) |
| 1.3. | Прогноз поступлений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по доходам: - получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах Ипатовского городского округа Ставропольского края, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; -получаемым в виде платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах Ипатовского городского округа Ставропольского края; -получаемым в виде арендной платы, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края; -от сдачи в аренду и наём имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных казенных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края; -от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; -от реализации муниципального имущества; -от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий; -от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства; -от платежей, взимаемых органами местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края, за выполнение определенных функций; -от штрафов, санкций, возмещения ущерба | до 02 июля 2021 года* | пункты 2.4.,2.5. Положения о порядке составления проекта бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 11 января 2018 г. № 5 (далее - Порядок составления проекта бюджета) |  | ГРБС, главные администраторы доходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее –ГАДБ) |
| 1.4. | Прогноз социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и на период до 2024 года, вместе с пояснительной запиской | до 1августа2021 года | подпункт 8 пункта 12 Порядка разработки прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период |  | отдел экономического развития |
| 1.5. | Отчет о результатах проведенных опросов населения Ипатовского района о качестве предоставляемых государственных и муниципальных услуг | до 15 августа 2021 года | абзац 8 пункта 2.4. Порядка составления проекта бюджета |  | ГРБС |
| 1.6. | Прогноз доходов на 2022, 2023 и 2024 годы по администрируемым налогам и сборам | до 20 августа 2021 года | Абзац 4 подпункта б пункта 1 постановления Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 995 «О порядке осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» |  | межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 3 по Ставропольскому краю (далее - ИФНС РФ № 3), главные администраторы доходов местного бюджета (по согласованию) |
| 1.7. | Предложения об отмене или приостановлении действия муниципальных правовых актов Ипатовского городского округа Ставропольского края или их отдельных положений, реализация которых не обеспечена реальными источниками финансирования в в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов | до 25 августа 2021 года | абзац 1 пункта 2.4 Порядка составления проекта бюджета |  | администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – АИГО СК), ГРБС |
| 1.8. | Оценка качества предоставляемых (выполняемых) муниципальных услуг (работ)(соответствия фактически предоставляемых государственных и муниципальных услуг (работ) стандартам качества) за 1 полугодие текущего года | до 20 августа 2021 года | абзац 6 пункта 2.4 Порядка составления проекта бюджета, пункт 5. Порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа Ставропольского края в качестве основных видов деятельности, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 9 |  | ГРБС |
| 1.9. | Представление обобщенных результатов проведенной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) | до 1 сентября 2021 года | абзац 7 пункта 2.4 Порядка составления проекта бюджета |  | ГРБС |
| 1.10. | Проект Прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год | до 10 сентября 2021 года | пункт 8 статьи 4 Положения о приватизации муниципального имущества Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №113 (далее - Положение о приватизации), пункт 2.6. Порядка составления проекта бюджета |  | отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - отдел имущественных и земельных отношений) |
| 1.11. | Проект долгосрочного прогноза социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края | до 15 сентября 2021 года | Пункт 4 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Ипатовского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 08 февраля 2018 г. № 96 (далее - Порядок разработки бюджетного прогноза) |  | отдел экономического развития |
| 2. | Участие населения Ипатовского района Ставропольского края в формировании проекта бюджета |  |  |  |  |
| 2.1. | Информирование населения Ипатовского городского округа Ставропольского края о формировании проекта бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | до 1 июля 2021 года | пункт 2.7. Порядка составления проекта бюджета | финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - финансовое управление) |  |
| 2.2. | Организация процесса сбора информации о мнениях и пожеланиях населения по формированию проекта бюджета | с 1июля по 15 октября 2021 года | пункт 2.7. Порядка составления проекта бюджета | финансовое управление |  |
| 2.3. | Предоставление в финансовое управление поступивших в письменной форме от населения предложений по формированию проекта бюджета для размещения на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | с 1июля по 15 октября 2021 года | пункт 2.8. Порядка составления проекта бюджета | ГРБС, отделы аппарата, отделы (управления, комитет) со статусом юридического лица АИГО СК (далее - отделы АИГО СК) |  |
| 3. | Разработка проектов муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |
| 3.1. | Представление в отдел экономического развития и финансовое управление предложений по составу муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ во взаимосвязи с целями муниципальных программ и индикаторами их достижения, задачами муниципальных подпрограмм муниципальных программ и показателями их решения | до 20 июня 2021 года<*> | пункт 13 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 (далее -Порядок разработки программ) | ответственные исполнители муниципальных программ |  |
| 3.2. | Доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ | до 10 октября 2021 года | абзац 8 пункта 2.2. Порядка составления проекта бюджета, пункт 14 Порядка разработки программ | финансовое управление |  |
| 3.3. | Представление уточненных проектов вновь разработанных муниципальных программ в финансовое управление и отдел экономического развития с учетом предельных объемов бюджетных ассигнований на их реализацию | до 15 октября 2021 года | пункт 15 Порядка разработки программ | ответственные исполнители муниципальных программ |  |
| 3.4. | Представление проектов паспортов (проектов изменений в паспорта) муниципальных программ в финансовое управление, приведенных в соответствие с параметрами проекта решения о бюджете и проекта изменений бюджетного прогноза на долгосрочный период | до 30 октября 2021 г. | абзац 7 пункта 2.3. Порядка составления проекта бюджета | Отдел экономического развития |  |
| 4. | Формирование реестра расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, представление в министерство финансов Ставропольского края | до 20 июня 2021 года<*> | пункт 5 Правил ведения реестра расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 11 | ГРБС, финансовое управление |  |
| 5. | Доведение до ГРБС предельных объемов бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | до 10 октября 2021 года | абзац 7 пункта 2.2. Порядка составления проекта бюджета, пункт 8 Порядка представления главными распорядителями бюджетных средств Ипатовского городского округа Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного приказом финансового управления от 20 февраля 2018 г. № 73(далее - Порядок представления обоснований) | финансовое управление |  |
| 6. | Формирование и представление в финансовое управление, согласование обоснований бюджетных ассигнований из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | Представление в течение 5 дней, согласование в течение 10 дней после доведения финансовым управлением предельных объемов бюджетных ассигнований | пункт 8 Порядка представления обоснований, абзац 9 пункта 2.4. Порядка составления проекта бюджета | ГРБС |  |
| 7. | Разработка методических рекомендаций по планирования бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов для ГРБС | до 15 сентября 2021 года | абзац 6 пункта 2.2. Порядка составления проекта бюджета | финансовое управление |  |
| 8. | Рассмотрение обоснований бюджетных ассигнований и принятие решения об объемах бюджетных ассигнований, включаемых в проект решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом результатов оценки достижений результатов деятельности субъектов бюджетного планирования | до 20 октября 2021 года | пункт 10 Порядка представления обоснований | межведомственная комиссия по повышению результативности бюджетных расходов<**> |  |
| 9. | Подготовка материалов для разработки проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»: |  |  |  |  |
| 9.1. | Предварительные итоги социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края за истекший период 2021 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2021 год | до 10 октября 2021 года | часть 7 статьи 21 Положения о бюджетном процессе | отдел экономического развития |  |
| 9.2. | Уточненный прогноз социально - экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и на период до 2024 года | до 30 октября 2021 года | пункт 13 Порядка разработки прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период | отдел экономического развития |  |
| 9.3. | Реестр источников доходов местного бюджета | до 15 октября 2021 года | часть 7 статьи 21 Положения о бюджетном процессе | финансовое управление |  |
| 10. | Разработка и представление для рассмотрения в администрацию Ипатовского городского округа Ставропольского края: |  |  |  |  |
| 10.1 | проекта постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края «О прогнозе социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и на период до 2024 года» | до 15 ноября 2021 года | пункты 4, 13 Порядка разработки прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период | отдел экономического развития |  |
| 10.2. | проекта распоряжения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о внесении изменений в прогноз социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период | до 15 сентября 2021 года | пункт 12 Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2018 г. № 789 | отдел экономического развития |  |
| 10.3. | проекта распоряжения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края «Об одобрении проекта изменений Бюджетного прогноза Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2021-2026 годы» | до 12 ноября 2021 года | пункт 5 Порядка разработки бюджетного прогноза | финансовое управление |  |
| 10.4. | проекта распоряжения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края «О перечне муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края» | до 01 июля 2021 года | пункт 13 Порядка разработки программ | отдел экономического развития |  |
| 10.5. | проекта распоряжения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | до 20 сентября 2021 года | статья 16 Положения о бюджетном процессе | финансовое управление |  |
| 10.6. | проекта распоряжения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края «Об одобрении проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | до 12 ноября 2021 года | статья 22 Положения о бюджетном процессе | финансовое управление |  |
| 11. | Разработка и представление в администрацию Ипатовского городского округа Ставропольского края для последующего внесения в Думу Ипатовского городского округа Ставропольского края: |  |  |  |  |
| 11.1. | проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Ипатовского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год» | до 15 сентября 2021 г. | пункт 8 статьи 4 Положения о приватизации | отдел имущественных и земельных отношений |  |
| 11.2. | проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | август-сентябрь 2021 года |  | финансовое управление |  |
| 11.3. | проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения | до 15 ноября 2021 года | статья 15 Положения о бюджетном процессе | финансовое управление |  |

<*> Мероприятие выполнено.

<**>  Образована постановлением администрации Ипатовского городского округа  Ставропольского края от 29  июня  2020 г.  № 817.

______________________________________________________