ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 июня 2021 г.                              г. Ипатово                                             № 708

О ходе выполнения за январь - март 2021 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1702

Рассмотрев информацию о ходе выполнения за январь - март 2021 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в  Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1702 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 марта 2021 г. № 239) (далее – Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2021 году  предусмотрено финансирование в объеме 2 782 622,67 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 19,29 тысяч рублей, за счет средств  бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 3 314,74 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 149 188,64 тысяч рублей, за счет средств организаций (учреждений), а так же индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих в реализации Программы (далее - средства участников Программы) – 2 630 100,00 тысяч рублей.

В рамках реализации пяти подпрограмм, входящих в состав Программы, кассовые расходы за первый квартал текущего года составили составили 32 215,26 тысяч рублей (1,2 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 354,93 тысяч рублей (40,9 процентов к предусмотренному годовому финансированию), за счет средств местного бюджета – 25 332,16 тысяч рублей (17,0 процентов к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы – 5 528,17 тысяч рублей (0,2 процента к плану).

В рамках Программы предусмотрена реализация 22 основных мероприятий с выполнением 24 контрольных событий. В первом квартале 2021г. начата реализация 13 мероприятий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется в течение отчетного года.

а реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 385,00 тысяч рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 23,90 тысяч рублей, или 6,21 процентов к предусмотренному годовому финансированию.

Расходы были направлены на опубликование 4 статей по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребитель-ского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 5 020,00 тысяч рублей. Фактическое исполнение Подпрограммы развития потребительского рынка сложилось в сумме – 3 518,82 тысяч рублей (70,10 процентов к плану).

Освоенные средства участников Программы в сумме 3 500,00 тысяч рублей были направлены на строительство двух магазинов.

Средства местного бюджета в сумме 18,82 тысячи рублей были направлены на опубликование 3 статей вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей.

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 2 625 115,00 тысяч рублей. Освоено – 2 028,17 тысяч рублей за счет средств участников Программы (0,08 процентов к плану).

Освоенные средства направлены на реализацию 7 перспективных инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставропольского края. Создано 7 рабочих мест.

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» освоено 2 234,03 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, что составляет 17,58 процентов к плановой бюджетной росписи (12 708,59 тысяч рублей).

Освоенные средства направлены на обеспечение деятельности много-функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово.

На подпрограмму «Обеспечение реализации программы и иные мероприятия» предусмотрено финансирование в размере 139 394,08 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 24 410,34 тысяч рублей (17,51 процентов к бюджетной росписи).

Расходы, предусмотренные подпрограммой направлены на обеспече-ние достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского.

Вместе с тем, с целью выполнения плановых показателей 2021 года отдельные мероприятия подпрограмм требуют активизации работы.

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского город-ского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за январь- март 2021 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1702 (с изменениями,  внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 марта 2021 г. № 239) (далее – Программа).

2. Поручить отделу экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом - графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2021 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

(срок исполнения - до 31 декабря 2021 года).

2.3. Ежеквартально (кроме IV квартала 2021 г.)  проводить монито-ринг исполнения программных мероприятий и представлять его результаты главе Ипатовского городского округа Ставропольского края для рассмотрения в установленном порядке.

(срок исполнения - до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А. Фоменко

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина