ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 июня 2021 г.                              г. Ипатово                                             № 710

О ходе выполнения за первый квартал 2021 года муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. №1710.

Рассмотрев информацию о ходе выполнения за первый квартал 2021 года муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. №1710 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 марта 2021 г. № 228) (далее - Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа включает в себя две подпрограммы: «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

На реализацию Программы в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 49 686,80 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 40 932,58 тысяч рублей, бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 8 754,22 тысяч рублей.

Фактическое освоение денежных средств за счет средств местного бюджета  сложилось в объеме 4 183,50 тысяч рублей или 8,4 процентов к плановому финансированию.

Выполнение подпрограмм сложилось следующим образом.

Подпрограммой «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 47 553,91 тысяч рублей. Кассовое исполнение за первый квартал 2021 года составило 3 726,20 тысяч рублей (7,8 процентов к плановому назначению).

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» предусматривает финансирование за счет средств местного бюджета 2 132,89 тысяч рублей. Реализация мероприятий за отчетный период составила 457,30 тысяч рублей, или 21,4 процентов к плановому назначению.

В рамках реализации Программы проведена следующая работа:

- осуществлены расходы по обеспечению деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Прогресс», а также муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Детский спортивно-оздоровительный парк»;

- проведено 13 физкультурно-спортивных мероприятий районного уровня, в которых приняли участие свыше 850 человек и обеспечено участие в одном краевом физкультурно-спортивном мероприятии;

- продолжена работа по совершенствованию спортивной инфраструктуры на территории Ипатовского округа Ставропольского края. В рамках проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, начаты работы по обустройству спортивной площадки  с установкой спортивного и детского игрового оборудования в ауле Юсуп-Кулакский;

- обеспечены расходы, связанные с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения за первый квартал 2021 года муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. №1710 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 марта 2021 г. № 228) (далее - Программа), принять к сведению.

2. Поручить комитету по физической культуре и спорту администрации Ипатовского  городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом — графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2021 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы.

(срок исполнения — до 31 декабря 2021 года)

2.3. Ежеквартально проводить мониторинг исполнения программных мероприятий и предоставлять его результаты главе Ипатовского городского округа Ставропольского края для рассмотрения.

(срок исполнения — до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

3.Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А. Фоменко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина