Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 30 декабря 2021 г. № 531-р

(в редакции распоряжения

администрации Ипатовского

городского округа

Ставропольского края

от 10 сентября 2021 г. № 389-р)

Детальный план –график

реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городского округе Ставропольского края» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия подпрограммы,**  **мероприятия, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы** | **Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.)** | **Дата**  **наступления контрольного события** | | | **Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городского округа Ставропольского края», тыс.рублей** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Местный бюджет, всего** | | | | **В том числе** | | | | | | | | **Средства участников Программы2** | | **Налоговые расходы** | | | **Итого**  **(5+9)** |
| **средства участников Программы1** | **федеральный бюджет** | | | | **краевой бюджет** | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | | | 5. | | | | 6. | 7. | | | | 8. | | | 9. | | 10. | | | 11. |
| **I.** | **Программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края»** | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития) | 31.12.2021 | | | **157 002,50** | | | | **0,00** | **19,29** | | | | **3 314,75** | | | **14 168 220,60** | |  | | | **14 325 223,10** |
| **I.1.** | **Подпрограмма**  **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» (далее –Подпрограмма), всего** | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | **385,00** | | | | **0,00** | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | |  | | | **385,00** |
| I.1.1 | основное мероприятие 1.1 «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства» всего: | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | 30,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | 30,00 |
| I.1.1.1 | в т.ч. мероприятие 1.1.1 «Организация и проведение районных мероприятий (районные соревнования, конкурсы, подведение итогов деятельности и др.), участие в краевых мероприятиях» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | 30,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | 30,00 |
|  | контрольное событие 1 «Количество районных, краевых мероприятий проводимых в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в которых приняли участие хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского городского округа» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | | Х | | | | Х | Х | | | | Х | | | Х | | Х | | | Х |
| I.1.2. | основное мероприятие 1.2 «Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» всего: | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | 300,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | 300,00 |
| I.1.2.1. | в т.ч. мероприятие 1.2.1 «Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края льготной финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в виде субсидированной части процентной ставки за пользование кредитами банка, привлекаемыми субъектами малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края для реализации инвестиционных проектов в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | 0,00 |
| I.1.2.2 | в т.ч. мероприятие 1.2.2 «Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в виде грантов» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | 300,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | 300,00 |
|  | контрольное событие 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края воспользовавшихся финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | | Х | | | | Х | Х | | | | Х | | | Х | | Х | | | Х |
| I.1.3. | основное мероприятие 1.3 «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» всего: | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | 55,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | 55,00 |
| I.1.3.1 | в т.ч. мероприятие 1.3.1 «Организация освещения в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, изготовление и издание информационных материалов, стендов, баннеров, направленных на информационную поддержку и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края». | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | 55,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | 55,00 |
|  | контрольное событие 3 «Количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | | Х | | | | Х | Х | | | | Х | | | Х | | Х | | | Х |
| I.1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | 0,00 |
|  | Контрольное событие 4 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края, принявших участие в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | | Х | | | | Х | Х | | | | Х | | | Х | | Х | | | Х |
| **I.2.** | **Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края»** | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | **40,00** | | | | **0,00** | **0,00** | | | | **0,00** | | | **23 700,00** | |  | | | **23 740,00** |
| I.2.1. | основное мероприятие 2.1 «Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 31.12.2021 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 23 700,00 | |  | | | 23 700,00 |
| I.2.1.1 | в т.ч. мероприятие 2.1.1 «Строительство магазина в г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 31.12.2021 | | |  | | | |  |  | | | |  | | | 3 000,00 | |  | | | 3 000,00 |
| I.2.1.2 | в т.ч. мероприятие 2.1.2 «Строительство торгово- офисного центра г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 31.12.2021 | | |  | | | |  |  | | | |  | | | 2 000,00 | |  | | | 2 000,00 |
| I.2.1.3 | в т.ч. мероприятие 2.1.3 «Строительство магазина в г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 31.12.2021 | | |  | | | |  |  | | | |  | | | 1 000,00 | |  | | | 1 000,00 |
| I.2.1.4 | в т.ч. мероприятие 2.1.4 «Строительство магазина в с.Б.Джалга» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 31.12.2021 | | |  | | | |  |  | | | |  | | | 1 500,00 | |  | | | 1 500,00 |
| I.2.1.5 | в т.ч. мероприятие 2.1.5 «Строительство магазина в с.Кевсала» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 31.12.2021 | | |  | | | |  |  | | | |  | | | 500,00 | |  | | | 500,00 |
| I.2.1.6 | в т.ч. мероприятие 2.1.6 «Строительство магазина в г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 31.12.2021 | | |  | | | |  |  | | | |  | | | 1 000,00 | |  | | | 1 000,00 |
| I.2.1.7 | в т.ч. мероприятие 2.1.7 «Благоустройство территории прилегающей к магазину в г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 31.12.2021 | | |  | | | |  |  | | | |  | | | 2 000,00 | |  | | | 2 000,00 |
| I.2.1.8 | в т.ч. мероприятие 2.1.8 «Строительство магазина в г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 31.12.2021 | | |  | | | |  |  | | | |  | | | 1 000,00 | |  | | | 1 000,00 |
| I.2.1.9 | в т.ч. мероприятие 2.1.9 «Благоустройство территории прилегающей к объекту общественного питания в г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 31.12.2021 | | |  | | | |  |  | | | |  | | | 11 700,00 | |  | | | 11 700,00 |
|  | контрольное событие 5 «Количество введенных объектов с созданием рабочих мест» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | Х | | | Х | | | | Х | Х | | | | Х | | | Х | | Х | | | Х |
| I.2.2. | основное мероприятие 2.2 «Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края» всего: | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | 40,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | 40,00 |
| I.2.2.1 | в т.ч. мероприятие 2.2.1 «Привлечение к участию товаропроизводителей и хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края во всероссийских и региональных конкурсах, фестивалях и ярмарках» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | 0,00 |
|  | контрольное событие 6 «Количество привлеченных специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания к участию в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | | Х | | | | Х | Х | | | | Х | | | Х | | Х | | | Х |
| I.2.2.2 | в т.ч. мероприятие 2.2.2 «Организация освещения в средствах массовой информации вопросов торгового и бытового обслуживания населения, защиты прав потребителей, изготовление и издание информационных материалов, стендов, баннеров» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | 40,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | 40,00 |
|  | контрольное событие 7 «Количество изготовленных информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | | Х | | | | Х | Х | | | | Х | | | Х | | Х | | | Х |
| I.2.3. | основное мероприятие 2.3 «Контроль за осуществлением торговой деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в соответствии с законодательством» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 8 «Количество проведенных плановых проверок в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в установленные сроки » | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | | Х | Х | | | | | Х | | | | Х | | | Х | Х | | | Х |
| I.2.4. | Основное мероприятие 2.4 «Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития;  территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  сфере защиты прав потребителей  благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе **Ставропольского края** | 31.12.2021 | | | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 9 «Количество обращений граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края по фактам нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития;  территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  сфере защиты прав потребителей  благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе **Ставропольского края** | Х | | | Х | | | | Х | | Х | | | | Х | | | Х | Х | | | Х |
| I.2.5. | Основное мероприятие 2.5 «Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер направленных на предупреждение нарушений прав потребителей» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе **Ставропольского края** | 31.12.2021 | | | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 10 «Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе **Ставропольского края** | Х | Х | | | | | | Х | | | Х | | | | Х | | Х | Х | | | Х |
| I.2.6. | Основное мероприятие 2.6 «Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно- просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекапо Ставропольскому краю в Ипатовском районе **Ставропольского края** | 31.12.2021 | | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 11 «Количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе **Ставропольского края (по согласованию)** | Х | | Х | | | Х | | | | | | Х | | | Х | | Х | | Х | | Х |
| **I.3.** | **Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края»** | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | **15,00** | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **14 144 520,60** | |  | | **14 144 535,60** |
| I.3.1 | основное мероприятие 3.1 «Создание благоприятной для инвестиций административной среды» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 15,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | | 15,00 |
| I.3.1.1 | в т.ч. мероприятие 3.1.1 «Обеспечение обучения и повышения квалификации специалистов администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, ответственных за работу в сфере инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 10,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | | 10,00 |
|  | контрольное событие 12 «Количество специалистов администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, прошедших обучение по вопросам развития инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | Х | | | Х | | | | | | Х | | | Х | | Х | | Х | | Х |
| I.3.1.2 | в т.ч. мероприятие 3.1.2 «Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 5,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | | 5,00 |
|  | контрольное событие 13 «Количество информационных материалов, стендов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | Х | | | Х | | | | | | Х | | | Х | | Х | | Х | | Х |
| I.3.2 | основное мероприятие 3.2 «Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 14 144 520,60 | |  | | 14 144 520,60 |
| I.3.2.1 | в т. ч. мероприятие 3.2.1 «Закладка фруктового сада интенсивного типа» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 31.12.2021 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 65 000,00 | |  | | 65 000,00 |
| I.3.2.2 | в т. ч. мероприятие 3.2.2 «Закладка фруктового сада интенсивного типа 300,0 га.» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 31.12.2021 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 80 000,00 | |  | | 80 000,00 |
| I.3.2.3 | в т. ч. мероприятие 3.2.3 «Реконструкция цеха производства сливочного масла» | юридические лица (по согласованию) | 31.12.2021 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 165 300,00 | |  | | 165 300,00 |
| I.3.2.4 | в т. ч. мероприятие 3.2.4 «Строительство системы орошения на площади 1019,3 га» | юридические лица (по согласованию) | 31.12.2021 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 139 125,60 | |  | | 139 125,60 |
| I.3.2.5 | в т. ч. мероприятие 3.2.5 «Строительство Бондаревской ВЭС мощностью 120 МВт» | юридические лица (по согласованию) | 31.12.2021 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 13 405 095,00 | |  | | 13 405 095,00 |
| I.3.2.6 | в т. ч. мероприятие 3.2.6 «Строительство системы орошения на площади 1647,0 га» | юридические лица (по согласованию) | 31.12.2021 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 250 000,00 | |  | | 250 000,00 |
| I.3.2.7 | в т. ч. мероприятие 3.2.7 «Строительство системы орошения площадью 693,0 га» | юридические лица (по согласованию) | 31.12.2021 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 30 000,00 | |  | | 30 000,00 |
| I.3.2.8 | в т. ч. мероприятие 3.2.8 «Строительство комплекса по производству и откорму КРС» | юридические лица (по согласованию) | 31.12.2021 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 10 000,00 | |  | | 10 000,00 |
|  | контрольное событие 14 «Объем освоенных инвестиций хозяйствующими субъектами всех форм собственности при реализации инвестиционных проектов с созданием рабочих мест» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | Х | | | Х | | | | | | Х | | | Х | | Х | | Х | | Х |
| I.3.3 | Основное мероприятие 3.3 «Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | | 0,00 |
|  | Контрольное событие 15 «Количество хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края, принявших участие в мероприятиях, способствующих продвижению товаров, работ и услуг за пределы Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | Х | | | Х | | | | | | Х | | | Х | | Х | | Х | | Х |
| **I.4.** | **Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края», всего** | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | **12 803,59** | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | |  | | **12 803,59** |
| I.4.1. | Основное мероприятие 4.1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края(далее - «МФЦ)» | Мурадова Т.И. –директор муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края (далее – Мурадова Т.И. –директор МКУ «МФЦ») | 31.12.2021 | | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | контрольное событие 16 «Количество оказанных услуг сотрудниками МФЦ по принципу «одного окна» | Мурадова Т.И. –директор – МКУ «МФЦ» | Х | | Х | | | | Х | | | | | Х | | | Х | | Х | Х | | Х | |
| I.4.2. | основное мероприятие 4.2 «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово» | Мурадова Т.И. –директор – МКУ «МФЦ» | 31.12.2021 | | 12 623,59 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |  | | 12 623,59 | |
|  | контрольное событие 17 «Обеспечение расходов в рамках обеспечения МФЦ» | Мурадова Т.И. –директор – МКУ «МФЦ» | Х | | Х | | | | Х | | | | | Х | | | Х | | Х | Х | | Х | |
| I.4.3. | Основное мероприятие 4.3 «Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | контрольное событие 17 «Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | Х | | Х | | | | Х | | | | | Х | | | Х | | Х | Х | | Х | |
| I.4.4. | основное мероприятие 4.3 «Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 180,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |  | | 180,00 | |
|  | контрольное событие 18 «Количество муниципальных услуг Ипатовского городского округа Ставропольского края, переведенных в электронную форму» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | Х | | Х | | | | Х | | | | | Х | | | Х | | Х | Х | | Х | |
| **I.5.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий»** | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | **143 758,91** | | | | **0,00** | | | | | **19,29** | | | **3 314,75** | | **0,00** |  | | **143 758,91** | |
| I.5.1 | основное мероприятие 5.1 «Глава муниципального образования» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 1 831,18 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |  | | 1 831,18 | |
|  | контрольное событие 19 «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края путем плодотворной деятельности главы Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | Х | | Х | | | | Х | | | | | Х | | | Х | | Х | Х | | Х | |
| I.5.2 | основное мероприятие 5.2 «Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 61 517,05 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |  | | 61 517,05 | |
|  | контрольное событие 20 «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | Х | | Х | | | | Х | | | | | Х | | | Х | | Х | Х | | Х | |
| I.5.3 | Основное мероприятие 5.3 «Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 65 109,29 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |  | | 65 109,29 | |
|  | контрольное событие 21 «Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | Х | | Х | | | | Х | | | | | Х | | | Х | | Х | Х | | Х | |
| I.5.4. | основное мероприятие 5.4 «Расходы связанные с исполнением переданных полномочий», всего: | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 3 334,04 | | | | 0,00 | | | | | 32,30 | | | 3 334,04 | | 0,00 |  | | 3 334,04 | |
| I.5.4.1 | в т.ч. мероприятие 5.4.1 «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | Коваленко М.А.- начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 | | 19,29 | | | | 0,00 | | | | | 19,29 | | | 0,00 | | 0,00 |  | | 19,29 | |
| I.5.4.2 | в т.ч. мероприятие 5.4.2 «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения» | Жихарев Д.Н.- начальник отдела социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- Жихарев Д.Н.- начальник отдела социального развития и общественной безопасности АИГО СК) | 31.12.2021 | | 1 059,22 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 1 059,22 | | 0,00 |  | | 1 059,22 | |
| I.5.4.3 | в т.ч. мероприятие 5.4.3 «Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Жихарев Д.Н.- начальник отдела социального развития и общественной безопасности АИГО СК | 31.12.2021 | | 31,71 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 31,71 | | 0,00 |  | | 31,71 | |
| I.5.4.4 | в т.ч. мероприятие 5.4.4 «Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 1 225,91 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 1 225,91 | | 0,00 |  | | 1 225,91 | |
| I.5.4.5 | в т.ч. мероприятие 5.4.5 «Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края» | начальник архивного отдела АИГО СК | 31.12.2021 | | 994,91 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 994,91 | | 0,00 |  | | 994,91 | |
| I.5.4.6 | в т.ч. мероприятие 5.4.6 «Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий» | Головинов Н.С.- заместитель главы администрации- начальник отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и антитеррора АИГО СК | 31.12.2021 | | 3,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 3,00 | | 0,00 |  | | 3,00 | |
|  | контрольное событие 22 «Обеспечение расходов связанных с исполнением переданных полномочий» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | Х | | | | Х | | | | | Х | | | Х | | Х | Х | | Х | |
| I.5.5. | основное мероприятие 5.5 «Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края», всего: | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 11 967,35 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |  | | 11 967,35 | |
| I.5.11.1 | в т.ч. мероприятие 5.5.1 «Расходы, связанные с информационной деятельностью» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 1 000,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |  | | 1 000,00 | |
| I.5.11.2 | в т.ч. мероприятие 5.5.2 «Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в собственности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 2 904,80 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |  | | 2 904,80 | |
| I.5.11.3 | в т.ч. мероприятие 5.5.3 «Прочие мероприятия» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | | 8 062,25 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |  | | 8 062,25 | |
|  | контрольное событие «Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | Х | | Х | | | | Х | | | | | Х | | | Х | | Х | Х | | Х | |

1 Средства участников Программы, направленные в местный бюджет

**2** Средства участников Программы**.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_