## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2021 года
Ответственный исполнитель: отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных сиуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовком городском округе Ставропольского края" | 31.12.2021/ | 557.13 | 0 | 0 | 557.13 | 0 | 0 | 557.13
1.1. | Основное мероприятие: Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовсого округа Ставропольского края | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации данного мероприятия предполагается проведение соревнований по трудовому соперничеству среди сельскохозяйственных товаропроизводителей и работников агропромышленного комплекса ИГО СК. На чествование победителей соревнований за счет средств местного бюджета направлено 300,0 тыс.руб. В отчетном периоде освоения средств не было.
Контрольное событие: Количество предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края, участвующих в соревнованиях
Проведение соревнований среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Ипатовского городского округа Ставропольского края планируется во втором полугодии 2021г.
1.2. | Основное мероприятие: Осуществление переданных государственных полномочий | 31.12.2021/ | 557.13 | 0 | 0 | 557.13 | 0 | 0 | 557.13
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства (Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 № 119-кз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства"), состоящих в: а) поддержке сельскохозяйственного производства в виде субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам; субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз; грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа. б) предупреждении эпидемий в части организации и проведения меро-приятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах). На реализацию мероприятия за счет средств краевого бюджета направлено 557,13 тыс.руб. Денежные средства освоены в полном объеме.
Контрольное событие 1: Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся государственной поддержкой на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
Сельскохозяйственные товаропроизводители в отчетном периоде не воспользовались государственной поддержкой на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по причине отсутствия финансирования, освоение средств предполагается во 2 пулугодии 2021 г.
Контрольное событие 2: Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся государственной поддержкой на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
Сельскохозяйственные товаропроизводители в отчетном периоде не воспользовались государственной поддержкой на возмещение процентной ставки по кредитам, освоение средств предполагается во 2 полугодии 2021 г.
Контрольное событие 3: Площадь природных биотопов, на которой произведена противоклещевая обработка
В отчетном периоде площадь обработанных природных биотопов составила 557,13 га.
Контрольное событие 4: Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших гранты на закладку сада
За январь-июнь текущего года сельскохозяйственные товаропроизводители не получали гранты на закладку сада.
1.3. | Основное мероприятие: Организация и проведение праздничных мероприятий | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию работников агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края; участие организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края, в районных, краевых, российских мероприятиях. На реализацию мероприятия за счет средств местного бюджета предусмотрены средства в сумме 80,0 тыс. руб. В отчетном периоде освоения не было.
Контрольное событие: Количество организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края, учавствующих в районных, краевых, российских мероприятиях
В отчетном периоде сельскохозяйственный производственный кооператив «Племзавод Вторая Пятилетка» принял участие в качестве гостей в XVII Сибирско-Дальневосточной межрегиональной выставке племенных овец и коз, проходившей в Республике Бурятия
2. | Подпрограмма " Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий" | 31.12.2021/ | 1223.54 | 0 | 0 | 1223.54 | 0 | 0 | 1223.54
2.1. | Основное мероприятие: Расходы связанные с исполнением переданных полномочий | 31.12.2021/ | 1223.54 | 0 | 0 | 1223.54 | 0 | 0 | 1223.54
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия направлена на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства; организацию и проведение на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Освоение средств краевого бюджета в отчетном периоде составило 38,2%.
Контрольное событие 1: Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства
Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства осуществляется в соответствии направленными заявками на финансирование. За отчетный период расходы составили 38,2% к годовому плану
Контрольное событие 2: Количество отловленных безнадзорных животных
В рамках мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев в отчетном периоде отловлено 37 голов
_______________________________________________