## использование средств 2021 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского кра"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2021 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- финансовое управление АИГО СК) | 04 |  |  | 42056.05 | 44168.67 | 44148.2
1.1. | Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края" | финансовое управление АИГО СК | 04 | 2 |  | 28441.15 | 29965.15 | 29945.22
1.1.1. | Основное мероприятие "Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности" | финансовое управление АИГО СК | 04 | 2 | 11110 | 28441.15 | 29965.15 | 29945.22
1.2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия" | финансовое управление АИГО СК | 04 | 3 |  | 13614.9 | 14203.52 | 14202.98
1.2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края" | финансовое управление АИГО СК | 04 | 3 | 10010 10020 20700 20900 | 13614.9 | 14203.52 | 14202.98

## расходы всех форм бюджета
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского кра"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программам | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского кра" | Всего, в том числе | 44308.61 | 44288.14
|  | местный бюджет | 44168.67 | 44148.2
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 139.94 | 139.94
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 44308.61 | 44288.14
|  | в т.ч. участнику Программы | 29965.15 | 29945.22
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 4.31 | 4.31
1.1. | Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 29965.15 | 29945.22
|  | местный бюджет | 29965.15 | 29945.22
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 29965.15 | 29945.22
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 29965.15 | 29945.22
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1.1. | Основное мероприятие "Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности" | Всего, в том числе | 29965.15 | 29945.22
|  | местный бюджет | 29965.15 | 29945.22
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 29965.15 | 29945.22
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 29965.15 | 29945.22
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммые мероприятия" | Всего, в том числе | 14343.46 | 14342.92
|  | местный бюджет | 14203.52 | 14202.98
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 139.94 | 139.94
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 14343.46 | 14342.92
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 4.31 | 4.31
1.2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 14343.46 | 14342.92
|  | местный бюджет | 14203.52 | 14202.98
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 139.94 | 139.94
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 14343.46 | 14342.92
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 4.31 | 4.31

## достижение индикаторов
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2020 год | 2021 год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец 2021 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель 1 Программы-Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края | % | 99.93 | 99.5 | 99.96 | (+0,46)
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Задача 1. Повышение качества управления бюджетным процессом
1.1.1. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) | % | 36.19 | 41.33 | 33.6 | (-7,73) В связи с ростом собственных доходов, доля налоговых и неналоговых доходов снизилась.
1.1.2. | Уровень исполнения бюджета по расходам | % | 93.45 | Не менее 98,00 | 91.1 | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения из краевого бюджета поступили в конце декабря 2021 года, контракт был заключен 29 декабря 2021 года. Образование экономии после проведения закупочных процедур
1.1.3. | Отклонение фактического объема доходов местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана | % | 0.54 | Не более 10,00 | 6.86
1.1.4. | Количество изменений, внесенных в решение о бюджете | разы | 7 | Не более 5 | 7
1.1.5. | Отклонение объема расходов бюджета(без субвенций) в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы | % | 34.7 | 37 | 49.5 | (-12,5) Завершение работ в рамках реализации проектов местных инициатив, соответственно и оплата производились в декабре месяце
1.1.6. | Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета | % | 85.3 | 80.5 | 89.1 | (+8,6)
1.1.7. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о бюджете в доступной для граждан форме в разделе «Открытый бюджет» | ("да"- 0, "нет"- 1) | 1 | 1 | 1
1.1.8. | Доля муниципальных учреждений, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в полном объеме | % | 100 | 100 | 100
1.1.9. | Доля соответствия наполнения и актуализации данных, размещаемых на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» | % | 100 | 100 | 100
Задача 2. Повышение эффективности использования средств местного бюджета, сокращение неэффективных расходов, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов
1.1.10. | Внесение изменений в муниципальные программы по результатам оценки эффективности реализации программ | ("да"- 0, "нет"- 1) | 1 | 1 | 1
1.1.11. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края в общем объеме расходов Ипатовского городского округа Ставропольского края на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | 0
1.1.12. | Расходы местного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Ипатовского городского округа Ставропольского края | рублей | 2362.77 | 2080.84 | 2418.36 | (+337,52) С 01 октября 2021 года увеличены оклады на 3,6%
1.1.13. | Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, устанавливаемого Правительством Ставропольского края | ("да"- 0, "нет"- 1) | 1 | 1 | 1
1.1.14. | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год | % | - | 100 | 100
1.1.15. | Доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства в общей сумме нарушений, предъявленных к возмещению | % | 91.3 | 86 | 97.8 | (+11,8) Осуществлено возмещение финансовых нарушений за прошлые периоды
1.1.16. | Доля выявленных органом Федерального казначейства нарушений контрольных мероприятий при проведении проверки осуществления финансовым управлением, являющимся органом внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за нарушением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ипатовского городского округа Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок к общему количеству проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок | % | - | 0 | 0
Цель 2 Программы-Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов
| Рейтинг Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом | степень | 1 | Не ниже 10 | 3
Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Задача 1. Выявление и сокращение неэффективных направлений расходов, в том числе расходов на муниципальное управление
1.2.1. | Соблюдение предельной штатной численности работников администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | ("да"- 0, "нет"- 1) | 1 | 1 | 1
1.2.2. | Удельный вес расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края, формируемых в рамках муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, в общем объеме расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | % | 99.23 | 98 | 99.41 | (+1,41)
1.2.3. | Наличие аналитических записок о проведении инвентаризации имущества и о снижении финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием непрофильного имущества | ("да"- 0, "нет"- 1) | 1 | 1 | 1
Задача 2. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и предприятий
1.2.4. | Открытый доступ к информации о плановых и фактических результатах финансовой деятельности муниципальных учреждений | ("да"- 0, "нет"- 1) | 1 | 1 | 1
1.2.5. | Обеспечение взаимосвязи сводных показателей муниципального задания с муниципальными программами | ("да"- 0, "нет"- 1) | 1 | 1 | 1
1.2.6. | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств городского округа, в общем объеме расходов местного бюджета | % | - | 100 | 100
1.2.7. | доля муниципальных учреждений и органов местного самоуправления (органов администрации), перешедших на электронный (безбумажный) документооборот при обслуживании в МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Ипатовского района Ставропольского края, в общем количестве учреждений, обслуживаемых в МКУ МЦБ | % | 99 | 100 | 100
1.2.8. | Положительная динамика объема доходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности в отчетном финансовом году | % | 41 | 105 | 163.34 | (+58,34)

## выполнение основных мероприятий
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, контрольных событий муниципальной Программы "Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель Программы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края
Подпрограмма 1. Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края
Задача 1. Повышение качества управления бюджетным процессом
1.1.1. | Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов |  |  | Исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2021 году составило 99,96%; Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций)- 33,6%; Уровень исполнения бюджета по расходам-91,1%; Отклонение фактического объема доходов местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана- 6,86%
| Контрольное событие 1: "Разработка и утверждение приказа финансового управления об утверждении или внесении изменений в Порядок представления главными распорядителями средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период" | 30.12.2021/ | В течение 2021 г. необходимость внесения изменений в приказ об утверждении или внесении изменений в Порядок представления главными распорядителями средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, отсутствовала
| Контрольное событие 2: "Принятие решения о внесении изменений в решение Думы ИГО СК о налоге на имущество физических лиц, о земельном налоге" | 30.09.2021/ 25.02.2021 | Принято решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 февраля 2021 № 12 «О внесении изменений в часть 4 решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 18 «О внесении изменения в часть 2 решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 октября 2017 г. № 43 «О налоге на имущество физических лиц на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»
1.1.2. | Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  | Исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края- 99,96%; Количество изменений, внесенных в решение о бюджете- 7 раз.
| Контрольное мероприятие 3: "Утверждение бюджетного прогноза ИГО СК на долгосрочный период" | 30.12.2021/ 09.02.2021 | Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 09.02.2021 г. № 128 утвержден Бюджетный прогноз Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2021-2026 годы
| Контрольное событие 4: "Составление аналитической записки о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности муниципального унитарного предприятия" | 30.12.2021/ 30.12.2021 | По данным, представленным МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» задолженность по налогам и сборам, пени и штрафы в бюджеты всех уровней Российской Федерации и во внебюджетные фонды составила на 01.01.2022 г - 8224,00 тыс. рублей (на 01.01.2021 г – 8659,00 тыс. рублей), снижение 435,0 тыс.рублей или на 5 %. Дебиторская задолженность сложилась в сумме – 6363,00 тыс. рублей (на 01.01.2021 г - 6648,00 тыс. рублей). Снижение произошло на 285,0 тыс.рублей или на 4,3%. Дебиторская задолженность образовалась из-за несвоевременной оплаты населением и организациями услуг и работ. Наибольшую задолженность имеет население – 5849,00 тыс. руб. В целях снижения кредиторской задолженности ведется активная работа по взысканию дебиторской задолженности. Специалистами МУП «ЖКХ» Ипа-товского района ведется активная работа по предупреждению образования дебиторской задолженности и взысканию уже имеющейся, проводятся мероприятия по взысканию задолженности с населения. На предприятии утвержден План мероприятий, направленный на снижение задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в соответствии с которым, производится мониторинг задолженности и выявление должников, формируется реестр граждан, имеющих задолженность свыше 3 месяцев. Жильцам имеющим задолженность ежемесячно направляются претензии, специалистами абонентского отдела и диспетчерской службы про-изводится обзвон должников по телефону. Сотрудники МУП «ЖКХ» Ипатовского района постоянно производят поквартирный обход собственников помещений с вручением уведомлений о наличии задолженности и необходимости её погашения в кратчайшие сроки. Кроме того должники уведомлены о необходимости оплатить имеющуюся задолженность посредством объявлений, размещенных на информационных стендах в местах общего пользования многоквартирных домов, телефонных звонков. В целях досудебного урегулирования погашения задолженности ведется личный прием граждан по разъяснению начислений, выяснению причин образовавшейся задолженности и способов ее погашения, предлагается реструктуризация задолженности. После проведения мероприятий по досудебному урегулированию вопроса об оплате задолженности производится взыскание задолженности в судебном порядке. МУП «ЖКХ» Ипатовского района подает в суд исковые заявления и заявления о выдачи судебного приказа о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги и направление судебных приказов и/или исполнительных листов для взыскания задолженности в Федеральную Службу Судебных Приставов России по Ставропольскому краю.
| Контрольное событие 5: "Формирование пояснительной записки к отчету об исполнении бюджета за квартал, первое полугодие, 9 месяцев" | 30.12.2021/ 21.10.2021 | Пояснительная записка к проекту распоряжения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 2021 года» сформирована сотрудниками финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в октябре 2021 г. Отчёт об исполнении бюджета ИГО СК за 9 месяцев 2021 года утвержден распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 21 октября 2021 г. № 462-p и размещен на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://ipatovo.org/
| Контрольное событие 6: "Внесение изменений в решение Думы ИГО СК "О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период" | 30.12.2021/ 22.12.2021 | В течение 2021 года приняты решения Думы ИГО СК от 03 февраля 2021 г. № 10, от 26 мая 2021 г. № 69, от 22 июля 2021 г. № 96, от 24 августа № 119, от 28 сентября 2021 г. № 148, от 23 ноября 2021 г. № 181, от 22 декабря 2021 г. № 198 «О внесении изменений в решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. № 150 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
1.1.3. | Повышение ответственности ГРБС за качество планирования и поквартального распределения бюджетных ассигнований |  |  | Исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края-99,96%; Отклонение объема расходов бюджета (без субвенций) в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы -49,5%
| Контрольное событие 7: "Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете по муниципальным программам и не программным направлениям деятельности" | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Бюджетные ассигнования, преду-смотренные решением о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г., распределены в рамках муниципальных программам и в соответствии с непрограммными направлениями деятельности
| Контрольное событие 8: "Мониторинг ритмичности кассовых расходов" | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В течение 2021 года ФУ Ипатовского ГО СК проводился мониторинг ритмичности кассовых расходов с поквартальным распределением бюджетных ассигнований. Проводя сравнительный анализ можно сказать, что объем расходов местного бюджета (за исключением субвенций) в IV квартале 2021 года от годового объема кассовых выплат составил 32,42 % (34,7 % в IV квартале 2020 года). Данный показатель свидетельствует об улучшении платежной дисциплины, снижении риска образования кассового разрыва
| Контрольное событие 9: "Согласование проектов муниципальных программ (внесение изменений в муниципальные программы) ИГО СК финансовым управлением" | 15.12.2021/ 30.12.2021 | В течение 2021 г. ФУ администрации Ипатовского ГО СК осуществлялся контроль за разработкой проектов муниципальных программ округа и внесением изменений в программы. В целях приведения в соответствие с местным бюджетом на очередной финансовый год, в течение 3 месяцев со дня вступления решения Думы ИГО СК в силу были внесены изменения в следующие муниципальные программы: «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Развитие жилищно - коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Формирование современной городской среды», «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края». На основании постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» от 27 марта 2018 г. № 312 27 апреля 2021 года финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа утверждены результаты анализа качества финансового менеджмента ГРБС за 2020 год c составлением рейтинга ГРБС.
1.1.4. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Ипатовского городского округа |  |  | исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края-99,96%; Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета-89,1%
| Контрольное событие 10: "Формирование рейтинга оценки качества финансового менеджмента ГРБС" | 29.06.2021/ 27.04.2021 | В течение 2021 г. ФУ администрации Ипатовского ГО СК осуществлялся контроль за разработкой проектов муниципальных программ округа и внесением изменений в программы. В целях приведения в соответствие с местным бюджетом на очередной финансовый год, в течение 3 месяцев со дня вступления решения Думы ИГО СК в силу были внесены изменения в следующие муниципальные программы: «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Развитие жилищно - коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Формирование современной городской среды», «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края». На основании постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» от 27 марта 2018 г. № 312 27 апреля 2021 года финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа утверждены результаты анализа качества финансового менеджмента ГРБС за 2020 год c составлением рейтинга ГРБС.
1.1.5. | Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса |  |  | исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края-99,96%; Формирование и размещение на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о бюджете в доступной для граждан форме в разделе «Открытый бюджет»-1; Доля муниципальных учреждений, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в полном объеме-100,00%; Доля соответствия наполнения и актуализации данных, размещаемых на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»- 100,00%
| Контрольное событие 11: "Опубликование информации, согласно требований законодательства" | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В соответствии и согласно требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» (далее – 243н) в течение 2021 года финансовым управлением проводилось формирование и размещение информации с использованием единого портала бюджетной системы Российской Федерации: в подсистеме «Электронный бюджет» опубликовано – 40 наборов информации, в подсистеме «Бюджетное планирование» сформированы и утверждены 321 наборов информации в структурированном виде. В соответствии с требованиями, утвержденными приказом МФ РФ от 22.09.2015г. №145н в течение 2021 года в рубрике «Открытый бюджет» на сайте АИГО СК обновлена информация в следующих разделах: доходы бюджета, расходы бюджета, муниципальные программы, введение в бюджет, бюджет для граждан, местные инициативы, отчеты об исполнении бюджета, социально-экономическое развитие, проекты решений о бюджете. Добавлены новые разделы: инициативные проекты, ЕПБС «Электронный бюджет». Стандарты качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными учреждениями ИГО СК разработаны для всех услуг определенных в перечне муниципальных услуг ИГО СК оказываемых учреждениями в соответствии с Федеральным законом № 83 от 08 мая 2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования организации местного самоуправления». В течение 2021 года сотрудниками финансового управления осуществлялся мониторинг актуальности сведений в отношении услуг, оказываемых учреждениями округа в региональном перечне (классификаторе) государственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийские (базовые) отраслевые перечни государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ставропольского края (муниципальными правовыми актами Ставропольского края), в том числе при осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации (органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края) полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. По состоянию на 31.12.2021 г. 79 учреждений ИГО СК разместили информацию в полном объеме на сайте (bus.gov.ru). Информация на сайте обновляется по мере необходимости. Финансовым управлением проводится постоянный мониторинг актуальности данных и соответствие их сводному реестру.
Задача 2. Повышение эффективности использования средств местного бюджета, сокращение неэффективных расходов, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов
1.1.6. | Проведение оценки эфффективности реализации муниципальных программ |  |  | исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края-99,96%; Внесение изменений в муниципальные программы по результатам оценки эффективности реализации программ-1
| Контрольное событие 12: "Информационное заключение по итогам оценки эффективности муниципальных программ ИГО СК за 2020 год" | 01.04.2021/ 30.03.2021 | В соответствии с пунктом 40 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2020 год 31.03.2021 г. Заключение о результатах оценки направлено в отдел экономического развития администрации ИГО СК для подготовки Сводного доклада.
1.1.7. | Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования |  |  | Исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края-99,96%; Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края в общем объеме расходов Ипатовского городского округа Ставропольского края на оплату труда (включая начисления на оплату труда)- 0,00%
| Контрольное событие 13: "Внесение изменений в постановление АИГО СК от 26 декабря 2017г. №10 "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 30.12.2021/ 19.11.2021 | Принято постановление АИГО СК от 19 ноября 2021 г. №1769 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 26 декабря 2017 г. № 10».
| Контрольное событие 14: "Формирование пояснительной записки к проекту местного бюджета с учетом мнения населения" | 30.12.2021/ 08.11.2021
1.1.8. | Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг и оптимизация бюджетных расходов |  | Разработка проекта бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и формирование пояснительной записки к проекту местного бюджета основывались на перспективных и текущих задачах социально – экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края, основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ипатовского городского округа Ставропольского края, в условиях ухудшения экономической ситуации на фоне пандемии и с учетом мнения населения по результатам проведенной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг | Исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края-99,96%; Расходы местного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Ипатовского городского округа Ставропольского края- 2 418,36руб.; Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, устанавливаемого Правительством Ставропольского края- 1
| Контрольное событие 15: "Принятие муниципального правового акта, предусматривающего утверждение плана мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета округа | 01.04.2021/ 03.02.2021 | Распоряжением администрации ИГО СК от 03 февраля 2021 г. № 23-р утвержден План мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2021-2023 годах». В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 402-рп «О программе консолидации бюджетных средств в целях оздоровления государственных финансов Ставропольского края на 2018 - 2024 годы» утвержден распоряжением администрации ИГО СК от 13 ноября 2018г. № 516-р «План мероприятий по оздо-ровлению муниципальных финансов Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 - 2024 годы»
1.1.9. | Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов |  |  | Исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края-99,96%; Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год-100,00%; Доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства в общей сумме нарушений, предъявленных к возмещению- 97,8%; Доля выявленных органом Федерального казначейства нарушений контрольных мероприятий при проведении проверки осуществления финансовым управлением, являющимся органом внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за нарушением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ипатовского городского округа Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок к общему количеству проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок-0,00%
| Контрольное событие 16: "Формирование сведение об объеме кредиторской и просроченной кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений - ежемесячно, бюджетных, автономных учреждений, унитарных предприятий- ежеквартально" | 30.12.2021/ 30.12.2021 | На 01.01.2022 г. по муниципальным казенным, бюджетным, автономному учреждениям просроченная кредиторская задолженность отсутствует. По МУП «ЖКХ» Ипатовского района 26 августа 2020 года разработан «План мероприятий по недопущению наличия и снижению просроченной кредиторской задолженности Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ипатовского района Ставропольского края
| Контрольное событие 17: "Мониторинг участия в обучающих семинарах" | 30.12.2021/ 30.12.2021 | За 2021 г. 2 сотрудника финансового управления повысили квалификацию по программе «Местный бюджет: формирование, исполнение, внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль и внутренний финансовый аудит», 1 сотрудник по программе «Актуальные вопросы бюджетного учета», на курсах проводимых ГКУ ДПО «Учебный центр министерства финансов Ставропольского края»
Цель Программы 2: Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов
Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Задача 1. Выявление и сокращение неэффективных направлений расходов, в том числе расходов на муниципальное управление
1.2.1. | Оптимизация бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления (органов местной администрации) |  |  | Рейтинг Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом-3; Соблюдение предельной штатной численности работников администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края-1
| Контрольное событие 18: "Разработка приказа финансового управления о внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году" | 30.12.2021/ | Приказ о внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в течение 2021 года не разрабатывался, в связи с отсутствием необходимости.
| Контрольное событие 19: "Мониторинг соблюдения норматива на содержание органов местного самоуправления установленного Правительством Ставропольского края на 2021 год" | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 749-п «Об утверждении Нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на 2021 год» для Ипатовского городского округа установлен норматив – 17,43. На 01.01.2022 года норматив не превышен
| Контрольное событие 20: "Контроль за не превышением численности работников АИГО СК, установленной в соответствии с соглашением с МФ СК" | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Штатная численность администрации Ипатовского городского округа СК на 2021 год сформирована в соответствии с методикой расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 743-п. За 2021 год штатная численность администрации составляет 267,75 ед., из них 59,5 ед. – исполнение государственных полномочий, 208,25 ед. – решение вопросов местного значения городского округа
1.2.2. | Применение современных приемов и методов при планировании бюджета Ипатовского городского округа |  |  | Рейтинг Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом-3; Удельный вес расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края, формируемых в рамках муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, в общем объеме расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края-99,41%
| Контрольное событие 21: "Разработка проекта муниципального правового акта администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - АИГО СК) Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | 30.12.2021/ 28.06.2021 | Распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 июня 2021 г. № 274-р «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»» утвержден План мероприятий по составлению проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
1.2.3. | Проведение инвентаризации с целью перепрофилирования или отчуждения непрофильных активов |  |  | Рейтинг Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом-3; Наличие аналитических записок о проведении инвентаризации имущества и о снижении финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием непрофильного имущества-1
| Контрольное событие 22: "Отчуждение или перепрофилирование имущества не соответствующего обеспечению деятельности учреждений" | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Распоряжением отдела имуществен-ных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 ноября 2020 г. № 147 - р утвержден план мероприятий по контролю за деятельностью учреждений, связанной с ис-пользованием и распоряжением, на-ходящегося у учреждения имущества. В соответствии в 2021 году проведено 14 проверок за использованием по назначению имущества, находящегося в собственности Ипатовского город-ского округа Ставропольского края. По состоянию на 01.01.2022 года из реестра муниципальной собственно-сти было исключено 3 объекта не-движимости, согласно договоров передачи жилого помещения в собственность (приватизация жилых помещений), из них: 2 расположенных в п. Малые Родники,1 в г. Ипатово.
Задача 2. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и предприятий
1.2.4. | Обеспечение публичности информации о результатах деятельности муниципальных учреждений |  |  | Рейтинг Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом-3; Открытый доступ к информации о плановых и фактических результатах финансовой деятельности муниципальных учреждений-1;
| Контрольное событие 23: "Проверка отчетов муниципальных учреждений округа о результатах финансово-хозяйственной деятельности и сроков их размещения на www.bus.ru" | 30.12.2021/ 15.03.2021 | Специалистами финансового управления администрации Ипа-товского ГО СК проведена проверка отчетов 80 муниципальных учреждений округа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год
1.2.5. | Соблюдение современных требований при планировании бюджетных ассигнований, в том числе бюджетным и автономному учреждениям на оказание муниципальных услуг с учетом муниципального задания |  |  | Рейтинг Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом-3; Обеспечение взаимосвязи сводных показателей муниципального задания с муниципальными программами-1; Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств городского округа, в общем объеме расходов местного бюджета-100,0%
| Контрольное событие 24: "Контроль за своевременным внесением изменений ГРБС в региональный перечень государственных (муниципальных) услуг" | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В течение 2021 г. сотрудниками финансового управления администрации Ипатовского ГО СК постоянно осуществлялся контроль за своевременным внесением изменений в региональный перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийские (базовые) отраслевые перечни государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ставропольского края (муниципальными правовыми актами Ставропольского края), в том числе при осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации (органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края) полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
| Контрольное событие 25: "Корректировка порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений округа" | 30.12.2021/ | Принято постановление АИГО СК от 19 ноября 2021 г. №1769 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 26 декабря 2017 г. № 10».
1.2.6. | Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности |  |  | Рейтинг Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом-3; Доля муниципальных учреждений и органов местного самоуправления (органов администрации), перешедших на электронный (безбумажный) документооборот при обслуживании в МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Ипатовского района Ставропольского края, в общем количестве учреждений, обслуживаемых в МКУ МЦБ-100,0 %
| Контрольное событие 26: "Мониторинг экономического эффекта проведения централизации бухгалтерского учета в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В течение 2021 г. все муниципальные учреждения ИГО СК, органы местного самоуправления ИГО СК, органы администрации ИГО СК (за исключением управления труда и социальной защиты населения) обслуживались в МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия». С 01.01.2021 года муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа Ставропольского края начата работа в системе электронного (безбумажного) документооборота. Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности муниципальных учреждений ИГО СК и органов местного само-управления ИГО СК, органов администрации ИГО СК завершилась в 2018 году. Экономический эффект с даты создания централизованной бухгалтерии - 36098,34 тыс. рублей, в том числе за 2021 год - 6164,03 тыс. руб.
1.2.7. | Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений |  |  | Рейтинг Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом-3; Положительная динамика объема доходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности в отчетном финансовом году -163,34%
| Контрольное событие 27: "Мониторинг поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 30.12.2021/ 30.12.2021 | За 2021 год доходы от оказания платных услуг, зачисляемые в доход бюджета Ипатовского городского округа, составили – 9 388,78 тыс. рублей. В отчетном периоде оказывались: 1. Платные образовательные услуги: - 15 групп предшкольной подготовки (МБДОУ д/с № 1 г. Ипатово, МБОУ СОШ № 6 г. Ипатово, МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово, МБОУ СОШ № 2 с. Большая Джалга, МБОУ СОШ № 9 с. Кевсала); - кружок аэробики (МБУДО Центр дополнительного образования детей Ипатовского района Ставропольского края). 2. В целях увеличения доходов учреждений культуры осуществлялись следующие мероприятия: - предоставление информации в социальных сетях. - выступления на родительских соб-раниях в школах, детских садах. - размещение уличной рекламы. - размещение рекламы. - акции, скидки к праздничным дням, для именинников, коллективный показ. - заключение договоров на оказание платных услуг с организациями (по договоренности). В муниципальном бюджетном учреждении «Детский спортивно – оздоровительный парк» приобретен новый батут и интерактивный тир. Завершен ремонт помещения для тира. Заключен договор о сдаче в аренду земельного участка на городском пляже
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия"
1.3.1. | Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Контрольное событие 28: "Обеспечение функций финансового управления" | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Обеспечение функций финансового управления администрации Ипатовского ГО СК в течение 2021 года осуществлялось в соответствии с бюджетной сметой