Утвержден

распоряжением администрацииИпатовского городского округа Ставропольского края

от 30 декабря 2021 г. № 572-р

(в редакции распоряжения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 28 декабря 2022 г. № 455-р

Детальный план –график

реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе

Ставропольского края»на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного**  **мероприятия подпрограммы,**  **контрольного события основного мероприятия подпрограммы**  **Программы** | **Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.)** | **Дата наступления контрольного события** | **Объем и источники финансового обеспечения Программы,**  **тыс.рублей** | | | | | | |
| **местный бюджет, всего** | **в том числе** | | | **средства участников Программы** | **налоговые расходы** | **Итого**  **(5+9)** |
| **средства участников Программы** | **федеральный бюджет** | **краевой бюджет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Программа «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края»** | ГоловиновН.С.- заместитель главы администрации - начальник отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Головинов Н.С. -начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК) |  | **4836,93** | **0,00** | **0,00** | **4585,08** | **0,00** | **0,00** | **4836,93** |
| **1.1.** | **Подпрограмма**  **«Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», всего** | ГоловиновН.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК |  | **590,39** | **0,00** | 0,00 | **338,54** | **0,00** | **0,00** | **590,39** |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края» | ГоловиновН.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК |  | 251,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,85 |
|  | контрольное событие 1  «Проведение соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 19.08.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Проведено соревнование по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур на территории ИГО СК |
|  | контрольное событие 2  «Проведении соревнований среди работников, работающих по трудовым договорам в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах агропромышленного комплекса на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 25.10.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Основное мероприятие1.2. «Организация и проведение праздничных мероприятий» | ГоловиновН.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | контрольное событие 3  «Участие организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края, в районных, краевых, российских мероприятиях» | ГоловиновН.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» принял участие в XXII Российской выставки племенных овец и коз г. Волгоград | 24.05.2022 |
| СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» и ЗАО «Племзавод имени Героя Соцтруда В.В. Калягина» приняли участие в ежегодной выставке племенных животных и птицы, сельскохозяйственной техники, машин и оборудования "День урожая -2022" г. Ставрополь | 17.09.2022 |
| СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» принял участиев 24-й Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2022» | 05.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.3. «Осуществление переданных государственных полномочий» | ГоловиновН.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК |  | 338,54 | 0,00 | 0,00 | 338,54 | 0,00 | 0,00 | 338,54 |
|  | контрольное событие 4  «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 5  «Проведение противоклещевой обработки в природных биотопах» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 21.06.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Проведена противоклещевая обработка природных биотопов на площади 136,78 га. |
|  | контрольное событие 6  «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших гранты на закладку сада» | ГоловиновН.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий»** | ГоловиновН.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК |  | **4246,54** | **0,00** | **0,00** | **4246,54** | **0,00** | **0,00** | **4246,54** |
| 1.2.1. | основное мероприятие 2.1. «Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства» | ГоловиновН.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК |  | 2969,91 | 0,00 | 0,00 | 2969,91 | 0,00 | 0,00 | 2969,91 |
|  | контрольное событие 7  «Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | основное мероприятие 2.2. «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», всего | ГоловиновН.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК |  | 1276,63 | 0,00 | 0,00 | 1276,63 | 0,00 | 0,00 | 1276,63 |
|  | контрольное событие 8  «Организация отлова животных без владельцев» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Организован отлов животных без владельцев обитающих на территории ИГО СК в количестве 32 голов. | 04.04.2022 |
| Организован отлов животных без владельцев обитающих на территории ИГО СК в количестве 19 голов. | 13.06.2022 |
| Организован отлов животных без владельцев обитающих на территории ИГО СК в количестве 16 голов. | 08.08.2022 |