## Таблица 1
Утвержден
постановлением администрации
Ипатовского городского округа
Ставропольского края
от 09 июня 2022 г. №865
(в редакции постановления администрации
Ипатовского городского округа
Ставропольского края
от 25 июля 2022 г. № 1058
Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального образования Ипатовского городского округа Ставропольского края, на 2023 - 2025 годы
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | количество жителей | количество этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
1317 | 1 | 2023 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 3 | 1 | 1964 | 2020 | нет | нет | нет | 680.9 | 632.6 | 632.6 | 32 | 2 | 2 | 415572.9324 | 0 | 0 | 0 | 415572.9324 | 2023-12-31
4273 | 2 | 2023 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 66 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 977.1 | 630.5 | 543.5 | 25 | 2 | 2 | 4176721.1368 | 0 | 0 | 0 | 4176721.1368 | 2023-12-31
2767 | 3 | 2023 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Юбилейная, д. 5 | 1 | 1989 |  | нет | нет | нет | 3234.1 | 2294.4 | 2294.4 | 72 | 4 | 4 | 4621589.864 | 0 | 0 | 0 | 4621589.864 | 2023-12-31
1499 | 4 | 2023 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 1114.9 | 701.9 | 701.9 | 34 | 2 | 2 | 476639.987 | 0 | 0 | 0 | 476639.987 | 2023-12-31
3068 | 5 | 2023 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 62 | 1 | 1968 | 2021 | нет | нет | нет | 1115.9 | 727.4 | 679.6 | 31 | 2 | 2 | 2850586.9575 | 0 | 0 | 0 | 2850586.9575 | 2023-12-31
6101 | 6 | 2023 | Ипатовский городской округ | с. Кевсала, ул. Газовый Городок, д. 2 | 1 | 1969 | 2016 | нет | нет | нет | 717.5 | 641.8 | 641.8 | 21 | 2 | 2 | 3171421.465 | 0 | 0 | 0 | 3171421.465 | 2023-12-31
3793 | 7 | 2023 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 62 | 1 | 1962 | 2017 | нет | нет | нет | 616 | 376.1 | 376.1 | 23 | 2 | 2 | 235422.486 | 0 | 0 | 0 | 235422.486 | 2023-12-31
|  | Итого 2023 год | [8 empty] | 8456.4 | 6004.7 | 5869.9 | 238 |  |  | 15947954.8287 | 0 | 0 | 0 | 15947954.8287
1531 | 8 | 2024 | Ипатовский городской округ | с. Лиман, ул. Ленина, д. 68 | 1 | 1972 | 2019 | нет | нет | нет | 682.35 | 394.9 | 394.9 | 16 | 2 | 2 | 2164412.991 | 0 | 0 | 0 | 2164412.991 | 2024-12-31
3499 | 9 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Степная, д. 19 | 1 | 1955 | 2017 | нет | нет | нет | 387.8 | 354.1 | 354.1 | 18 | 2 | 2 | 329906.5823 | 0 | 0 | 0 | 329906.5823 | 2024-12-31
1560 | 10 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 9 | 1 | 1967 | 2019 | нет | нет | нет | 982.5 | 625.6 | 625.6 | 29 | 2 | 2 | 3016495.513 | 0 | 0 | 0 | 3016495.513 | 2024-12-31
1546 | 11 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 8 | 1 | 1970 | 2020 | нет | нет | нет | 1100.1 | 700.7 | 700.7 | 29 | 2 | 2 | 3307756.9156 | 0 | 0 | 0 | 3307756.9156 | 2024-12-31
1505 | 12 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 6 | 1 | 1968 | 2020 | нет | нет | нет | 1138.8 | 731.5 | 731.5 | 21 | 2 | 2 | 4226001.2354 | 0 | 0 | 0 | 4226001.2354 | 2024-12-31
1483 | 13 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 5 | 1 | 1967 | 2019 | нет | нет | нет | 1339.1 | 717.5 | 717.5 | 21 | 2 | 2 | 4044212.3613 | 0 | 0 | 0 | 4044212.3613 | 2024-12-31
1717 | 14 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 18 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 1161.4 | 938.2 | 938.2 | 43 | 3 | 2 | 4379814.4743 | 0 | 0 | 0 | 4379814.4743 | 2024-12-31
1709 | 15 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 16 | 1 | 1972 | 2019 | нет | нет | нет | 1314.4 | 939 | 939 | 47 | 3 | 2 | 829254.232 | 0 | 0 | 0 | 829254.232 | 2024-12-31
1609 | 16 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 14 | 1 | 1970 | 2019 | нет | нет | нет | 1061.1 | 987.9 | 987.9 | 44 | 2 | 3 | 4463987.844 | 0 | 0 | 0 | 4463987.844 | 2024-12-31
1587 | 17 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 11 | 1 | 1970 | 2021 | нет | нет | нет | 1136.7 | 728.3 | 728.3 | 24 | 2 | 2 | 4246437.8152 | 0 | 0 | 0 | 4246437.8152 | 2024-12-31
3238 | 18 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 103 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 1295.9 | 923.1 | 923.1 | 37 | 3 | 2 | 2042486.4302 | 0 | 0 | 0 | 2042486.4302 | 2024-12-31
3455 | 19 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 9 | 1 | 1965 | 2020 | нет | нет | нет | 457.7 | 403.4 | 403.4 | 20 | 2 | 2 | 2404176.8356 | 0 | 0 | 0 | 2404176.8356 | 2024-12-31
3450 | 20 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 7 | 1 | 1965 | 2020 | нет | нет | нет | 635.3 | 397.8 | 397.8 | 18 | 2 | 2 | 2306341.0152 | 0 | 0 | 0 | 2306341.0152 | 2024-12-31
3437 | 21 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 5 | 1 | 1971 | 2019 | нет | нет | нет | 771.3 | 714.1 | 714.1 | 25 | 2 | 2 | 1289170.224 | 0 | 0 | 0 | 1289170.224 | 2024-12-31
4350 | 22 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Заречная, д. 33 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 516.4 | 333.6 | 333.6 | 15 | 2 | 1 | 3895188.5692 | 0 | 0 | 0 | 3895188.5692 | 2024-12-31
4328 | 23 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Заречная, д. 27 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 523.3 | 276.1 | 276.1 | 13 | 2 | 1 | 3875944.3718 | 0 | 0 | 0 | 3875944.3718 | 2024-12-31
2558 | 24 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Железнодорожная, д. 87 | 1 | 1974 | 2022 | нет | нет | нет | 587.9 | 359.8 | 359.8 | 15 | 2 | 1 | 1658032.4916 | 0 | 0 | 0 | 1658032.4916 | 2024-12-31
7766 | 25 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 70 | 1 | 1965 | 2020 | нет | нет | нет | 373 | 326.2 | 326.2 | 12 | 2 | 2 | 985619.5409 | 0 | 0 | 0 | 985619.5409 | 2024-12-31
4254 | 26 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 64 | 1 | 1969 | 2013 | нет | нет | нет | 595 | 359.1 | 359.1 | 20 | 2 | 2 | 2432974.8 | 0 | 0 | 0 | 2432974.8 | 2024-12-31
4094 | 27 | 2024 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д. 2 | 1 | 1979 | 2022 | нет | нет | нет | 845.1 | 513.1 | 413.2 | 17 | 3 | 1 | 5890769.2472 | 0 | 0 | 0 | 5890769.2472 | 2024-12-31
4273 | 28 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 66 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 977.1 | 630.5 | 543.5 | 25 | 2 | 2 | 798479.45 | 0 | 0 | 0 | 798479.45 | 2024-12-31
|  | Итого 2024 год | [8 empty] | 17882.25 | 12354.5 | 12167.6 | 509 |  |  | 58587462.9397 | 0 | 0 | 0 | 58587462.9397
4090 | 29 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Ленина, д. 12/1 | 1 | 1971 | 2013 | нет | нет | нет | 693 | 360 | 360 | 12 | 2 | 1 | 1028632.5334 | 0 | 0 | 0 | 1028632.5334 | 2025-12-31
4091 | 30 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Ленина, д. 14 | 1 | 1976 | 2013 | нет | нет | нет | 604.5 | 551.3 | 551.3 | 20 | 2 | 2 | 798479.45 | 0 | 0 | 0 | 798479.45 | 2025-12-31
4092 | 31 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Ленина, д. 14/1 | 1 | 1976 | 2013 | нет | нет | нет | 699.2 | 368.9 | 368.9 | 12 | 2 | 2 | 1711130.4813 | 0 | 0 | 0 | 1711130.4813 | 2025-12-31
4085 | 32 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Советская, д. 13 | 1 | 1973 | 2012 | нет | нет | нет | 1108.3 | 602.9 | 602.9 | 20 | 2 | 2 | 845884.6668 | 0 | 0 | 0 | 845884.6668 | 2025-12-31
4087 | 33 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Советская, д. 15 | 1 | 1972 | 2013 | нет | нет | нет | 595.8 | 560.18 | 560.18 | 21 | 2 | 2 | 513641.632 | 0 | 0 | 0 | 513641.632 | 2025-12-31
4347 | 34 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Заречная, д. 31 | 1 | 1952 | 2018 | нет | нет | нет | 272.2 | 272.2 | 272.2 | 27 | 1 | 0 | 292202.112 | 0 | 0 | 0 | 292202.112 | 2025-12-31
3068 | 35 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 62 | 1 | 1968 | 2021 | нет | нет | нет | 1115.9 | 727.4 | 679.6 | 31 | 2 | 2 | 415209.314 | 0 | 0 | 0 | 415209.314 | 2025-12-31
1954 | 36 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Первомайская, д. 48 | 1 | 1965 | 2018 | нет | нет | нет | 621.7 | 380.8 | 380.8 | 19 | 2 | 2 | 2470306.3572 | 0 | 0 | 0 | 2470306.3572 | 2025-12-31
1986 | 37 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Первомайская, д. 52 | 1 | 1965 | 2018 | нет | нет | нет | 604 | 371 | 371 | 20 | 2 | 2 | 1478957.5794 | 0 | 0 | 0 | 1478957.5794 | 2025-12-31
2414 | 38 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Профсоюзная, д. 40 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1496.9 | 1016.8 | 1016.8 | 32 | 3 | 2 | 501445.0946 | 0 | 0 | 0 | 501445.0946 | 2025-12-31
3746 | 39 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 35 | 1 | 1965 | 2019 | нет | нет | нет | 617 | 381 | 381 | 14 | 2 | 2 | 3805124.6835 | 0 | 0 | 0 | 3805124.6835 | 2025-12-31
3769 | 40 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 39 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 1109.9 | 708 | 708 | 33 | 2 | 2 | 2158208.5988 | 0 | 0 | 0 | 2158208.5988 | 2025-12-31
3787 | 41 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 45 | 1 | 1968 | 2019 | нет | нет | нет | 564.5 | 342.3 | 342.3 | 19 | 2 | 2 | 3650515.7741 | 0 | 0 | 0 | 3650515.7741 | 2025-12-31
3499 | 42 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Степная, д. 19 | 1 | 1955 | 2017 | нет | нет | нет | 387.8 | 354.1 | 354.1 | 18 | 2 | 2 | 1768487.709 | 0 | 0 | 0 | 1768487.709 | 2025-12-31
1587 | 43 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 11 | 1 | 1970 | 2021 | нет | нет | нет | 1136.7 | 728.3 | 728.3 | 24 | 2 | 2 | 412015.3962 | 0 | 0 | 0 | 412015.3962 | 2025-12-31
1609 | 44 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 14 | 1 | 1970 | 2019 | нет | нет | нет | 1061.1 | 987.9 | 987.9 | 44 | 2 | 3 | 542966.026 | 0 | 0 | 0 | 542966.026 | 2025-12-31
1709 | 45 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 16 | 1 | 1972 | 2019 | нет | нет | нет | 1314.4 | 939 | 939 | 47 | 3 | 2 | 2967252.7976 | 0 | 0 | 0 | 2967252.7976 | 2025-12-31
1301 | 46 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 2 | 1 | 1966 | 2019 | нет | нет | нет | 947.5 | 719.1 | 719.1 | 33 | 2 | 2 | 601788.452 | 0 | 0 | 0 | 601788.452 | 2025-12-31
1317 | 47 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 3 | 1 | 1964 | 2020 | нет | нет | нет | 680.9 | 632.6 | 632.6 | 32 | 2 | 2 | 732037.38 | 0 | 0 | 0 | 732037.38 | 2025-12-31
1499 | 48 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 1114.9 | 701.9 | 701.9 | 34 | 2 | 2 | 377000.7828 | 0 | 0 | 0 | 377000.7828 | 2025-12-31
1505 | 49 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 6 | 1 | 1968 | 2020 | нет | нет | нет | 1138.8 | 731.5 | 731.5 | 21 | 2 | 2 | 408821.4784 | 0 | 0 | 0 | 408821.4784 | 2025-12-31
1546 | 50 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 8 | 1 | 1970 | 2020 | нет | нет | нет | 1100.1 | 700.7 | 700.7 | 29 | 2 | 2 | 408821.4784 | 0 | 0 | 0 | 408821.4784 | 2025-12-31
1560 | 51 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 9 | 1 | 1967 | 2019 | нет | нет | нет | 982.5 | 625.6 | 625.6 | 29 | 2 | 2 | 376882.3004 | 0 | 0 | 0 | 376882.3004 | 2025-12-31
6101 | 52 | 2025 | Ипатовский городской округ | с. Кевсала, ул. Газовый Городок, д. 2 | 1 | 1969 | 2016 | нет | нет | нет | 717.5 | 641.8 | 641.8 | 21 | 2 | 2 | 1006673.4548 | 0 | 0 | 0 | 1006673.4548 | 2025-12-31
6123 | 53 | 2025 | Ипатовский городской округ | с. Кевсала, ул. Газовый Городок, д. 6 | 1 | 1970 | 2016 | нет | нет | нет | 611.7 | 581.7 | 581.7 | 20 | 2 | 1 | 202645.76 | 0 | 0 | 0 | 202645.76 | 2025-12-31
1389 | 54 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Красочный, ул. Квартальная, д. 1 | 1 | 1965 | 2012 | нет | нет | нет | 427.9 | 329.1 | 329.1 | 10 | 2 | 2 | 772928.1076 | 0 | 0 | 0 | 772928.1076 | 2025-12-31
1696 | 55 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Красочный, ул. Квартальная, д. 4 | 1 | 1961 | 2012 | нет | нет | нет | 795.8 | 486.4 | 486.4 | 20 | 2 | 2 | 895921.01 | 0 | 0 | 0 | 895921.01 | 2025-12-31
1697 | 56 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Красочный, ул. Квартальная, д. 5 | 1 | 1964 | 2012 | нет | нет | нет | 885.6 | 540.7 | 540.7 | 17 | 2 | 2 | 997346.03 | 0 | 0 | 0 | 997346.03 | 2025-12-31
1698 | 57 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Красочный, ул. Квартальная, д. 6 | 1 | 1961 | 2011 | нет | нет | нет | 797.3 | 487.9 | 487.9 | 13 | 2 | 2 | 2339571.8556 | 0 | 0 | 0 | 2339571.8556 | 2025-12-31
2240 | 58 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Красочный, ул. Первомайская, д. 1 | 1 | 1950 | 2012 | нет | нет | нет | 424.6 | 380.6 | 380.6 | 21 | 2 | 2 | 456565.8 | 0 | 0 | 0 | 456565.8 | 2025-12-31
6152 | 59 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Зеленая, д. 1 | 1 | 1964 | 2011 | нет | нет | нет | 432 | 341.1 | 341.1 | 16 | 2 | 2 | 160711.1616 | 0 | 0 | 0 | 160711.1616 | 2025-12-31
6129 | 60 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 1 | 1 | 1968 | 2011 | нет | нет | нет | 632.56 | 560.58 | 560.58 | 30 | 2 | 2 | 299507.1648 | 0 | 0 | 0 | 299507.1648 | 2025-12-31
6139 | 61 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 10 | 1 | 1980 | 2012 | нет | нет | нет | 580.95 | 363.8 | 363.8 | 14 | 2 | 2 | 160711.1616 | 0 | 0 | 0 | 160711.1616 | 2025-12-31
6140 | 62 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 16 | 1 | 1984 | 2019 | нет | нет | нет | 795.9 | 488.3 | 488.3 | 13 | 2 | 2 | 2026726.8921 | 0 | 0 | 0 | 2026726.8921 | 2025-12-31
6141 | 63 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 17 | 1 | 1984 | 2012 | нет | нет | нет | 867.3 | 530.6 | 530.6 | 26 | 2 | 2 | 248371.7952 | 0 | 0 | 0 | 248371.7952 | 2025-12-31
6142 | 64 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 18 | 1 | 1985 | 2011 | нет | нет | нет | 803.94 | 492.22 | 492.22 | 36 | 2 | 2 | 1154435.3072 | 0 | 0 | 0 | 1154435.3072 | 2025-12-31
6159 | 65 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 19 | 1 | 1990 | 2012 | нет | нет | нет | 1039.2 | 622.4 | 622.4 | 38 | 2 | 2 | 248371.7952 | 0 | 0 | 0 | 248371.7952 | 2025-12-31
6130 | 66 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 2 | 1 | 1968 | 2012 | нет | нет | нет | 663.2 | 616.2 | 616.2 | 23 | 2 | 2 | 299507.1648 | 0 | 0 | 0 | 299507.1648 | 2025-12-31
6157 | 67 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 20 | 1 | 1991 | 2012 | нет | нет | нет | 896.7 | 553 | 553 | 27 | 2 | 2 | 248371.7952 | 0 | 0 | 0 | 248371.7952 | 2025-12-31
6156 | 68 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 21 | 1 | 1991 |  | нет | нет | нет | 826.35 | 506.7 | 506.7 | 23 | 2 | 2 | 664888.5012 | 0 | 0 | 0 | 664888.5012 | 2025-12-31
6154 | 69 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 22 | 1 | 1993 |  | нет | нет | нет | 854.1 | 525.4 | 525.4 | 24 | 2 | 2 | 664888.5012 | 0 | 0 | 0 | 664888.5012 | 2025-12-31
6132 | 70 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 4 | 1 | 1970 | 2012 | нет | нет | нет | 659.6 | 608.3 | 608.3 | 27 | 2 | 2 | 299507.1648 | 0 | 0 | 0 | 299507.1648 | 2025-12-31
6133 | 71 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 5 | 1 | 1969 | 2011 | нет | нет | нет | 627.5 | 580.52 | 580.52 | 23 | 2 | 2 | 299507.1648 | 0 | 0 | 0 | 299507.1648 | 2025-12-31
6134 | 72 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 6 | 1 | 1972 | 2011 | нет | нет | нет | 622.4 | 592.37 | 592.37 | 28 | 2 | 2 | 299507.1648 | 0 | 0 | 0 | 299507.1648 | 2025-12-31
6135 | 73 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 7 | 1 | 1971 | 2012 | нет | нет | нет | 1005.45 | 621.9 | 621.9 | 20 | 2 | 2 | 299507.1648 | 0 | 0 | 0 | 299507.1648 | 2025-12-31
6137 | 74 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 8 | 1 | 1969 | 2011 | нет | нет | нет | 662.3 | 580.76 | 580.76 | 40 | 2 | 2 | 299507.1648 | 0 | 0 | 0 | 299507.1648 | 2025-12-31
6138 | 75 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 9 | 1 | 1975 | 2012 | нет | нет | нет | 580.56 | 319.8 | 319.8 | 19 | 2 | 2 | 160711.1616 | 0 | 0 | 0 | 160711.1616 | 2025-12-31
3793 | 76 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 62 | 1 | 1962 | 2017 | нет | нет | нет | 616 | 376.1 | 376.1 | 23 | 2 | 2 | 468618.32 | 0 | 0 | 0 | 468618.32 | 2025-12-31
|  | Итого 2025 год | [8 empty] | 37794.01 | 26491.73 | 26443.93 | 1163 |  |  | 43240820.6417 | 0 | 0 | 0 | 43240820.6417
|  |  | Итого Ипатовский городской округ | [7 empty] | 64132.66 | 44850.93 | 44481.43 | 1910 |  |  | 117776238.4101 | 0 | 0 | 0 | 117776238.4101
Formulas:
Плановая дата завершения работ = DATE([Год проведения работ],12,31)

## Таблица 2
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
Таблица 2
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | СтоимостьСМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации****
1317 | 12475 | 1 | 2023 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 3 | 1 | ремонт фундамента | 114 | м2 | 3569 | 415572.9324 | 406866 | 8706.9324
4273 | 40879 | 2 | 2023 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 66 | 1 | ремонт крыши | 440 | м2 | 5955 | 2676272.28 | 2620200 | 56072.28
4273 | 40876 | 2 | 2023 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 66 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 148 | пм | 3100 | 468618.32 | 458800 | 9818.32
4273 | 40880 | 2 | 2023 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 66 | 1 | ремонт подвального помещения | 305.2 | м2 | 3310 | 1031830.5368 | 1010212 | 21618.5368
2767 | 27661 | 3 | 2023 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Юбилейная, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 890 | м2 | 5084 | 4621589.864 | 4524760 | 96829.864
1499 | 14536 | 4 | 2023 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 263.2 | пм | 1773 | 476639.987 | 466653.6 | 9986.387
3068 | 30691 | 5 | 2023 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 62 | 1 | ремонт фасада | 592.5 | м2 | 2133 | 1290847.8735 | 1263802.5 | 27045.3735
3068 | 30690 | 5 | 2023 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 62 | 1 | ремонт подвального помещения | 350 | м2 | 3310 | 1183291.9 | 1158500 | 24791.9
3068 | 30687 | 5 | 2023 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 62 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 136 | пм | 2710 | 376447.184 | 368560 | 7887.184
6101 | 60100 | 6 | 2023 | Ипатовский городской округ | с. Кевсала, ул. Газовый Городок, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 485 | м2 | 5955 | 2949981.945 | 2888175 | 61806.945
6101 | 60110 | 6 | 2023 | Ипатовский городской округ | с. Кевсала, ул. Газовый Городок, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 80 | пм | 2710 | 221439.52 | 216800 | 4639.52
3793 | 37020 | 7 | 2023 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 62 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 130 | пм | 1773 | 235422.486 | 230490 | 4932.486
|  |  | Итого 2023 год | [7 empty] | 15947954.8287 | 15613819.1 | 334135.7287 | 0
1531 | 14899 | 8 | 2024 | Ипатовский городской округ | с. Лиман, ул. Ленина, д. 68 | 1 | ремонт фундамента | 100 | м2 | 3569 | 364537.66 | 356900 | 7637.66
1531 | 14895 | 8 | 2024 | Ипатовский городской округ | с. Лиман, ул. Ленина, д. 68 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 95 | пм | 3127 | 303422.191 | 297065 | 6357.191
1531 | 14905 | 8 | 2024 | Ипатовский городской округ | с. Лиман, ул. Ленина, д. 68 | 1 | ремонт фасада | 350 | м2 | 4186 | 1496453.14 | 1465100 | 31353.14
3499 | 34582 | 9 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Степная, д. 19 | 1 | ремонт фундамента | 90.5 | м2 | 3569 | 329906.5823 | 322994.5 | 6912.0823
1560 | 15247 | 10 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 9 | 1 | ремонт фасада | 463 | м2 | 4186 | 1979593.7252 | 1938118 | 41475.7252
1560 | 15246 | 10 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 9 | 1 | ремонт подвального помещения | 306.7 | м2 | 3310 | 1036901.7878 | 1015177 | 21724.7878
1546 | 15080 | 11 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 8 | 1 | ремонт фасада | 504 | м2 | 4186 | 2154892.5216 | 2109744 | 45148.5216
1546 | 15090 | 11 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 8 | 1 | ремонт подвального помещения | 341 | м2 | 3310 | 1152864.394 | 1128710 | 24154.394
1505 | 14610 | 12 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 158 | пм | 3100 | 500281.72 | 489800 | 10481.72
1505 | 14612 | 12 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 135.3 | пм | 2710 | 374509.5882 | 366663 | 7846.5882
1505 | 14613 | 12 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 6 | 1 | ремонт подвального помещения | 349.3 | м2 | 3310 | 1180925.3162 | 1156183 | 24742.3162
1505 | 14614 | 12 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 6 | 1 | ремонт фасада | 507.6 | м2 | 4186 | 2170284.611 | 2124813.6 | 45471.011
1483 | 14398 | 13 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 664.9 | м2 | 5955 | 4044212.3613 | 3959479.5 | 84732.8613
1717 | 16925 | 14 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 306.4 | пм | 1773 | 554872.6901 | 543247.2 | 11625.4901
1717 | 16926 | 14 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 18 | 1 | ремонт крыши | 570.6 | м2 | 5955 | 3470638.5522 | 3397923 | 72715.5522
1717 | 16924 | 14 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 128 | пм | 2710 | 354303.232 | 346880 | 7423.232
1709 | 16864 | 15 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 128 | пм | 2710 | 354303.232 | 346880 | 7423.232
1709 | 16862 | 15 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 150 | пм | 3100 | 474951 | 465000 | 9951
1609 | 15810 | 16 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 14 | 1 | ремонт крыши | 652 | м2 | 5955 | 3965748.924 | 3882660 | 83088.924
1609 | 15809 | 16 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 180 | пм | 2710 | 498238.92 | 487800 | 10438.92
1587 | 15555 | 17 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 11 | 1 | ремонт фасада | 510 | м2 | 4186 | 2180546.004 | 2134860 | 45686.004
1587 | 15554 | 17 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 136 | пм | 2710 | 376447.184 | 368560 | 7887.184
1587 | 15563 | 17 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 159 | пм | 3100 | 503448.06 | 492900 | 10548.06
1587 | 15564 | 17 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 11 | 1 | ремонт подвального помещения | 350.8 | м2 | 3310 | 1185996.5672 | 1161148 | 24848.5672
3238 | 32453 | 18 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 103 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 141 | пм | 1773 | 255342.8502 | 249993 | 5349.8502
3238 | 32454 | 18 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 103 | 1 | ремонт подвального помещения | 301 | м2 | 3310 | 1017631.034 | 996310 | 21321.034
3238 | 32451 | 18 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 103 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 130 | пм | 3127 | 415209.314 | 406510 | 8699.314
3238 | 32452 | 18 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 103 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 128 | пм | 2710 | 354303.232 | 346880 | 7423.232
3455 | 34287 | 19 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 115 | пм | 1773 | 208258.353 | 203895 | 4363.353
3455 | 34289 | 19 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 9 | 1 | ремонт фасада | 437.4 | м2 | 4186 | 1870138.867 | 1830956.4 | 39182.467
3455 | 34288 | 19 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 102 | пм | 3127 | 325779.6156 | 318954 | 6825.6156
3450 | 34256 | 20 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 107 | пм | 1773 | 193770.8154 | 189711 | 4059.8154
3450 | 34255 | 20 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 100 | пм | 3127 | 319391.78 | 312700 | 6691.78
3450 | 34257 | 20 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 7 | 1 | ремонт фасада | 419.4 | м2 | 4186 | 1793178.4198 | 1755608.4 | 37570.0198
3437 | 34145 | 21 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 130 | пм | 3127 | 415209.314 | 406510 | 8699.314
3437 | 34146 | 21 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 135 | пм | 2710 | 373679.19 | 365850 | 7829.19
3437 | 34144 | 21 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 158 | пм | 3100 | 500281.72 | 489800 | 10481.72
4350 | 41556 | 22 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Заречная, д. 33 | 1 | ремонт фасада | 350 | м2 | 4186 | 1496453.14 | 1465100 | 31353.14
4350 | 41555 | 22 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Заречная, д. 33 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 82 | пм | 2710 | 226975.508 | 222220 | 4755.508
4350 | 41554 | 22 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Заречная, д. 33 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 95 | пм | 3100 | 300802.3 | 294500 | 6302.3
4350 | 41553 | 22 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Заречная, д. 33 | 1 | ремонт крыши | 307.6 | м2 | 5955 | 1870957.6212 | 1831758 | 39199.6212
4328 | 41336 | 23 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Заречная, д. 27 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 81 | пм | 2710 | 224207.514 | 219510 | 4697.514
4328 | 41337 | 23 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Заречная, д. 27 | 1 | ремонт фасада | 347 | м2 | 4186 | 1483626.3988 | 1452542 | 31084.3988
4328 | 41334 | 23 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Заречная, д. 27 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 95 | пм | 3100 | 300802.3 | 294500 | 6302.3
4328 | 41333 | 23 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Заречная, д. 27 | 1 | ремонт крыши | 307 | м2 | 5955 | 1867308.159 | 1828185 | 39123.159
2558 | 25640 | 24 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Железнодорожная, д. 87 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 101 | пм | 3100 | 319800.34 | 313100 | 6700.34
2558 | 25645 | 24 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Железнодорожная, д. 87 | 1 | ремонт подвального помещения | 201.4 | м2 | 3310 | 680899.9676 | 666634 | 14265.9676
2558 | 25643 | 24 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Железнодорожная, д. 87 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 230 | пм | 1773 | 416516.706 | 407790 | 8726.706
2558 | 25642 | 24 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Железнодорожная, д. 87 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 87 | пм | 2710 | 240815.478 | 235770 | 5045.478
7766 | 76742 | 25 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 70 | 1 | ремонт фасада | 452.4 | м2 | 2133 | 985619.5409 | 964969.2 | 20650.3409
4254 | 40669 | 26 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 64 | 1 | ремонт крыши | 400 | м2 | 5955 | 2432974.8 | 2382000 | 50974.8
4094 | 39413 | 27 | 2024 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 400 | пм | 3127 | 1277567.12 | 1250800 | 26767.12
4094 | 39414 | 27 | 2024 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д. 2 | 1 | ремонт фасада | 1033 | м2 | 4186 | 4416674.5532 | 4324138 | 92536.5532
4094 | 39412 | 27 | 2024 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 71 | пм | 2710 | 196527.574 | 192410 | 4117.574
4273 | 40877 | 28 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 66 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 250 | пм | 3127 | 798479.45 | 781750 | 16729.45
|  |  | Итого 2024 год | [7 empty] | 58587462.9397 | 57359959.8 | 1227503.1397 | 0
4090 | 39357 | 29 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Ленина, д. 12/1 | 1 | ремонт подвального помещения | 153.1 | м2 | 3310 | 517605.6854 | 506761 | 10844.6854
4090 | 39369 | 29 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Ленина, д. 12/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 160 | пм | 3127 | 511026.848 | 500320 | 10706.848
4091 | 39372 | 30 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Ленина, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 250 | пм | 3127 | 798479.45 | 781750 | 16729.45
4092 | 39386 | 31 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Ленина, д. 14/1 | 1 | ремонт подвального помещения | 204.45 | м2 | 3310 | 691211.5113 | 676729.5 | 14482.0113
4092 | 39384 | 31 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Ленина, д. 14/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 250 | пм | 3127 | 798479.45 | 781750 | 16729.45
4092 | 39385 | 31 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Ленина, д. 14/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 80 | пм | 2710 | 221439.52 | 216800 | 4639.52
4085 | 39297 | 32 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Советская, д. 13 | 1 | ремонт подвального помещения | 250.2 | м2 | 3310 | 845884.6668 | 828162 | 17722.6668
4087 | 39322 | 33 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Советская, д. 15 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 80 | пм | 2710 | 221439.52 | 216800 | 4639.52
4087 | 39329 | 33 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Советская, д. 15 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 80 | пм | 3576 | 292202.112 | 286080 | 6122.112
4347 | 41521 | 34 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Заречная, д. 31 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 80 | пм | 3576 | 292202.112 | 286080 | 6122.112
3068 | 30688 | 35 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 62 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 130 | пм | 3127 | 415209.314 | 406510 | 8699.314
1954 | 19246 | 36 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Первомайская, д. 48 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 133 | пм | 3100 | 421123.22 | 412300 | 8823.22
1954 | 19247 | 36 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Первомайская, д. 48 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 100 | пм | 3127 | 319391.78 | 312700 | 6691.78
1954 | 19248 | 36 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Первомайская, д. 48 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 110 | пм | 2710 | 304479.34 | 298100 | 6379.34
1954 | 19239 | 36 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Первомайская, д. 48 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 178 | пм | 3576 | 650149.6992 | 636528 | 13621.6992
1954 | 19240 | 36 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Первомайская, д. 48 | 1 | ремонт фасада | 355.8 | м2 | 2133 | 775162.318 | 758921.4 | 16240.918
1986 | 19625 | 37 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Первомайская, д. 52 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 99 | пм | 3127 | 316197.8622 | 309573 | 6624.8622
1986 | 19626 | 37 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Первомайская, д. 52 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 132 | пм | 2710 | 365375.208 | 357720 | 7655.208
1986 | 19627 | 37 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Первомайская, д. 52 | 1 | ремонт фасада | 366 | м2 | 2133 | 797384.5092 | 780678 | 16706.5092
2414 | 24383 | 38 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Профсоюзная, д. 40 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 157 | пм | 3127 | 501445.0946 | 490939 | 10506.0946
3746 | 36690 | 39 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 136 | пм | 2710 | 376447.184 | 368560 | 7887.184
3746 | 36688 | 39 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 133 | пм | 3100 | 421123.22 | 412300 | 8823.22
3746 | 36691 | 39 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 35 | 1 | ремонт фасада | 411.7 | м2 | 2133 | 896948.6405 | 878156.1 | 18792.5405
3746 | 36681 | 39 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 35 | 1 | ремонт крыши | 347 | м2 | 5955 | 2110605.639 | 2066385 | 44220.639
3769 | 36879 | 40 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 39 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 158 | пм | 3100 | 500281.72 | 489800 | 10481.72
3769 | 36873 | 40 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 39 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 136 | пм | 2710 | 376447.184 | 368560 | 7887.184
3769 | 36877 | 40 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 39 | 1 | ремонт фасада | 588.2 | м2 | 2133 | 1281479.6948 | 1254630.6 | 26849.0948
3787 | 36963 | 41 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 45 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 101 | пм | 3127 | 322585.6978 | 315827 | 6758.6978
3787 | 36965 | 41 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 45 | 1 | ремонт крыши | 338 | м2 | 5955 | 2055863.706 | 2012790 | 43073.706
3787 | 36964 | 41 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 45 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 116 | пм | 2710 | 321087.304 | 314360 | 6727.304
3787 | 36967 | 41 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 45 | 1 | ремонт фасада | 436.5 | м2 | 2133 | 950979.0663 | 931054.5 | 19924.5663
3499 | 34575 | 42 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Степная, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 205 | пм | 3127 | 654753.149 | 641035 | 13718.149
3499 | 34574 | 42 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Степная, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 80 | пм | 3100 | 253307.2 | 248000 | 5307.2
3499 | 34576 | 42 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Степная, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 200 | пм | 1773 | 362188.44 | 354600 | 7588.44
3499 | 34583 | 42 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Степная, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 180 | пм | 2710 | 498238.92 | 487800 | 10438.92
1587 | 15553 | 43 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 129 | пм | 3127 | 412015.3962 | 403383 | 8632.3962
1609 | 15808 | 44 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 170 | пм | 3127 | 542966.026 | 531590 | 11376.026
1709 | 16865 | 45 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 16 | 1 | ремонт фасада | 694 | м2 | 4186 | 2967252.7976 | 2905084 | 62168.7976
1301 | 12270 | 46 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 178 | м2 | 3310 | 601788.452 | 589180 | 12608.452
1317 | 12473 | 47 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 120 | пм | 3127 | 383270.136 | 375240 | 8030.136
1317 | 12474 | 47 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 126 | пм | 2710 | 348767.244 | 341460 | 7307.244
1499 | 14535 | 48 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 136.2 | пм | 2710 | 377000.7828 | 369102 | 7898.7828
1505 | 14611 | 49 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 128 | пм | 3127 | 408821.4784 | 400256 | 8565.4784
1546 | 15088 | 50 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 128 | пм | 3127 | 408821.4784 | 400256 | 8565.4784
1560 | 15243 | 51 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 118 | пм | 3127 | 376882.3004 | 368986 | 7896.3004
6101 | 60109 | 52 | 2025 | Ипатовский городской округ | с. Кевсала, ул. Газовый Городок, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 250 | пм | 3127 | 798479.45 | 781750 | 16729.45
6101 | 60103 | 52 | 2025 | Ипатовский городской округ | с. Кевсала, ул. Газовый Городок, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 57 | пм | 3576 | 208194.0048 | 203832 | 4362.0048
6123 | 60314 | 53 | 2025 | Ипатовский городской округ | с. Кевсала, ул. Газовый Городок, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 64 | пм | 3100 | 202645.76 | 198400 | 4245.76
1389 | 13297 | 54 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Красочный, ул. Квартальная, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 242 | пм | 3127 | 772928.1076 | 756734 | 16194.1076
1696 | 16749 | 55 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Красочный, ул. Квартальная, д. 4 | 1 | ремонт подвального помещения | 265 | м2 | 3310 | 895921.01 | 877150 | 18771.01
1697 | 16759 | 56 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Красочный, ул. Квартальная, д. 5 | 1 | ремонт подвального помещения | 295 | м2 | 3310 | 997346.03 | 976450 | 20896.03
1698 | 16769 | 57 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Красочный, ул. Квартальная, д. 6 | 1 | ремонт подвального помещения | 265 | м2 | 3310 | 895921.01 | 877150 | 18771.01
1698 | 16768 | 57 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Красочный, ул. Квартальная, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 452 | пм | 3127 | 1443650.8456 | 1413404 | 30246.8456
2240 | 22418 | 58 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Красочный, ул. Первомайская, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 125 | пм | 3576 | 456565.8 | 447000 | 9565.8
6152 | 60615 | 59 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Зеленая, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 44 | пм | 3576 | 160711.1616 | 157344 | 3367.1616
6129 | 60366 | 60 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 82 | пм | 3576 | 299507.1648 | 293232 | 6275.1648
6139 | 60464 | 61 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 44 | пм | 3576 | 160711.1616 | 157344 | 3367.1616
6140 | 60482 | 62 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 96 | пм | 2710 | 265727.424 | 260160 | 5567.424
6140 | 60483 | 62 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 350 | пм | 3127 | 1117871.23 | 1094450 | 23421.23
6140 | 60474 | 62 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 68 | м2 | 3576 | 248371.7952 | 243168 | 5203.7952
6140 | 60475 | 62 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 16 | 1 | ремонт фасада | 53,04/4/3,9/6,15 | м2 | 3090/3492/12886/25751 | 394756.4429 | 386485.65 | 8270.7929
6141 | 60484 | 63 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 68 | м2 | 3576 | 248371.7952 | 243168 | 5203.7952
6142 | 60494 | 64 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 18 | 1 | ремонт подвального помещения | 268 | м2 | 3310 | 906063.512 | 887080 | 18983.512
6142 | 60493 | 64 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 68 | пм | 3576 | 248371.7952 | 243168 | 5203.7952
6159 | 60688 | 65 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 68 | пм | 3576 | 248371.7952 | 243168 | 5203.7952
6130 | 60375 | 66 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 82 | пм | 3576 | 299507.1648 | 293232 | 6275.1648
6157 | 60668 | 67 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 20 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 68 | пм | 3576 | 248371.7952 | 243168 | 5203.7952
6156 | 60656 | 68 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 21 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 230 | пм | 1773 | 416516.706 | 407790 | 8726.706
6156 | 60657 | 68 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 21 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 68 | пм | 3576 | 248371.7952 | 243168 | 5203.7952
6154 | 60635 | 69 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 22 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 230 | пм | 1773 | 416516.706 | 407790 | 8726.706
6154 | 60636 | 69 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 22 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 68 | пм | 3576 | 248371.7952 | 243168 | 5203.7952
6132 | 60395 | 70 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 82 | пм | 3576 | 299507.1648 | 293232 | 6275.1648
6133 | 60404 | 71 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 82 | пм | 3576 | 299507.1648 | 293232 | 6275.1648
6134 | 60413 | 72 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 82 | пм | 3576 | 299507.1648 | 293232 | 6275.1648
6135 | 60422 | 73 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 82 | пм | 3576 | 299507.1648 | 293232 | 6275.1648
6137 | 60445 | 74 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 82 | пм | 3576 | 299507.1648 | 293232 | 6275.1648
6138 | 60454 | 75 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 44 | пм | 3576 | 160711.1616 | 157344 | 3367.1616
3793 | 37024 | 76 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 62 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 148 | пм | 3100 | 468618.32 | 458800 | 9818.32
|  |  | Итого 2025 год | [7 empty] | 43240820.6417 | 42334854.75 | 905965.8917 | 0
[5 empty] | Итого Ипатовский городской округ | [5 empty] | 117776238.4101 | 115308633.65 | 2467604.7601 | 0

## Таблица 3
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2023 | Ипатовский городской округ | 8456.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15947954.8287 | 15947954.8287
2 | 2024 | Ипатовский городской округ | 17882.25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58587462.9397 | 58587462.9397
3 | 2025 | Ипатовский городской округ | 37794.01 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 43240820.6417 | 43240820.6417
|  | Итого Ипатовский городской округ | 64132.66 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 117776238.4101 | 117776238.4101

## не надо печатать этот лист
| код МКД* | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Сумма по полю Стоимость всего
13172023 | 1317 | 2023 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 3 | 415572.9324
13172025 | 1317 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 3 | 732037.38
15052024 | 1505 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 6 | 4226001.2354
15052025 | 1505 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 6 | 408821.4784
15312024 | 1531 | 2024 | Ипатовский городской округ | с. Лиман, ул. Ленина, д. 68 | 2164412.991
15462024 | 1546 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 8 | 3307756.9156
15462025 | 1546 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 8 | 408821.4784
15602024 | 1560 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 9 | 3016495.513
15602025 | 1560 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 9 | 376882.3004
15872024 | 1587 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 11 | 4246437.8152
15872025 | 1587 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 11 | 412015.3962
16092024 | 1609 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 14 | 4463987.844
16092025 | 1609 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 14 | 542966.026
19542025 | 1954 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Первомайская, д. 48 | 2470306.3572
19862025 | 1986 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Первомайская, д. 52 | 1478957.5794
30682023 | 3068 | 2023 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 62 | 2850586.9575
30682025 | 3068 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 62 | 415209.314
34502024 | 3450 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 7 | 2306341.0152
34552024 | 3455 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 9 | 2404176.8356
37462025 | 3746 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 35 | 3805124.6835
37872025 | 3787 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 45 | 3650515.7741
40872025 | 4087 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Советская, д. 15 | 513641.632
40902025 | 4090 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Ленина, д. 12/1 | 1028632.5334
40912025 | 4091 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Ленина, д. 14 | 798479.45
40922025 | 4092 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Ленина, д. 14/1 | 1711130.4813
43282024 | 4328 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Заречная, д. 27 | 3875944.3718
61012023 | 6101 | 2023 | Ипатовский городской округ | с. Кевсала, ул. Газовый Городок, д. 2 | 3171421.465
61012025 | 6101 | 2025 | Ипатовский городской округ | с. Кевсала, ул. Газовый Городок, д. 2 | 1006673.4548
61402025 | 6140 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 16 | 2026726.8921
77662024 | 7766 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 70 | 985619.5409
(пусто)Итого 2023 год | (пусто) | Итого 2023 год | (пусто) | (пусто) | 15947954.8287
(пусто)Итого 2024 год | (пусто) | Итого 2024 год | (пусто) | (пусто) | 58587462.9397
(пусто)Итого 2025 год | (пусто) | Итого 2025 год | (пусто) | (пусто) | 43240820.6417
(пусто)(пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | Итого Ипатовский городской округ | 117776238.4101
42732023 | 4273 | 2023 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 66 | 4176721.1368
42732024 | 4273 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 66 | 798479.45
27672023 | 2767 | 2023 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Юбилейная, д. 5 | 4621589.864
14992023 | 1499 | 2023 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 4 | 476639.987
14992025 | 1499 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 4 | 377000.7828
37932023 | 3793 | 2023 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 62 | 235422.486
37932025 | 3793 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 62 | 468618.32
34992024 | 3499 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Степная, д. 19 | 329906.5823
34992025 | 3499 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Степная, д. 19 | 1768487.709
32382024 | 3238 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 103 | 2042486.4302
14832024 | 1483 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 5 | 4044212.3613
17172024 | 1717 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 18 | 4379814.4743
17092024 | 1709 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 16 | 829254.232
17092025 | 1709 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 16 | 2967252.7976
34372024 | 3437 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 5 | 1289170.224
43502024 | 4350 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Заречная, д. 33 | 3895188.5692
25582024 | 2558 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Железнодорожная, д. 87 | 1658032.4916
42542024 | 4254 | 2024 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 64 | 2432974.8
40942024 | 4094 | 2024 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д. 2 | 5890769.2472
40852025 | 4085 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Советская, д. 13 | 845884.6668
43472025 | 4347 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Заречная, д. 31 | 292202.112
24142025 | 2414 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Профсоюзная, д. 40 | 501445.0946
37692025 | 3769 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 39 | 2158208.5988
13012025 | 1301 | 2025 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 2 | 601788.452
61232025 | 6123 | 2025 | Ипатовский городской округ | с. Кевсала, ул. Газовый Городок, д. 6 | 202645.76
13892025 | 1389 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Красочный, ул. Квартальная, д. 1 | 772928.1076
16962025 | 1696 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Красочный, ул. Квартальная, д. 4 | 895921.01
16972025 | 1697 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Красочный, ул. Квартальная, д. 5 | 997346.03
16982025 | 1698 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Красочный, ул. Квартальная, д. 6 | 2339571.8556
22402025 | 2240 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Красочный, ул. Первомайская, д. 1 | 456565.8
61522025 | 6152 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Зеленая, д. 1 | 160711.1616
61292025 | 6129 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 1 | 299507.1648
61392025 | 6139 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 10 | 160711.1616
61412025 | 6141 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 17 | 248371.7952
61422025 | 6142 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 18 | 1154435.3072
61592025 | 6159 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 19 | 248371.7952
61302025 | 6130 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 2 | 299507.1648
61572025 | 6157 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 20 | 248371.7952
61562025 | 6156 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 21 | 664888.5012
61542025 | 6154 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 22 | 664888.5012
61322025 | 6132 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 4 | 299507.1648
61332025 | 6133 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 5 | 299507.1648
61342025 | 6134 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 6 | 299507.1648
61352025 | 6135 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 7 | 299507.1648
61372025 | 6137 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 8 | 299507.1648
61382025 | 6138 | 2025 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 9 | 160711.1616
Общий итог | Общий итог |  |  |  | 353328715.2303