ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 мая 2022 г.                                 г. Ипатово                                               № 749

О ходе выполнения за январь - март 2022 года муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 21 декабря 2020 года № 1715

Рассмотрев информацию о ходе выполнения за январь – март 2022 года муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 21 декабря 2020 года № 1715 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 01 февраля 2021 г. № 71, от 29 декабря 2021 г. № 2011) (далее – Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

На реализацию мероприятий Программы первоначально утверждены лимиты бюджетных обязательств на сумму 527069,33 тысяч рублей.

С учетом внесенных изменений сумма бюджетной росписи составила 527326,88 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 87514,15 тысяч рублей, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 438895,20 тысяч рублей, бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 917,53 тысяч рублей.

Кассовые расходы на мероприятия Программы составили 166628,28 тысяч рублей (31,6 процентов к годовой бюджетной росписи) в том числе за счет средств краевого бюджета – 137612,50 тысяч рублей (31,3 процентов), за счет средств федерального бюджета – 28961,12 тысяч рублей (33,1 процентов), за счет средств местного бюджета – 54,66 тысяч рублей (6 процентов).

На реализацию Подпрограммы «Социальное обеспечение населения Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2022 году предусмотрено финансирование в объеме 504102,22 тысяч рублей, кассовое исполнение за январь – март 2022 года составило 162136,14 тысяч рублей или 32,16 процентов к предусмотренному годовому финансированию. Денежные средства были направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В рамках мероприятий подпрограммы «Доступная среда» за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 240,00 тысяч рублей. В отчетном периоде расходы не производились. Конкурсные процедуры по заключению муниципального контракта на проведение работ и работы по оборудованию входной группы, пандусного съезда в муниципальном казенном дошкольном общеобразовательном учреждении детский сад № 4 «Березка» г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края будут осуществлены во II - III кварталах 2022 года.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» за счет всех источников предусмотрено финансирование в сумме 22984,66 тысяч рублей. Фактическое исполнение Подпрограммы сложилось в сумме 4492,15 тысяч рублей (19,8 процентов к плану). Денежные средства были использованы для обеспечения деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в области труда и социальной защиты населения.

В рамках Программы предусмотрена реализация 6 основных мероприятий и 27 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 4 мероприятий. Начато выполнение 25 контрольных событий. Воплощение контрольных событий в рамках мероприятий Программы планируется до конца 2022 года.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за январь – март 2022 года муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 21 декабря 2020 года № 1715 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 01 февраля 2021 г. № 71, от 29 декабря 2021 г. № 2011) (далее – Программа).

2. Управлению труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, отделу образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, отделу культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2022 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы.

(срок исполнения – до 31 декабря 2022 г.)

2.3. Ежеквартально (кроме IV квартала 2022 г.) проводить мониторинг исполнения программных мероприятий и представлять его результаты главе Ипатовского городского округа Ставропольского края для рассмотрения в установленном порядке.

(срок исполнения - до 20-го числа месяца,

следующего за отчетным кварталом)

3. Отдел по связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А. Фоменко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина