ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 ноября 2022 г.                             г. Ипатово                                            № 1744

О ходе выполнения за январь - сентябрь 2022 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1702

Рассмотрев информацию о ходе выполнения за январь - сентябрь 2022 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1702 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 марта 2021 г. № 239, от 26 августа 2021 г. № 1246, от 06 октября 2021 г. № 1511, от 29 декабря 2021 г. № 2013) (далее – Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2022 году предусмотрено финансирование в объеме 2 000 613,35 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 1 443,80 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края (далее- краевой бюджет)– 3 207,75 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- местный бюджет) – 169 144,20 тысяч рублей, за счет средств участников Программы – 1 826 817,60 тысяч рублей.

Кассовые расходы мероприятий по Программе за январь- сентябрь 2022 года составили 1 880 013,56 тысяч рублей (94,0 процента к плану), в том числе за счет средств федерального бюджета - 1 435,85 тысяч рублей (99,4 процентов к предусмотренному годовому финансированию), за счет средств краевого бюджета – 2 133,41 тысяч рублей (66,5 процентов к предусмотренному годовому финансированию), за счет средств местного бюджета – 111 426,70 тысяч рублей (65,9 процентов к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы – 1 765 017,60 тысяч рублей (96,6 процентов к плану).

В рамках Программы предусмотрена реализация 24 основных мероприятий с выполнением 39 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 16 мероприятий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных Программой, планируется до конца отчетного года.

На реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 405,00 тысяч рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 46,03 тысяч рублей, или 11,4 процентов к предусмотренному годовому финансированию.

Расходы были направлены на проведение районного конкурса «Предприниматель года», в период подготовки к празднованию дня Российского предпринимательства в Ипатовском городском округе Ставропольского края, по результатам которого определены четыре победителя по двум номинациям с вручением кубков и дипломов.

Проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства», в рамках которого 29 субъектов предпринимательства были отмечены Почетными грамотами администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и 2 субъекта предпринимательства Благодарственным письмом администрации Ипатовского округа Ставропольского края. Кроме того, 2 субъекта предпринимательства награждены Почетной грамотой министерства экономического развития Ставропольского края и Благодарственным письмом губернатора Ставропольского края.

На проведение данных мероприятий из местного бюджета направлено 13,55 тысяч рублей.

В целях информационной поддержки и распространения положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края за счет средств местного бюджета на публикацию 6 статей в районной газете «Степные зори» направлено 32,48 тысяч рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 23 235,00 тысяч рублей. Фактическое исполнение сложилось в сумме – 17 503,52 тысяч рублей (75,3 процентов к плану).

Освоенные средства участников Программы в сумме 17 500,00 тысяч рублей были направлены на проведение работ по реконструкции объекта общественного питания и обустройство детского игрового комплекса, строительство гостиничного комплекса, благоустройство территории около торгового объекта, строительство четырех и реконструкцию одного магазинов.

В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края» средства местного бюджета в сумме 3,52 тысяч рублей были направлены на опубликование статьи по вопросам торговли, общественного питания, бытового обслуживания и защиты прав потребителей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 1 803 647,60 тысяч рублей. Освоено – 1 747 517,60 тысяч рублей за счет средств участников Программы (96,9 процентов к плану).

Освоенные средства направлены на реализацию 62 инвестиционных проектов (в том числе 6 крупных, включенных в многоуровневый перечень Ставрополья), реализуемых на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» освоено 8 998,49 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, что составляет 63,4 процентов к плановой бюджетной росписи (14 191,98 тысяч рублей).

Освоенные средства направлены на обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском районе Ставропольского края.

На подпрограмму «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» предусмотрено финансирование в размере 159 033,77 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 105 947,92 тысяч рублей (66,6 процентов к бюджетной росписи).

Расходы, предусмотренные подпрограммой направлены на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Средства местного бюджета в сумме 100,00 тысяч рублей, направленные на реализацию подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», в отчетном периоде не осваивались.

В рамках основного мероприятия «Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» в отчетном периоде заключен договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом с автономной некоммерческой организацией «Спортивный клуб «Долматов». На текущий момент в безвозмездное пользование недвижимое имущество предоставлено трем социально ориентированным некоммерческим организациям.

Кроме того, в отчетном периоде социально ориентированным некоммерческим организациям ответственными исполнителями мероприятий подпрограммы оказано 13 консультаций.

Вместе с тем, с целью выполнения плановых показателей 2022 года отдельные мероприятия подпрограмм требуют активизации работы.

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за январь- сентябрь 2022 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1702 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 марта 2021 г. № 239, от 26 августа 2021 г. № 1246, от 06 октября 2021 г. № 1511, от 29 декабря 2021 г. № 2013) (далее – Программа).

2. Поручить отделу экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом - графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2022 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы.

(срок исполнения - до 25 декабря 2022 года).

2.3. Продолжить проведение мониторинга выполнения программных мероприятий на предмет полного и целевого использования средств, эффективности реализации мероприятий Программы и в случае необходимости внести изменения в Программу

(срок исполнения - до 16 декабря 2022 года).

3. Отделу по связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А. Фоменко

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина