Отчет за 2021 год

о ходе выполнения Плана

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции и развитию конкурентной среды

в Ипатовском городском округе Ставропольского края на 2019-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | 2021 год | Результат исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции и развитию конкурентной среды на товарных рынках в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |
| - Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Привлечение руководителей негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, к участию в семинарах, совещаниях, конференциях, форумах | отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования) | 2021 год | Негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, не привлекались отделом образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края к участию в совместных мероприятиях ввиду отсутствия необходимости обсуждения совместных вопросов. |
| 2. | Актуализация единого реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | отдел образования, отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел культуры) | 2021 год | Актуализирован единый реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. |
| 3. | Проведение мониторинга качества услуг, предоставляемых организациями дополнительного образования детей | отдел образования, отдел культуры | 2021 год | Для определения степени удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых организациями дополнительного образования, был составлен комплекс диагностических методик, который позволил подойти к оцениванию качества оказанных образовательных услуг с разных сторон. Диагностический инструментарий представлен в форме анкет, сводных таблиц, диаграмм, графиков по итогам маркетинговых исследований. Анкетированием были охвачены вся территория Ипатовского городского округа. В проведении опроса были задействованы учащиеся и их родители (законные представители), общественность. В результате проведенной работы удовлетворение потребности населения в услугах дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет по итогам года достигло 96 %. В качестве приоритетных факторов выбора организаций дополнительного образования учащиеся отметили, с одной стороны, интересные занятия, личность педагога (96% опрошенных), с другой стороны, возможность для развития собственных творческих способностей (97% опрошенных). Важным аспектом при анализе общей удовлетворённости учащихся и их родителей качеством образовательных услуг является их удовлетворённость своими успехами на занятиях в детских объединениях (отмечают 96% опрошенных), участие в конкурсах. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями Ипатовского городского округа в 2021 году не проводилась. В 2022 году планируется проведение независимой оценки в отношении 53 образовательных организаций. |
| - Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |
| 4. | Проведение опросов населения Ипатовского округа для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды | Управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – управление по работе с территориями) | 2021 год | Опрос населения Ипатовского городского округа для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды проведен. В период с 30.12.2020 г. по 10.02.2021 г. был организован прием предложений. В опросе участвовало 1990 человек. |
| 5. | Информационное и методическое сопровождение проектов по реализации мероприятий по благоустройству территорий | управление по работе с территориями | 2021 год | Для организации рейтингового голосования было привлечено 20 волонтеров из числа специалистов МКУ «Центр по работе с молодежью», управление по работе с территориям, учащихся старших классов стершее 14 лет. |
| 6. | Проведение ежегодного мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг благоустройства городской среды | управление по работе с территориями | 2021 год | Проведен ежегодный мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг благоустройства городской среды, удовлетворенность населения Ипатовского округа за состоянием городской среды составила 100 %. |
| 7. | Заключение с хозяйствующими субъектами всех форм собственности муниципальных контрактов (договоров) на благоустройство общественных территорий | управление по работе с территориями | 2021 год | Заключено 20 муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий. Согласно контрактов работы по благоустройству выполнены организациями частной формы собственности и 19 контрактов исполнены в полном объеме. Муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству сквера в г. Ипатово ИГО СК (ул. Орджоникидзе 58-е 1 очередь) №66 от 11 июня 2021 г. в связи с неисполнением условий контракта и ввиду не исполнения обязательств, 08.11.2021 г. заказчиком принято решение о расторжении контракта с Подрядчиком в одностороннем порядке. 30.11.2021 г. конракт расторгнут в одностороннем порядке, благоустройство объекта не завершено. |
| 8. | Проведение анализа текущего состояния дворовых территорий и общественных территорий Ипатовского округа | управление по работе с территориями | 2021 год | Проведен анализ текущего состояния дворовых территорий и общественных территорий Ипатовского округа проведен. Доля дворовых и общественных территорий составляет 56,25%. |
| 9. | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в Ипатовском округе | управление по работе с территориями | 2021 год | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Ипатовским городском округе составляет 7551 человек. |
| - Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) за исключением городского наземного электрического транспорта |  |  |  |  |
| 10. | Проведение конкурсных процедур, связанных с организацией регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам с учетом требований Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | управление по работе с территориями | 2021 год | Управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа регулярно проводит открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Открытые конкурсы проводились в 2021 году дважды и признаны несостоявшимися в связи с тем, что в течение срока, установленного для подачи заявок, не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе по данным маршрутам. |
| 11. | Ведение на официальном сайте администрации Ипатовского округа реестра маршрутов регулярных перевозок. | управление по работе с территориями | 2021 год | Реестр маршрутов регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам размещен на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа. |
| - Рынок услуг связи |  |  |  |  |
| 12. | Проведение мониторинга объема рынка услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | управление по работе с территориями | 2021 год | В округе действуют и активно развиваются филиалы "большой тройки" - ОАО "Мегафон", ОАО "ВымпелКом" (Билайн) и ОАО "МТС", также филиал ОАО "Ростелеком". Зона охвата услугами связи составляет 99 процентов территории округа, а возможность пользоваться услугами связи имеют 100 процентов населения. На всей территории округа присутствует сотовая связь. |
| - Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |
| 13. | Размещение полной и достоверной информации о закупках товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли Ипатовского округа в единой информационной системе и региональной информационной системе | управление по работе с территориями | 2021 год | Вся информация о закупках товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли Ипатовского городского округа Ставропольского края размещена в единой информационной системе в сфере закупок. |
| 14. | Принятие мер, направленных на ежегодное снижение объемов закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых на сумму, не превышающую ста тысяч рублей | управление по работе с территориями | 2021 год | Управлением по работе с территориями в 2021 году проводилась работа по снижению количества случаев осуществления закупки у единственного поставщика |
| 15. | Обеспечение роста процента от совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком, у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в Ипатовском округе | управление по работе с территориями | 2021 год | Администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края регулярно осуществляется мониторинг соблюдения заказчиками требований законодательства по осуществлению закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| - Рынок услуг в сфере наружной рекламы |  |  |  |  |
| 16. | Применение электронных конкурентных процедур при проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе (далее - рекламные конструкции), находящихся в муниципальной собственности | отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - отдел имущественных и земельных отношений) | 2021 год | В 2021 году администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена заключены не были, в связи с отсутствием заявлений. |
| 17. | Выявление незаконно установленных рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций | отдел имущественных и земельных отношений; управление по работе с территориями; отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел капитального строительства) | 2021 год | Выдача предписаний и демонтаж самовольно - установленных рекламных конструкций не проводилась. В соответствии с пунктом 2 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской, в соответствии с Решением Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 15 декабря 2014 г. «Об утверждении Порядка проведения торгов (аукциона) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края, или на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена», Решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 августа 2021 г. № 110 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 августа 2019 г. 343-р «О некоторых мерах по внедрению стандарта развития конкуренции Российской Федерации в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в ходе проведенной работы комиссии по проведению инвентаризации (проверке, обследованию) информационных и рекламных конструкций на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 января 2019 г. № 17 «Об утверждении комплексного плана – графика мероприятий, направленного на избавление от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика территории Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 – 2022 годы» в отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края направлены копии актов проведения инвентаризации информационных и рекламных конструкций для дальнейшей работы. В соответствии с пунктом 10 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» в адрес собственников рекламных конструкций администрацией направлены 10 предписаний по демонтажу рекламных конструкций на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Проведена работа с предпринимателями, 5 рекламных конструкций демонтированы за счёт средств собственников рекламных конструкций. |
| - Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |
| 18. | Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории округа | управление по работе с территориями | 2021 год | На территории Ипатовского округа в сфере обращений с твердыми отходами действует региональный оператор ООО «ЭкоСити». |
| 19. | Осуществление мониторинга предоставления услуги по обращению с отходами производства и потребления | управление по работе с территориями | 2021 год | # Управлением по работе с территориями ежегодно осуществляется мониторинг предоставления услуги по обращению с отходами производства и потребления. В 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» управление по работе с территориями в единой информационной системе в сфере закупок дважды размещалась закупка (22 июля 2021г., 08 сентября 2021 г.) на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в п.Большевик и г. Ипатово ИГО СК. Однако, при размещении двух закупок, не определился исполнитель работ, т.к. не было подано ни одной заявки. |
| - Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 20. | Проведение занятий по проекту «Школа грамотного потребителя» по вопросам, связанных с управлением многоквартирными домами в Ипатовском округе | управление по работе с территориями | 2021 год | Проведено 12 занятий по проекту «Школа грамотного потребителя». (8 в дистанционном формате) |
| 21. | Содействие развитию рынка услуг по управлению многоквартирными домами посредством управляющих компаний на территории Ипатовского округа | управление по работе с территориями | 2021 год | Организован конкурс по отбору управляющей организации по управлению многоквартирным домом по ул.Железнодорожная 88. Сведения о проведении конкурса размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru. |
| 22. | Размещение информации об отрасли жилищно – коммунального хозяйства Ипатовского округа в государственную информационную систему жилищно – коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно –коммунального хозяйства» | управление по работе с территориями | 2021 год | В ГИС ЖКХ размещены сведения о многоквартирных домах, расположенных на территории Ипатовского городского округа в частности сведения по 194 МКД по износу конструктивных элементов дома. |
| 23. | Обеспечение передачи в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно – коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности | отдел имущественных и земельных отношений; управление по работе с территориями; | 2021 год | Планируемая дата реализации данного мероприятия 2022 г. |
| - Рынок реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |
| 24. | Развитие на территории округа организаций (потребительских кооперативов, снабженческо-сбытовых кооперативов, центров логистики) по заготовке и реализации сельскохозяйственной продукции | отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - отдел сельского хозяйства) | 2021 год | В 2020 году осуществлял деятельность 1 сельскохозяйственный потребительский кооператив «Содружество». В кооператив входят 5 членов. |
| 25. | Содействие увеличению количества ярмарок, проводимых на территории Ипатовского округа | отдел сельского хозяйства; отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел экономического развития) | 2021 год | В результате проведенной работы в 2021 году на 5 ярмарочных площадках Ипатовского округа (с. Большая Джалга, с. Октябрьское, с. Кевсала и г. Ипатово), проведено 371 ярмарка по продаже зернобобовых культур, овощной продукции, фруктов, хлеба и хлебобулочных изделий, на которых реализовано населению района продукции на сумму 151,00 млн. руб.. |
| 26. | Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов по реализации сельскохозяйственной продукции на территории Ипатовского округа в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов | отдел экономического развития | 2021 год | За 2021 год заключено 251 договор на размещение сезонных нестационарных объектов сроком до 1 года, в том числе 85 по реализации сельскохозяйственной продукции, доля которой в общем объеме заключенных договоров составляет 33,9 %. |
| 27. | Актуализация информации о правовом регулировании отношений в сфере торговли и о реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере торговли в Ипатовском округе, размещенной на официальном сайте администрации Ипатовского округа по торговле в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» | отдел экономического развития | 2021 год | За 2021 год подготовлено к публикации 11 статей в общественно – политической газете Ипатовского городского округа Ставропольского края «Степные зори». 114 информаций для размещения на официальном сайте администрации Ипатовского округа. |
| - Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |
| 28. | Мониторинг присутствия в Ипатовском округе негосударственных аптечных организаций на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией | отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - экономический отдел) | 2021 год | В рамках проводимого мониторинга присутствия в Ипатовском округе аптечных организаций на рынке розничной торговли фармацевтической продукции по состоянию на 01 января 2021 года выявлено наличие 29 негосударственного (частного) объекта торговли из 30 объектов, осуществляющих деятельность на территории Ипатовского округа в данной сфере. |
| - Рынок племенного животноводства |  |  |  |  |
| 29. | Создание благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства животноводческой продукции и способствующих развитию конкурентных отношений | отдел сельского хозяйства | 2021 год | Всего в племенных предприятиях содержится 8480 головы крупного рогатого скота, в том числе 3694 коров, из них мясного направления продуктивности крупного рогатого скота - 4030 голов, в том числе коров – 1874 голов, овец - 12490 головы, из них овцематок – 9085. |
| - Рынок семеноводства |  |  |  |  |
| 30. | Создание благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке семеноводства и способствующих развитию конкурентных отношений | отдел сельского хозяйства | 2021 год | Два предприятия общество с ограниченной ответственностью «Барханчакское» и сельскохозяйственный производственный кооператив «Кировский» имеют статус семеноводческих. Лидерами в использовании элитных семян являются СПК «Кировский» (45%), ООО АПК «Юг-Агропрогресс» (40%), АО «Агрохлебопродукт» (35%). Удельный вес площади элитных посевов в целом по округу составляет 8,1 %. |
| 31. | Оказание содействия хозяйствующим субъектам Ипатовского округа в получении государственной поддержки на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур | отдел сельского хозяйства | 2021 год | В 2020 году государственной поддержкой на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур воспользовались 14 сельхозтоваропроизводителей на сумму 3,38 млн. рублей. |
| II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции и развитию конкурентной среды на товарных рынках в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |
| 32. | Обеспечение участия хозяйствующих субъектов всех форм собственности в обучающих семинарах для участников закупок товаров, работ, услуг и заказчиков Ипатовского округа по вопросам реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | отдел закупок для муниципальных нужд администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - отдел закупок); управление по работе с территориями; отдел образования; комитет по физкультуре и спорту; отдел культуры; отдел имущественных и земельных отношений | 2021 год | Отделом закупок осуществляется информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности и заказчиков Ипатовского городского округа Ставропольского края о проводимых обучающих семинарах по вопросам реализации Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), проводится консультирование заказчиков и поставщиков, в пределах компетенции специалистов Отдела закупок. Специалисты Отдела закупок, а также представители муниципальных заказчиков в 2022 году принимали участие во всех совещаниях, коллегиях, организуемых комитетом Ставропольского края по государственным закупкам (в том числе в режиме онлайн), с участием представителей электронных площадок, по вопросам практики осуществления закупок по Закону № 44-ФЗ, включая вносимые изменения. |
| 33. | Разработка примерных форм документации о закупках товаров, работ, услуг (контрактов) и унификация документации о закупках товаров, работ, услуг | отдел закупок | 2021 год | Отделом закупок, в рамках исполнения полномочий уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), рекомендованы к применению примерные формы документации о закупках товаров, работ, услуг заказчиками Ипатовского городского округа Ставропольского края, размещенные на официальном сайте комитета Ставропольского края по государственным закупкам. При внесении изменений федерального законодательства в примерные формы вносятся соответствующие изменения. |
| 34. | Оказание участникам закупок товаров, работ, услуг и заказчиков Ипатовского округа методической помощи по вопросам формирования заявок | отдел закупок | 2021 год | Специалистами Отдела осуществляется методическая помощь при формировании документации о закупках муниципальными заказчиками Ипатовского городского округа Ставропольского края. В целях обеспечения прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, повышения конкуренции на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края имеется раздел «Витрина закупок администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» на которой отражаются все закупки, осуществляемые для нужд муниципальных заказчиков Ипатовского городского округа Ставропольского края. Реализована возможность потенциальным участникам закупок участвовать в закупках, путем направления заявок. Адрес: «Деятельность» - раздел «Муниципальные закупки»- подраздел «Витрина закупок» (https://ipatovo.rts-tender.ru/?fl=True). По результатам за 2021 год, в рамках осуществления конкурентных процедур через уполномоченный орган, на 305 закупочных процедур, которые размещены и завершены уполномоченным органом, получено 826 заявок от участников закупок, тем самым обеспечена степень конкурентности 2,7 (при минимальном показателе 2), против 3,6 за 2020 год. |
| 35. | Создание условий, в соответствии с которыми хозяйствующие субъекты при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд принимают участие в закупках на равных условиях | отдел закупок; управление по работе с территориями; отдел образования; комитет по физкультуре и спорту; отдел культуры; отдел имущественных и земельных отношений | 2021 год | Отделом закупок, в рамках исполнения полномочий уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), соблюдаются принципы контрактной системы в сфере закупок (открытости и прозрачности, обеспечения конкуренции, единства контрактной системы в сфере закупок), которые обеспечивают хозяйствующим субъектам при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд равные условия. Образовательные организации Ипатовского городского округа принимают участие в закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами. |
| 36. | Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки | отдел закупок; управление по работе с территориями; отдел образования; комитет по физкультуре и спорту; отдел культуры; отдел имущественных и земельных отношений | 2021 год | С целью обеспечения прозрачности закупок, экономии бюджетных средств осуществляется автоматизация закупок малого объема. В 2021 году продолжена работа заказчиков Ипатовского городского округа Ставропольского края с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) через торговую систему «OTC-market». Администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края разработан и утвержден Порядок осуществления закупок малого объема для обеспечения муниципальных нужд Ипатовского городского округа Ставропольского края, в котором установлено, что осуществление закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму более 10 тыс. рублей осуществляется через электронный магазин. По оперативным данным за 2021 год размещено более 500 закупок. По результатам проведение работ в 2021 году созданы условия для доступа осуществление закупок, заключение договоров с использованием электронной торговой системы (OTC-market). |
| 37. | Увеличение доли закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства в Ипатовском округе, социально ориентированных некоммерческих организаций при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ипатовского округа | отдел закупок; управление по работе с территориями; отдел образования; комитет по физкультуре и спорту; отдел культуры; отдел имущественных и земельных отношений | 2021 год | По 263 процедурам уполномоченным органом отобраны поставщики (подрядчики, исполнители) с которыми муниципальные заказчики заключили контракты (договоры). В соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок конкурентными способами, заказчиками устанавливаются ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. За 2021 год проведено 196 закупок с установленным ограничением и заказчиками заключено 244 контракта (с учетом совместных торгов) на сумму 168,5 млн.рублей, что составляет 34,6 % от всей суммы заключенных контрактов, против 204 контрактов на сумму 133,2 млн.рублей (55,5 %) в 2020 году. Кроме того, заказчиками в 2021 году заключено 6 контрактов на сумму 256,7 млн.рублей с условием привлечения к исполнению контрактов субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 15% цены контракта. Доля контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории Ипатовского городского округа в 2021 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом как в количественном так и в суммовом выражении - заключено 62 контракта на сумму 88,3 млн. рублей, против 54 контрактов на сумму 34,0 млн. рублей в 2020 году. В целях увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, в сфере муниципального заказа администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края регулярно осуществляется мониторинг соблюдения заказчиками требований законодательства по осуществлению закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Цель мониторинга – контроль корректного размещения информации о закупках у СМП и СОНО в ЕИС в сфере закупок и возможность использовать сформированные сведения и размещаемые на информационном портале. Увеличено количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для осуществления закупок субъекта малого и среднего предпринимательства проведения конкурсов, аукционов заключение договоров с ними. |
| 38. | Повышение конкуренции среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Ипатовском округе | отдел закупок; управление по работе с территориями; отдел образования; комитет по физкультуре и спорту; отдел культуры; отдел имущественных и земельных отношений | 2021 год | Муниципальными заказчиками Ипатовского городского округа Ставропольского края осуществляются конкурентные закупки с установлением ограничений участия в закупке в соответствии со статьей 30 Закона № 44-ФЗ - заявки на участие в закупке могут подавать только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. На 196 закупочных процедур, объявленных с ограничением участия получено 638 заявки, обеспечена степень конкурентности 3,3, против 4,1 за 2020 год. По результатам работы в 2021 году повышена конкуренция субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с использованием электронной торговой системы (OTC-market), что поспособствовало работе с более квалифицированными и добросовестными партнерами. |
| 39. | Эксплуатация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ставропольского края | отдел капитального строительства | 2020-2021 гг. | Планируемая дата реализации данного мероприятия 2021 г. |
| 40. | Содействие в участии хозяйствующих субъектов всех форм собственности в общественно значимых мероприятиях, проводимых государственными организациями дополнительного образования Ставропольского края | отдел образования | 2021 год | Одаренные дети Ипатовского городского округа - победители и призеры всероссийских конкурсов: МБУДО ЦДО: МБУ ДО ЦДО Ипатовского района - многопрофильное учреждение, образовательная деятельность которого направлена на предоставление образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей и взрослых, посредством реализации 52 дополнительных общеобразовательных программ по 6 направленностям: туристско-краеведческая (8%), техническая (8%), художественная (33%), физкультурно-спортивная (4%), социальнопедагогическая (14%), естественно-научная (33%). В отчетом периоде наседанию округа учреждением оказано более 2265 услуг. 1656 учащихся приняли участие в конкурсах и соревнованиях различных уровней, из них около 587 детей и подростков стали победителями, призерами, лауреатами и дипломантами соревнований, технических конкурсов, выставок, научно-практических конференций муниципального, республиканского, всероссийского и международного уровней: Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», ноябрь 2021 г.; участвовало 120 человек; 34 чел.- победители; Всероссийский конкурс «Моя малая Родина: природа, культура, этнос», октябрь 2021 г.; участвовало 5 человек; 3 чел. - призеры; Международный многожанровый конкурс «Осенний фейерверк» (г. Москва), октябрь 2021 г.; ансамбль детской астральной песни «Веснушки» - Лауреат 1 степени; Межрегиональный фестиваль молодёжных и юношеских СМИ «На 45-ой параллели», апрель 2021 г.; участвовало 15 человек; 2 чел. - призеры; "КТК - талантливым детям, 2021"; ансамбль детской астральной песни «Веснушки» - Лауреат II степени; краевой конкурс «Таланты XXI века», февраль 2021 г.; участвовало 3 человека; 1 чел. - призер; краевой конкурс-выставка технического творчества, ГУК «Ессентукский краеведческий музей имени В.П. Шпаковского», февраль-март 2021 г.; участвовало 8 человек; 8 чел. - призеры и победители; 34-й краевой слёт участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество», март 2021 г.; участвовало 5 человек; 3 чел.- победители; краевой заочный конкурс «Герои Российского флота», апрель 2021 г.; участвовало 12 человек; 9 чел. - победители; Первенство Ставропольского края по судомодельному спорту среди юношей и девушек до 19 лет, посвящённое Дню кораблестроителя (г. Буденновск), июнь-июль 2021 г.; участвовало 6 человек; 2 общекомандное место; краевой 53 слет ученических производственных бригад Ставропольского края (дистанционно), июнь 2021 г., участвовало 10 человек; 1 чел. - победитель, 1 чел. - призер; краевой смотр-конкурс юных инспекторов движения «Законы дорог уважай 2021!» (дистанционно), сентябрь 2021 г.; 2 общекомандное место; краевой этап VII Всероссийского конкурса творческих работ «Базовые национальные ценности в творчестве», участвовало 92 человека; краевой конкурс исследовательских работ «Юннат - 2021», участвовало 5 человек; 2 чел. - призеры; финал краевого конкурса «Медиаперсона», октябрь 2021 г.; участвовало 4 человека; 2 чел. - призеры; краевой конкурс юных исполнителей народной музыки «Золотой самородок», участвовало 8 человек; ансамбль - Лауреат 3 степени. МКУ ДО ДЮСШ: В марте 2021 года учащиеся ДЮСШ приняли участие в Первенстве Ставропольского края по самбо среди юношей 2005-2006 г.р., где борцы Сулейманов Магомед, Шадяк Егор, Теслин Глеб, Идрисов Фархад заняли третьи места в своих весовых категориях и эти же ребята 26 - 29 марта поучаствовали в первенстве Северо-Кавказского Федерального округа по самбо среди юношей 2005-2006 г.р. в городе Нальчик. 1 0 - 1 1 апреля 2021 года учащиеся ДЮСШ участвовали в первенстве Ставропольского края по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет (2009-20Юг.р.), где Русикова Ирина заняла второе место, Пожидаева София, Шкребец Валентина и Сигида Матвей заняли третьи места. В ноябре 2021г. Сигида Матвей также занял первое место в IV Северо-Кавказских студенческих играх боевых искусств (самбо). В 2021 году МКУ ДО ДЮСШ Ипатовского района провела 37 районных спортивно-массовых мероприятий, с привлечением около 2000 учащихся. С 1 июня по 25 июня 2021 года на базе МБОУ СОШ № 14 г.Ипатово работал спортивно-оздоровительный лагерь МКУ ДО ДЮСШ Ипатовского района дневного пребывания «Орлёнок» (30 чел.). В июле и в августе 2021 года на базе МКОУ СОШ № 5 п.Красочный (тренер-преподаватель Долматов Ф.И.) и МБОУ СОШ № 2 с.Б.Джалга (тренер-преподаватель Фролов В.Я.) работали летние площадки (51 чел.). |
| 41. | Организация и проведение переподготовки сотрудников образовательных организаций | отдел образования | 2021 год | Педагогические работники в соответствии с планом-проспектом своевременно и не реже 1 раза в 3 года проходят повышение квалификации по соответствующим направлениям. В рамках проводимых мероприятий,направленных на совершенствование профессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций в 2021 году 154 сотрудников повысили свою квалификацию. |
| 42. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи организациям, оказывающим услуги социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в Ипатовском городском округе Ставропольского края (далее – Ипатовский округ) | отдел образования | 2021 год | Для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (227 человек из них: 50 чел. дошкольного возраста и 177 человек школьного возраста) созданы специальные условия получения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации |
| 43. | Проведение мониторинга присутствия в Ипатовском округе организаций, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья | отдел образования | 2021 год | Всего 34 образовательные организации, оказывают специальные образовательные услуги детям с ОВЗ, из них: 14 дошкольные образовательные организации и 20 общеобразовательные. |
| 44. | Организация содержательного свободного времени – досуга населения путем проведения культурно – массовой работы организациями (учреждениями) различных форм собственности | отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел культуры) | 2021 год | С целью организации содержательного свободного времени – досуга населения Ипатовского городского округа в 2020 г. было проведено 3441 культурно-массовых мероприятия. |
| 45. | Организация и проведение материально – технического обеспечения организаций (учреждений) в сфере культуры | отдел культуры | 2021 год | В течение 2020 года учреждениями культуры Ипатовского городского округа приобретались музыкальные инструменты, сценические костюмы, мебель, компьютерная техника, световое и звуковое оборудование. Из средств местного бюджета для этих целей была выделена сумма – 3380,51 тыс. руб. Из них на приобретения для библиотек поселений выделено 308,72 тыс. руб.; Сумма, выделенная на приобретения от приносящей доход деятельности составила – 202,4 тыс. руб.: (МБУ ДО «ДШИ» - 39,9 тыс. руб., МБУ ДО «ДХШ» - 162,5 тыс. руб.). |
| 46. | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждений в сфере культуры | отдел культуры | 2021 год | В 2020 году независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры, иными организациями, расположенными на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и оказывающими услуги в сфере культуры за счет бюджетных ассигнований бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края, не проводилась, так как проведена 2019 году в отношении 19 учреждений, что составляет 100%. |
| 47. | Формирование и ведение туристского паспорта Ипатовского округа | отдел культуры | 2021 год | Отделом культуры сформирован и ежегодно обновляется туристский паспорт Ипатовского городского округа. |
| 48. | Проведение мониторинга качества услуг, предоставляемых образовательными организациями | отдел образования | 2021 год | В соответствии с постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 26 декабря 2017 г. № 9 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа Ставропольского края в качестве основных видов деятельности» проведен мониторинг и оценка качества предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) в 52 образовательных организациях. Среднее интегральное значение соответствия стандартам качества по результатам мониторинга по следующим муниципальным услугам составил: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования - 99,67 процентов; осуществление присмотра и ухода за детьми - 99,30 процентов; реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования - 99,33 процентов; реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования - 99,73 процентов; организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время - 99,92 процентов. Полученные данные и среднее интегральное значение в 99,59 процентов по всем предоставляемым образовательными организациями услугам свидетельствуют о соответствии качества предоставления вышеуказанных муниципальных услуг муниципальному стандарту. |
| 49. | Проведение мониторинга объема отгруженных товаров собственного производства сельскохозяйственными предприятиями Ипатовского округа | отдел экономического развития | 2021 год | По итогам проведенного в 2020 году мониторинга объема отгруженных товаров собственного производства сельскохозяйственными предприятиями Ипатовского округа составил 7175,5 млн.руб. или 145,2% выше уровня 2020г. (4940,9 млн.руб.) |
| 50. | Проведение мониторинга качества услуг, предоставляемых организациями (учреждениями) всех форм собственности в сфере услуг отдыха и оздоровления детей в Ипатовском округе | отдел образования; комитет по физкультуре и спорту | 2021 год | В целях эффективной организации отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста в период летней оздоровительной кампании 2021 года отделом образования администрации Ипатовского городского округа была проведена независимая оценка качества оказания услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Ипатовском городском округе. Показатель оценки качества - 73,5 б. |
| 51. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи руководителям организаций (учреждений) всех форм собственности, оказывающим услуги отдыха и оздоровления детей. | отдел образования; комитет по физкультуре и спорту; отдел культуры | 2021 год | Отделами и комитетом со статусом юридического лица по данному направлению на регулярной основе оказывается на ежеквартальных совещаниях оказывается организационно-методическая и информационно-консультативная помощь руководителям учреждений культуры в части организации отдыха детей. |
| 52. | Привлечение руководителей негосударственных (частных) организаций, осуществляющих деятельность на территории Ипатовского округа к участию в семинарах, совещаниях, конференциях, форумах, а также в иных зрелищно – развлекательных мероприятиях, проводимых как на территории Ипатовского округа, так и за его пределами. | отдел образования; комитет по физкультуре и спорту; отдел культуры | 2021 год | В 2021 году негосударственные (частные) организации, осуществляющие деятельность на территории Ипатовского городского округа не принимали участие в семинарах, совещаниях, конференциях, форумах, а также в иных зрелищно - развлекательных мероприятиях, проводимых как на территории Ипатовского округа, так и за его пределами. |
| 53. | Проведение мониторинга количества детей, охваченных летним отдыхом от общего числа учащихся (без выпускников 11 классов) | отдел образования | 2021 год | 5228 обучающихся (96,99 %) были охвачены всеми формами отдыха в летний период 2021 года (без выпускников 11 классов) |
| 54. | Проведение комплекса мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности на территории Ипатовского округа | отдел экономического развития; отдел сельского хозяйства | 2021 год | На территории Ипатовского городского округа ежегодно проводиться торжественное мероприятия, посвященного празднованию «Дня российского предпринимательства», в котором принимают участие субъекты малого и среднего бизнеса. в целях популяризации предпринимательской деятельности 32 субъекта предпринимательства были награждены за вклад в социально-экономическое развитие Ипатовского городского округа Почётными грамотами администрации и 3 субъекта предпринимательства были награждены Почетной грамотой министерства экономического развития Ставропольского края. В 2021 году ООО «Ипатовомолпродукт» принял участие в ярмарке выходного дня в г. Ставрополе, а так же в ярмарке, приуроченной к празднику Масленицы в с.Грачевка Ставропольского края; сельскохозяйственный производственный кооператив «Племзавод Вторая Пятилетка» принял участие в качестве гостей в XVII Сибирско-Дальневосточной межрегиональной выставке племенных овец и коз, проходившей в Республике Бурятия; ОАО «Сыродел» принял участие во Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России» 2020 года, где продукция Сыр «Лёгкий» стал лауреатом программы «100 лучших товаров России» с присвоением Золотого логотипа, а молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира «Традиции России», произведенный по технологии сыра и сыр плавленый «С грибами» стали дипломантами конкурса с присвоением Серебряного логотипа. Кроме того предприятие приняло участие в конкурсе по выпуску высококачественной и конкурентоспособной продукции среди организаций Ставропольского края, где заняло 3 место в номинации «Вкус Ставрополья». В IX ежегодном региональном конкурсе «Бренд Ставрополья» ОАО Сыродел одержал «Лучший бренд в сфере пищевой промышленности». |
| 55. | Содействие развитию деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае | отдел экономического развития; отдел сельского хозяйства | 2021 год | По итогам проведенной работы поддержкой краевых фондов, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства воспользовались 47 субъектов представителя бизнес-сообщества. Через НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» выдано 10 микрозаймов субъектам предпринимательства Ипатовского округа на сумму 10,6 млн. рублей, в том числе 7 сельхозтоваропроизводителям на сумму 8,1 млн.рублей. Через министерство сельского хозяйства Ставропольского края под-держку получили 2 субъекта предпринимательства (ООО « Барханчакское » и ООО СХП «Урожайное ») в сумме 16,9 миллионов рублей, субсидии были выданы на страхование сельскохозяйственных культур. Через Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли и лицензированию в отчетном периоде 2021 года финансовой поддержкой воспользовались два товаропроизводителя округа (СПК «Родина», ЗАО СП «Октябрьское») на возмещение части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (согласно постановлению Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2021г. №58-п), размер которой составил более миллиона рублей. Управлением труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. №2349 оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта. Всего настоящий момент заключено социальных контрактов со 146 малоимущими семьями, на общую сумму 15,1 млн. руб., из которых: 29 - на осуществление предпринимательской деятельности (7,12 млн. руб.) и 43 - на развитие подсобного хозяйства (4,24 млн. руб.). Через ГКУ «Центр занятости населения Ипатовского района» единовременной финансовой помощью воспользовались 2 субъекта предпринимательства на сумму 147,0 тысяч рублей. Кроме того, консультационную поддержку через НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» получили 32 субъектов малого и среднего предпринимательства, через МКУ «Многофунциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района воспользовались консультационной поддержкой 98 субъектов предпринимательства АО « Корпорация МСП». Администрацией округа также предусмотрена муниципальная услуга «Консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства» с предоставлением пакета необходимых документов, в отчетном периоде текущего года данной услугой воспользовалось 2 субъекта предпринимательства. В течение 2021 года трижды был объявлен конкурс на получение финансовой поддержки в виде гранта за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края. Конкурс признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок на участие в конкурсе. Значимой является поддержка сельхозпроизводителей, получаемая через министерство сельского хозяйства Ставропольского края. |
| 56. | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте администрации Ипатовского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности Ипатовского округа, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременении правами третьих лиц | отдел имущественных и земельных отношений | 2021 год | Информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности Ипатовского округа, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременении правами третьих лиц находиться в открытом доступе на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в разделе «Земля и имущество», ссылка: http://www.ipatovo.org/list.php?c=imu_munimush. |
| 57. | Ограничение влияния муниципальных унитарных предприятий Ипатовского округа на условиях формирования рыночных отношений | отдел имущественных и земельных отношений; управление по работе с территориями; отдел экономического развития | 2021 год | На территории Ипатовского городского округа Ставропольского края по состоянию на 01.01.2021 годосуществляли деятельность два муниципальных унитарных предприятия: МУП «Центральный рынок» Ипатовского района СК и МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ипатовского района СК. МУП «Центральный рынок» Ипатовского района СК с 04 августа 2020 года ликвидирован. |
| 58. | Повышение эффективности мероприятий по контролю за сохранностью и использованием по назначению объектов муниципальной собственности Ипатовского округа | отдел имущественных и земельных отношений | 2021 год | В 2020 году в Ипатовском округе было обеспечено сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества. |
| 59. | Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте администрации Ипатовского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о муниципальном имуществе Ипатовского округа, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства в Ипатовском округе | отдел имущественных и земельных отношений | 2021 гг. | Информация о муниципальном имуществе Ипатовского округа, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства в Ипатовском округе актуализирована на официальном сайте администрации Ипатовского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 60. | Проведение конкурсных процедур по передаче в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в оперативном управлении (хозяйственном ведении) муниципальных унитарных предприятий Ипатовского округа | управление по работе с территориями; отдел имущественных и земельных отношений | 2021 гг. | Планируемая дата реализации данного мероприятия 2021 г. |
| 61. | Создание и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Ипатовского округа (далее – антимонопольный комплаенс) | отдел закупок; отдел правового и кадрового обеспечения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – правовой отдел); отдел экономического развития | 2021 год | В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции, снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства», в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского Постановлением от 14 октября 2020 г. № 1367 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. В рамках выполнения антимонопольного комплаенса обеспечивается достижение ключевых показателей, утвержденных распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 ноября 2021 года № 503-р. |
| 62. | Формирование доклада об антимонопольном комплаенсе | отдел закупок | 2020-2021 гг. | В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства доклад об антимонопольном комплаенсе за 2021 год формируется Отделом в соответствии с осуществляемыми полномочиями для предоставления в коллегиальный орган (Общественный совет Ипатовского городского округа Ставропольского края) - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса. В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном сайте http://www.ipatovq.org Ипатовского городского округа Ставропольского края создан раздел «Антимонопольный комплаенс». |

Примечания:

1. Мероприятия, предусмотренные утвержденными в установленном порядке муниципальными программами Ипатовского городского округа Ставропольского края, реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции и  развитию конкурентной среды на товарных рынках в Ипатовском городском округе Ставропольского края, представлены в приложении 1 к настоящему Плану.

2. Информация о текущей ситуации и проблематике на товарных рынках в Ипатовском городском округе Ставропольского края представлена в приложении 2 к настоящему Плану.

Начальник отдела экономического

развития  администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края    						         									Ж.Н.Кудлай

Согласовано

Заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края																Т.А. Фоменко