Утвержден

распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 30 декабря 2021 г. № 572-р

Детальный план – график

реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовскомгородском округе

Ставропольского края» на 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объем и источники финансового обеспечения Программы,тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет, всего | В том числе |  |  | Средства участников Программы | налоговые расходы | Итого (5+9) |
|  |  |  |  |  | Средства участников Программы | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | I. Программа «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Головинов Н.С.- заместитель главы администрации - начальник отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК) |  | 4854,28 | 0,00 | 0,00 | 4474,28 | 0,00 | 0,00 | 4854,28 |
| 1.1. | ### I.1. Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», всего | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК |  | 718,54 | 0,00 | 0,00 | 338,54 | 0,00 | 0,00 | 718,54 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие I.1.1. «Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
|  | контрольное событие 1 «Проведение соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 05.08.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 2 «Проведении соревнований среди работников, работающих по трудовым договорам в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах агропромышленного комплекса на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края округа Ставропольского края» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 09.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | ### Основное мероприятие ### I.1.2. «Организация и проведение праздничных мероприятий» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК |  | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
|  | контрольное событие 3 «Участие организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края, в районных, краевых, российских мероприятиях» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 17.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | ### Основное мероприятие I.1.3. «Осуществление переданных государственных полномочий» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК |  | 338,543 | 0,00 | 0,00 | 338,54 | 0,00 | 0,00 | 338,54 |
|  | контрольное событие 4 «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 5 «Проведение противоклещевой обработки в природных биотопах» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 29.04.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 6 «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших гранты на закладку сада» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ### 1.2. | ### Подпрограмма I.2. «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК |  | 4135,74 | 0,00 | 0,00 | 4135,74 | 0,00 | 0,00 | 4135,743 |
| ### 1.2.1. | основное мероприятие I.2.1. «Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК |  | 2859,11 | 0,00 | 0,00 | 2859,11 | 0,00 | 0,00 | 2859,11 |
|  | контрольное событие 7 «Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | основное мероприятие I.2.2.«Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», всего | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК |  | 1276,63 | 0,00 | 0,00 | 1276,632 | 0,00 | 0,00 | 1276,63 |
|  | контрольное событие 8 «Организация отлова животных без владельцев» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 29.04.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |