**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

30 декабря 2021 г. г. Ипатово № 574-р

О внесении изменений в детальный план – график реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» на 2021 год, утвержденный распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 535-р

 В соответствии с решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 22 декабря 2021 года № 198 «О внесении изменений в решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2020 года № 150 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края»

 1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» на 2021 год, утвержденный распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 535-р, утвердив его в прилагаемой редакции.

 2. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Фоменко Т.А.

 4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края В.Н. Шейкина

Утвержден

распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 30 декабря 2020 г. № 535-р

(в редакции распоряжения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 30 декабря 2021 г. № 574-р

Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории

Ипатовского городского округа Ставропольского края»

на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |
|  | В том числе | Средства участников Программы[<2>](#P1310) | налоговые расходы | Итого ([5](#P1110)+9) |
| местный бюджет, всего |
| средства участников Программы [<1>](#P1310) | федеральный бюджет | краевой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Сподин Е.П. - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее — председатель комитета по ФкиС АИГО СК) |  | 53350,97 | 1262,80 | 0,00 | 8521,71 | 0,00 |  | 53350,97 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Сподин Е.П. - председатель комитета по ФкиС АИГО СК |  | 51056,59 | 1262,80 | 0,00 | 8521,71 | 0,00 |  | 51056,59 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1«Организация деятельности в области физической культуры и спорта» | Сподин Е.П. - председатель комитета по ФкиС АИГО СК |  | 19142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19142,50 |
|  | Контрольное событие 1«Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности учреждений физической культуры и спорта» | Сподин Е.П. - председатель комитета по ФкиС АИГО СК | 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие 2«Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта» | Сподин Е.П. - председатель комитета по ФкиС АИГО СК |  | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1000,00 |
|  | Контрольное событие 2«Количество проведенных районных физкультурно-спортивных мероприятий, количество краевых физкультурно-спортивных мероприятий, в которых принято участие» | Сподин Е.П. - председатель комитета по ФкиС АИГО СК | 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Основное мероприятие 3«Развитие физкультурно спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории Ипатовского городского округа» | Сподин Е.П. - председатель комитета по ФкиС АИГО СК |  | 30914,09 | 1262,80 | 0,00 | 8521,71 | 0,00 |  | 30914,09 |
|  | Контрольное событие 3 «Расходы в рамках обеспечения мероприятий по развитию физкультурно спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории Ипатовского городского округа» | Сподин Е.П. - председатель комитета по ФкиС АИГО СК | 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» | Сподин Е.П. - председатель комитета по ФкиС АИГО СК |  | 2294,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2294,38 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности органа управления по физической культуре и спорту Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Сподин Е.П. - председатель комитета по ФкиС АИГО СК |  | 2294,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2294,38 |
|  | Контрольное событие«Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и сорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Сподин Е.П. - председатель комитета по ФкиС АИГО СК | 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х | х |

-------------------------------

 [<1>](#P827) Здесь и далее в таблице – средства участников Программы, направленные в местный бюджет

 [<2>](#P827) средства участников Программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_