ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 марта 2023 г.                                 г. Ипатово                                            № 263

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1709 за 2022 год».

Рассмотрев отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1709 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 06 апреля 2021 г. № 426, от 28 июня 2021 г. № 850, от 06 сентября 2021 г. № 1345, от 30 декабря 2021 г. № 2023, от 27 июня 2022 г. № 920, от 23 сентября 2022 г. № 1463, от 28 декабря 2022 г. № 1985) за 2022 год (далее – Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее:

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2022 году предусмотрено финансирование в объеме 4836,94 тысячи рублей, в том числе за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 251,85 тысячи рублей, бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 4585,09 тысячи рублей. Фактическое освоение денежных средств за 2022 год сложилось в объеме 4828,83 тысячи рублей или 99,8 процента к плановому финансированию, в том числе за счет средств местного бюджета – 251,85 тысячи рублей (100,0 процентов к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета –4576,98 тысячи рублей (99,8 процента к бюджетной росписи).

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

«Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий».

На реализацию Подпрограммы «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края»в 2022 году за счет всех источников предусмотрено финансирование в сумме 590,39 тысячи рублей, в том числе из местного бюджета в объеме 251,85 тысячи рублей, из краевого бюджета – 338,54 тысячи рублей. Кассовое исполнение составило 590,39 тысячи рублей (100,0 процентов к предусмотренному годовому финансированию).

В рамках основного мероприятия «Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края», проведено торжественное мероприятие по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2022 году и чествование победителей Жатвы - 2022. За вклад в развитие сельского хозяйства труженики АПК были отмечены наградами различного уровня, денежными премиями и ценными подарками. На проведение вышеуказанных мероприятий и чествование победителей соревнований из местного бюджета было использовано 199,78 тысячи рублей.

На подведение итогов соревнований среди работников, работающих по трудовым договорам в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах агропромышленного комплекса на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и чествование победителей использовано 52,07 тысячи рублей.

Вышеуказанные соревнования охватили работников 22 сельскохозяйственных предприятий и 194 крестьянских фермерских хозяйств.

По основному мероприятию «Осуществление переданных государственных полномочий» предусмотрено финансирование из краевого бюджета в размере 338,54 тысячи рублей. В рамках выполнения переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодными клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) использовано 338,54 тысячи рублей, обработано136,78 гектар пастбищ.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 4246,55 тысячи рублей. Фактически освоено 4238,44 тысячи рублей (99,8 процентов к предусмотренному плановому финансированию).

По основному мероприятию «Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства» средства, финансируемые из средств краевого бюджета освоены в сумме 2969,91 тысячи рублей (100,0 процентов к предусмотренному плановому финансированию).

На основное мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельца» предусмотрено финансирование из краевого бюджета в сумме 1276,64 тысячи рублей. Фактическое освоение денежных средств составило 1268,53 тысячи рублей тысяч рублей (99,4 процента). Отловлено 67 животных без владельцев.

Из 19 индикаторов (показателей) достижения целей Программы, по итогам 2022 года выполнены 14 или 73,7 процента.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1709 за 2021 год(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 06 апреля 2021 г. № 426, от 28 июня 2021 г. № 850, от 06 сентября 2021 г. № 1345, от 30 декабря 2021 г. № 2023, от 27 июня 2022 г. № 920, от 23 сентября 2022 г. № 1463, от 28 декабря 2022 г. № 1985).

2. Отделу по связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Головинова Н.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина