## Лист1
Приложение №1
Таблица 8
Мониторинг реализации Программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 9 месяцев 2016 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | краевой бюджет | бюджеты государственных внебюджетных фондов | местные бюджеты | средства юридических лиц | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+6+7+8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| ВСЕГО: |  |  | 273057.2 | 541.46 | 269626.81 | 174623.16 |  | 717848.63
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" | 2016-01-11 | 2016-12-30 | 212336.36 | 541.46 | 188145.61 | 0 |  | 401023.43
| Подпрограмма "Развитие дошкольного общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" | 2016-01-11 | 2016-12-30 | 125.93 | 541.46 | 10555.32 | 0 |  | 11222.71
1.1. | Основное мероприятие 1: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков |  |  | 125.93 | 541.46 | 449.26 | 0 |  | 1116.65
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1:
1.1.1. | Обеспечение участия в организации и проведении муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно- спортивных соревнованиях и мероприятиях |  |  | 0 | 0 | 29.48 | 0 |  | 29.48
1.1.2. | Создание условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образовательных организациях |  |  | 0 | 0 | 419.78 | 0 |  | 419.78
1.1.3. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культуры и спортом за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 541.46 | 0 | 0 |  | 541.46
1.1.4. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культуры и спортом за счет средств краевого бюджета |  |  | 125.93 | 0 | 0 | 0 |  | 125.93
Контрольное событие 1: За отчетный период проведено более 20 районных соревнований, в т.ч. Спартакиада школьников, спортивно- оздоровительные состязания школьников по программе "Президентские игры".На федеральном уровне ученики района приняли участие во II -й летней Всероссийской Спартакиаде спортивных школ, проходивший в г. Саранске
1.2. | Основное мероприятие 2: Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время в лагерях дневного пребывания детей |  |  | 0 | 0 | 6055.76 | 0 |  | 6055.76
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2:
1.2.1. | Проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей |  |  | 0 | 0 | 240.15 | 0 |  | 240.15
1.2.2. | Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время в лагерях дневного пребывания детей |  |  | 0 | 0 | 3145.01 | 0 |  | 3145.01
1.2.3. | Компенсация родительской платы стоимости путевки в загородный центр |  |  | 0 | 0 | 1238.4 | 0 |  | 1238.4
1.2.4. | Обеспечение социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей- сирот, детей, находящихся в социально- опасном положении и в трудной жизненой ситуации, в части организации 2- разового горячего питания |  |  | 0 | 0 | 1312.03 | 0 |  | 1312.03
1.2.5. | Проведение спортивных мероприятий |  |  | 0 | 0 | 120.17 | 0 |  | 120.17
Контрольное событие 1: Всеми видами отдыха в 2016 г. охвачено 4952 человека, что сотавляет 88,6% от общего числа обучающихся или 91% от числа обучающихся без учета выпускников 11 классов.
1.3. | Основное мероприятие 3: Обеспечение доступности и повышения качества образования в образовательных учреждениях района |  |  | 0 | 0 | 475.74 | 0 |  | 475.74
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3:
1.3.1. | Обеспечение реализации мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) |  |  | 0 | 0 | 292.54 | 0 |  | 292.54
1.3.2. | Выявление, поддержка и сопровождение талантливых детей и подростков |  |  | 0 | 0 | 59.54 | 0 |  | 59.54
1.3.3. | Информатизация системы образования |  |  | 0 | 0 | 123.66 | 0 |  | 123.66
Контрольное событие 1: Доля лиц прошедших Государственную итоговую аттестацию в 2016 г.составила: 11-х классов 97,8%, 9-х классов 100%
Контрольное событие 2: В рамках выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей и подростков за отчетный период проведено 28 мероприятий
Контрольное событие 3: Средства выделенные на мероприятия по информатизации системы образования освоены на 35,1 %
1.4. | Основное мероприятие 4: Улучшение кадрового обеспечения отрасли "Образование" |  |  | 0 | 0 | 67.12 | 0 |  | 67.12
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4:
1.4.1. | Проведение районных этапов краевых конкурсов профессионального мастерства |  |  | 0 | 0 | 17.35 | 0 |  | 17.35
1.4.2. | Организация и проведение переподготовки сотрудников учреждений системы образования |  |  | 0 | 0 | 49.77 | 0 |  | 49.77
Контрольное событие 1: В рамках мероприятия проведены районные этапы краевых конкурсов проф.мастерства. За 9 месяцев 2016 г. курсовую подготовку прошли 178 педагогических и руководящих работников.
1.5. | Основное мероприятие 5: Создание условий для воспитания и дополнительного образования детей |  |  | 0 | 0 | 71.42 | 0 |  | 71.42
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5:
1.5.1. | Проведение научно- практических конференций, семинаров, смотров, слетов, конкурсов, олимпиад и других мероприятий с педагогами и учащимися |  |  | 0 | 0 | 71.42 | 0 |  | 71.42
1.5.2. | Введение и обеспечение деятельности казачьего компонента в образовательных учреждениях Ипатовского района |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Контрольное событие 1: За отчетный период освоенные средства позволили обучающимся принять участие и показать отличные результаты в 7 мероприятиях.
Контрольное событие 2: С сентября 2016 г. на базе МКУ ДО ЦДОД Ипатовского района продолжает функционировать детское объединение казачий военно- спортивный клуб "Витязь".Запланированно приобретение формы для воспитанников данного объединения.
1.6. | Основное мероприятие 6: Укрепление материально- технической базы образовательных учреждений |  |  | 0 | 0 | 3436.02 | 0 |  | 3436.02
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 6:
1.6.1. | Выполнение реконструкций, капитального, текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление проектно- сметной документации |  |  | 0 | 0 | 3436.02 | 0 |  | 3436.02
1.6.2. | Создание условий для для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в зданиях образовательных организаций (приспособление входной группы с устройством пандуса и порученей, оборудование перехода внутри помещения, изготовление проектно- сметной документации) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Контрольное событие 1: Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общих муниципальных общественных организациях - 4,3%.
| Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края" | 2016-01-11 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 999.62 | 0 |  | 999.62
1.7. | Основное мероприятие 1: Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях общеобразовательных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |  | 0 | 0 | 999.62 | 0 |  | 999.62
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1:
1.7.1. | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий |  |  | 0 | 0 | 195 | 0 |  | 195
1.7.2. | Устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 |  | 12
1.7.3. | Приобретение, монтаж, ремонт и обслуживание средств охранно- пожарной автоматики и оповещения о пожаре |  |  | 0 | 0 | 792.62 | 0 |  | 792.62
Контрольное событие 1: Оснащение организаций средствами охранно- пожарной автоматики и оповещения о пожаре 100%.
Контрольное событие 2: В 4 образовательных организаций произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" | 2016-01-11 | 2016-12-30 | 212210.43 | 0 | 176590.67 | 0 |  | 388801.1
1.8. | Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" |  |  | 65757.75 | 0 | 64221.42 | 0 |  | 129979.17
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1:
1.8.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края, органов местной администрации |  |  | 0 | 0 | 700.41 | 0 |  | 700.41
1.8.2. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края, органов местной администрации |  |  | 0 | 0 | 2439.98 | 0 |  | 2439.98
1.8.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений |  |  | 0 | 0 | 61081.03 | 0 |  | 61081.03
1.8.4. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |  |  | 5170.26 | 0 | 0 | 0 |  | 5170.26
1.8.5. | Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |  |  | 3700.44 | 0 | 0 | 0 |  | 3700.44
1.8.6. | Выплаты на содержание детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  |  | 1996.41 | 0 | 0 | 0 |  | 1996.41
1.8.7. | Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования |  |  | 658.57 | 0 | 0 | 0 |  | 658.57
1.8.8. | Выплата единовременного пособия усыновителям |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 300
1.8.9. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |  |  | 2250.03 | 0 | 0 | 0 |  | 2250.03
1.8.10. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  | 51682.04 | 0 | 0 | 0 |  | 51682.04
1.9. | Основное мероприятие 2: Расходы связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальными образовательными организациями |  |  | 146452.68 | 0 | 112369.25 | 0 |  | 258821.93
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2:
1.9.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) начальной, неполной средней и средней школы |  |  | 0 | 0 | 66662.29 | 0 |  | 66662.29
1.9.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) начальной, неполной средней и средней школы |  |  | 0 | 0 | 14.66 | 0 |  | 14.66
1.9.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми |  |  | 0 | 0 | 26103.1 | 0 |  | 26103.1
1.9.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно- методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, логопедических пунктов |  |  | 0 | 0 | 19589.2 | 0 |  | 19589.2
1.9.5. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |  |  | 6961.02 | 0 | 0 | 0 |  | 6961.02
1.9.6. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного ночального общего, основного общего, среднего общего образоания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  | 139491.66 | 0 | 0 | 0 |  | 139491.66
Контрольное событие 1: Освоение средств предусмотренных подпрограммой за отчетный период составляет 70,29% к предусмотренному финансированию
2. | Муниципальная программа "Улучшение культурно- досугового уровня жизни населения, обеспечение общественного порядка на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 01.01.2016/ 16.01.2016 | 31.12.2016/ 31.12.2016 | 0 | 0 | 14765.99 | 3923.16 |  | 18689.15
| Подпрограмма "Развитие культуры Ипатовского муниципального района Ставропольского края" | 01.01.2016/ 16.01.2016 | 31.12.2016/ 31.12.2016 | 0 | 0 | 12565.58 | 3923.16 |  | 16488.74
2.1. | Основное мероприятие 1: Развитие системы художественного образования |  |  | 0 | 0 | 124.81 | 0 |  | 124.81
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1:
2.1.1. | Развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований |  |  | 0 | 0 | 124.81 | 0 |  | 124.81
Контрольное событие 1: В Ипатовском муниципальном районе 300 клубных формирований культурно- досугового уровня. За отчетный период проведено 8 культурно- досуговых мероприятия на базе культурно- досуговых учреждений района. Приняли участие в 7 краевых культурно- досуговых мероприятиях.
2.2. | Основное мероприятие 2: Поддержка лучших традиций |  |  | 0 | 0 | 87 | 0 |  | 87
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2:
2.2.1. | Поддержка лучших традиций и достижений многонациональной и народной культуры Ипатовского района |  |  | 0 | 0 | 87 | 0 |  | 87
2.3. | Основное мероприятие 3: Укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений культуры |  |  | 0 | 0 | 92.49 | 0 |  | 92.49
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3:
2.3.1. | Комплектование библиотечного фонда |  |  | 0 | 0 | 92.49 | 0 |  | 92.49
Контрольное событие 1: Освоение средств предусмотренных подпрограммой за отчетный период составляет 99,91% к предусмотренному финансированию
2.4. | Основное мероприятие 4: Обеспечение выполнения муниципального задания |  |  | 0 | 0 | 1985.9 | 3923.16 |  | 5909.06
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4:
2.4.1. | Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии |  |  | 0 | 0 | 1985.9 | 3923.16 |  | 5909.06
Контрольное событие 1:Осуществление расходов на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры "Культурно- досуговый центр"Ипатовского муниципального района Ставропольского края за счет средств местного бюджетаосвоены на 75,48%, за счет средств юридических лиц на 65,39%.
2.5. | Основное мероприятие 5: Развитие системы библиотечного обслуживания населения |  |  | 0 | 0 | 10275.38 | 0 |  | 10275.38
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5:
2.5.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек |  |  | 0 | 0 | 4502 | 0 |  | 4502
2.5.2. | Междюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |  |  | 0 | 0 | 5773.38 | 0 |  | 5773.38
Контрольное событие 1:Осуществление расходов на обеспечение деятельности РМКУК "Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека"Ипатовского муниципального района Ставропольского края за счет средств местного бюджета освоены на 63,77%.
| Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Ипатовского муниципального района Ставропольского края" | 01.01.2016/ 16.01.2016 | 31.12.2016/ 31.12.2016 | 0 | 0 | 575.28 | 0 |  | 575.28
2.6. | Основное мероприятие 1: Популяризация и развитие физической культуры и спорта |  |  | 0 | 0 | 575.28 | 0 |  | 575.28
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1:
2.6.1. | Мероприятия в области физической культуры и спорта |  |  | 0 | 0 | 575.28 | 0 |  | 575.28
Контрольное событие 1: За отчетный период проведено 30 районных физкультурно- спортивных мероприятий.
| Подпрограмма "Поддержка казачества в Ипатовского муниципального района Ставропольского края" | 01.01.2016/ 16.01.2016 | 31.12.2016/ 31.12.2016 | 0 | 0 | 51.21 | 0 |  | 51.21
2.7. | Основное мероприятие 1: Создание условий для развития военно- патриотического воспитания казачьей молодежи и духовно- культурных основ казачества |  |  | 0 | 0 | 51.21 | 0 |  | 51.21
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1:
2.7.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на военно- патриотическое воспитание казачьей молодежи и развитие духовно- культурных основ казачества" |  |  | 0 | 0 | 51.21 | 0 |  | 51.21
Контрольное событие 1: Освоение средств предусмотренных подпрограммой за отчетный период составляет 52,79% к предусмотренному финансированию. Дополнительно подготовлены заявки на организацию размещения муниципального заказа на поставку наградной продукции.
| Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ипатовского муниципального района Ставропольского края" | 01.01.2016/ 16.01.2016 | 31.12.2016/ 31.12.2016 | 0 | 0 | 48 | 0 |  | 48
2.8. | Основное мероприятие 1: Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений |  |  | 0 | 0 | 48 | 0 |  | 48
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1:
2.8.1. | Мероприятия направленные на профилактику правонарушений |  |  | 0 | 0 | 48 | 0 |  | 48
Контрольное событие 1: Проведение Профильной военно- патриотической смены "Казачья застава", в которой приняли участие 20 детей, состоящих на различных видах профилактического учета.
Контрольное событие 2: За отчетный период в газете "Степные зори" опубликованно 415 материалов по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркозависимости, алкоголизма и табакокурения в т.ч. среди несовершеннолетних.
| Подпрограмма "Реализация молодежной политики Ипатовского муниципального района Ставропольского края" | 01.01.2016/ 16.01.2016 | 31.12.2016/ 31.12.2016 | 0 | 0 | 1525.92 | 0 |  | 1525.92
2.9. | Основное мероприятие 1:Организация и проведение районных мероприятий для детей и молодежи" |  |  | 0 | 0 | 1525.92 | 0 |  | 1525.92
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1:
2.9.1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью"Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |  | 0 | 0 | 1002.18 | 0 |  | 1002.18
2.9.2. | Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой и инициативной молодежи и иные мероприятия |  |  | 0 | 0 | 523.74 | 0 |  | 523.74
Контрольное событие 1: За 9 месяцев 2016 г. проведено 53 мероприятия районного уровня, в которых приняли участие болеее 7000 человек. Молодежь Ипатовского района приняла участие в 19 краевых мероприятиях и 1 всероссийском.
Контрольное событие 2: На обеспечение деятельности МКУ "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района освоенно 66,98% к предусмотренному финансированию.
3. | Муниципальная программа " Развитие жилищно- коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1594.67 | 0 | 14185.6 | 0 |  | 15780.27
| Подпрограмма " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1594.67 | 0 | 324.07 | 0 |  | 1918.74
3.1. | Основное мероприятие 1: Осуществление мер направленных на энергосбережение |  |  | 1594.67 | 0 | 324.07 | 0 |  | 1918.74
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1:
3.1.1. | Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях |  |  | 0 | 0 | 324.07 | 0 |  | 324.07
3.1.2. | Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях за счет краевого бюджета |  |  | 1594.67 | 0 | 0 | 0 |  | 1594.67
Контрольное событие 1: В 5 школьных и дошкольных учреждениях заменено 949 м2 оконных блоков.
| Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 7972.41 | 0 |  | 7972.41
3.2. | Основное мероприятие 1: Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском районе Ставропольского края |  |  | 0 | 0 | 10.87 | 0 |  | 10.87
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1:
3.2.1. | Проведение мероприятий, участие в конкурсах, связанных с безопасностью дорожного движения. Укрепление учебно- материальной базы |  |  | 0 | 0 | 10.87 | 0 |  | 10.87
3.3. | Основное мероприятие 2: Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов в целях повышения безопасности дорожного движения в Ипатовском районе Ставропольского края |  |  | 0 | 0 | 7961.54 | 0 |  | 7961.54
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2:
3.3.1. | Содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов |  |  | 0 | 0 | 7923.35 | 0 |  | 7923.35
3.3.2. | Изготовление проектов организации дорожного движения |  |  | 0 | 0 | 38.19 | 0 |  | 38.19
Контрольное событие 1: Выполнены работы по ямочному ремонту автодорог, проведены обкосы обочин, заменены щитки дорожных знаков, выполнена горизонтальная разметка автодорог.
Контрольное событие2 : Изготовлены проекты организации дорожного движения.
Контрольное событие 3: Приняли участие в краевом смотре конкурсе Ставропольского края по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма «Законы дорог уважай!»
| Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 2505.29 | 0 |  | 2505.29
3.4. | Основное мероприятие 1: Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района |  |  | 0 | 0 | 74.77 | 0 |  | 74.77
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1:
3.4.1. | Проведение, организация, участие в соревнованиях с учащимися "Школа безопасности", "Юный спасатель" |  |  | 0 | 0 | 74.77 | 0 |  | 74.77
3.5. | Основное мероприятие 2: Организационно- технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" |  |  | 0 | 0 | 2430.52 | 0 |  | 2430.52
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2:
3.5.1. | Разработка, приобретение и внедрение (установка) аппаратно- программных комплексов систем видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей |  |  | 0 | 0 | 408.14 | 0 |  | 408.14
3.5.2. | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения |  |  | 0 | 0 | 5.56 | 0 |  | 5.56
3.5.3. | Установка, ремонт и усиление ограждений на объектах с массовым пребыванием людей |  |  | 0 | 0 | 200 | 0 |  | 200
3.5.4. | Устройство и поддержание систем наружного освещения |  |  | 0 | 0 | 195.47 | 0 |  | 195.47
3.5.5. | Расходы связанные с охранными мероприятиями |  |  | 0 | 0 | 1621.35 | 0 |  | 1621.35
3.6. | Основное мероприятие 3: Информационно- аналитическая деятельность по профилактике терроризма и экстремизма |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3:
3.6.1. | Приобретение методической литературы, плакатов, пособий и медиаматериалов по профилактике терроризма и экстремизма |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Контрольное событие 1: Освоение средств предусмотренных подпрограммой за отчетный период составляет 70,02% к предусмотренному финансированию
| Подпрограмма " Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 3383.83 | 0 |  | 3383.83
3.7. | Основное мероприятие 1: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны |  |  | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 50
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1: | [7 empty] | 0
3.7.1. | Мероприятия по повышению уровня безопасности, обеспечение средствами индививдуальной защиты сотрудников спасательных служб ГО |  |  | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 50
3.7.2. | Резервный фонд администрации Ипатовского района Ставропольского края |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.8. | Основное мероприятие 2: Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | 0 | 0 | 3333.83 | 0 |  | 3333.83
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2: | [7 empty] | 0
3.8.1. | Обеспечение деятельности ( оказание услуг) учреждениями в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций |  |  | 0 | 0 | 3333.83 | 0 |  | 3333.83
3.8.2. | Целевые средства на создание аварийно- спасательной службы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Контрольное событие 1: Обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников спасательных служб гражданской обороны.
Контрольное событие 2:Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИМР в сфере предупреждения ЧС освоена на 74,4% к предусмотренному финансированию.
4. | Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского муниципального района Ставропольского края" | 2016-01-13 | 2021-12-31 | 55566 | 0 | 8792.86 | 0 |  | 64358.86
4.1. | Основное мероприятие 1: Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществлении общего руководства организации финансов на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |  | 0 | 0 | 8792.86 | 0 |  | 8792.86
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1:
4.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоупраления Ипатовского муниципального района Ставропольского края, органов местной администрации |  |  | 0 | 0 | 1375.97 | 0 |  | 1375.97
4.1.2. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края, органов местной администрации |  |  | 0 | 0 | 7416.89 | 0 |  | 7416.89
4.2. | Основное мероприятие 2: Выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края |  |  | 22203.75 | 0 | 0 | 0 |  | 22203.75
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2:
4.2.1. | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений |  |  | 22203.75 | 0 | 0 | 0 |  | 22203.75
4.2.2. | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3. | Основное мероприятие 3: Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |  |  | 33362.25 | 0 | 0 | 0 |  | 33362.25
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3:
4.3.1. | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений |  |  | 33362.25 | 0 | 0 | 0 |  | 33362.25
Контрольное событие 1: В ходе реализации программы заключены контракты: на услуги связи, коммунальные услуги, расчеты по работам, услугам по содержанию имущества, прочим работам и услугам. Кассовые расходы мероприятий по программе за 9 месяцев 2016 г. составили 75,1% к бюджетной росписи.
5. | Муниципальная программа "Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края" | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 4002.14 | 0 |  | 4002.14
| Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Ипатовского муниципального района Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений" | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 362.95 | 0 |  | 362.95
5.1. | Основное мероприятие 1: Мероприятия связанные с решением имущественных вопросов |  |  | 0 | 0 | 362.95 | 0 |  | 362.95
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1:
5.1.1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1.2. | Эффективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование |  |  | 0 | 0 | 336.61 | 0 |  | 336.61
5.1.3. | Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, земельные участки |  |  | 0 | 0 | 26.34 | 0 |  | 26.34
5.1.4. | Мероприятия по инвентаризации земельных участков |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Контрольное событие 1: Заключение договоров на оценку земельных участков и имущества на сумму 27,1 тыс.рублей.
Контрольное событие 2: Заключение договоров на публикование объявлений и извещений через газету на сумму 309,51 тыс. рублей.
Контрольное событие 3: Заключение договоров по оформлению технической документации освоены на 11, 45% к бюджетной росписи.
| Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия муниципальной программы" | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 3639.19 | 0 |  | 3639.19
5.2. | Основное мероприятие 1: Расходы на содержание отдела имущественных и земельных отношений |  |  | 0 | 0 | 3639.19 | 0 |  | 3639.19
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1:
5.2.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Ипатовского муницицпального района Ставропольского края, органов местной администрации |  |  | 0 | 0 | 665.36 | 0 |  | 665.36
5.2.2. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края, органов местной администрации |  |  | 0 | 0 | 2973.83 | 0 |  | 2973.83
Контрольное событие 1: Расходы связанные с содержанием отдела земельных и имущественных отношений освоены на 69,22% к бюджетной росписи.
6. | Муниципальная программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 3560.17 | 0 | 39734.61 | 170700 |  | 213994.78
| Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края" | 01.0.12016 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 106.59 | 0 |  | 106.59
6.1. | Основное мероприятие 1: Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края по поддержке малого и смреднего предпринимательства |  |  | 0 | 0 | 26.08 | 0 |  | 26.08
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1:
6.1.1. | Организация и проведение районных мероприятий, участие в краевых мероприятиях |  |  | 0 | 0 | 26.08 | 0 |  | 26.08
Контрольное событие 1: Проведено торжественное мероприятие , посвященное празднованию "Дня российского предпринимательства", где присутствовало около 300 человек. По 3 номинациям, по результатам которого дипломами и почетными кубками награждены 8 субъектов малого предпринимательства района. На проведение торжественного мероприятия из местного бюджета выделены средства в объеме 26,08 тыс. рублей (100,0% к плану). Информация о мероприятии размещена на официальном сайте администрации района в разделе "Предпринимательство"
6.2. | Основное мероприятие 2: Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам |  |  | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 50
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2:
6.2.1. | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского района льготной финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края в виде субсидированной части процентной ставки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2.2. | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского района финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края в виде грантов |  |  | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 50
Контрольное событие 1: по итогам конкурсного отбора получателем гранта за счет средств местного бюджета признан субъект малого предпринимательства по реализации бизнес-плана «Производство корпусной мебели», сумма освоенных средств составила 50,0 тыс. рублей, или 16,7% к плану. В том числе за отчетный период активизирована работа попривлечению субъектов предпринимательской деятельности в получении поддержки в виде грантов путем выездных заседаний консультативного пункта и двух объявленных конкурсов в газете "Степные зори".
6.3. | Основное мероприятие 3: Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  | 0 | 0 | 30.51 | 0 |  | 30.51
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3:
6.3.1. | Расходы связанные с информационной деятельностью |  |  | 0 | 0 | 30.51 | 0 |  | 30.51
Контрольное событие 1:На информационную поддержку и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского района за счет средств местного бюджета направлено на публикацию статей в районной газете «Степные зори» 30,51 тыс. рублей (69,5% к плану). В целях роста предпринимательской активности на территории района, администрацией Ипатовского муниципального района Ставропольского края в 2016 году проделана определенная работа, направленная на развитие малого и среднего предпринимательства. В частности, в отчетном периоде текущего года состоялось два заседания совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края (протоколы размещены на официальном сайте администрации района в разделе «Предпринимательство»), один из которых проведен с участием представителей министерства экономического развития и сельского хозяйства Ставропольского края, а также с участием государственных структур, оказывающих государственную поддержку субъектам предпринимательства. В ходе проводимого заседания представители департамента РЦИ НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» побывали на восьми производственных предприятиях района. По итогам встречи были выявлены потребности предприятий и разработан комплекс мероприятий по их решению. В настоящее время ООО «Колосок» и ООО «Ипатовохлебопродукт» подали заявки на участие в программе фонда. Кроме того: 13 мая 2016 г. по инициативе администрации района состоялся семинар, проводимый Торгово – промышленной палатой Ставропольского края для субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского района по следующим темам: «Практика изменения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях оптимизации налоговой нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности на территории Ставропольского края» и «Методика и практика взаимодействия с представителями государственных контролирующих органов при проведении плановых и внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», в котором приняли участие более 50 членов предпринимательского сообщества. 31 августа 2016 г. состоялся форум "Бизнес- старт 2016" ,инициированный Министерством экономического развития Ставропольского края. Форум собрал более 150 предпринимателей, экспертов и руководителей профильных организаций. В рамках мероприятия прошли: выставка "Франчайзинг- новые возможности бизнеса", круглый стол "Современные инструменты и технологии бизнеса". В январе – сентябре 2016 года НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» выдано представителям предпринимательского сообщества Ипатовского района 16 микрозаймов на сумму 12,2 млн. рублей.
Контрольное событие 2: за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края опубликовано 8 статей по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства в районной газете "Степные зори".
| Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 13.45 | 34300 |  | 34313.45
6.4. | Основное мероприятие 1: Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского муниципального района |  |  | 0 | 0 | 13.45 | 0 |  | 13.45
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1:
6.4.1. | Привлечение к участию во всероссийских и региональных конкурсах, семинарах |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.4.2. | Расходы связанные с информационной деятельностью |  |  | 0 | 0 | 13.45 | 0 |  | 13.45
Контрольное событие 1: за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края опубликовано 3 статьи в районной газете "Степные зори" по вопросам развития торговли.
6.5. | Основное мероприятие 2: Создание комфортных условий населению Ипатовского муниципального района для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания |  |  | 0 | 0 | 0 | 34300 |  | 34300
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2:
6.5.1. | Строительство магазина в г.Ипатово |  |  | 0 | 0 | 0 | 12000 |  | 12000
6.5.2. | Строительство магазина в г.Ипатово |  |  | 0 | 0 | 0 | 1200 |  | 1200
6.5.3. | Строительство магазина в г.Ипатово |  |  | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 5000
6.5.4. | Реконструкция магазина в г.Ипатово |  |  | 0 | 0 | 0 | 1200 |  | 1200
6.5.5. | Строительство торгового павильона на территории ярмарки, организованной ООО "Рынок" |  |  | 0 | 0 | 0 | 12000 |  | 12000
6.5.6. | Строительство магазина в г.Ипатово |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.5.7. | Строительство магазина по продаже непродовольственных товаров в г.Ипатово |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.5.8. | Открытие цеха по производству кулинарных и хлебобулочных изделий в г.Ипатово |  |  | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 600
6.5.9. | Строительство магазина в с.Б.Джалга |  |  | 0 | 0 | 0 | 800 |  | 800
6.5.10. | Открытие магазина в. с.Б.Джалга |  |  | 0 | 0 | 0 | 400 |  | 400
6.5.11. | Открытие магазина в. с.Б.Джалга |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 |  | 200
6.5.12. | Открытие магазина в. с.Б.Джалга |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100
6.5.13. | Открытие пункта бытового обслуживания (ритуальные услуги) в с.Бурукшун |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.5.14. | Открытие магазина в с.Бурукшун |  |  | 0 | 0 | 0 | 300 |  | 300
6.5.15. | Открытие торгового павильона в с.Советское Руно |  |  | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 500
Контрольное событие 1:Осуществлялась реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции одиннадцати магазинов и объекта общественного питания, освоено 34,3 млн. рублей (77,3% к плану) с созданием 24 рабочих места
| Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 6557.91 | 0 |  | 6557.91
6.6. | Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово |  |  | 0 | 0 | 6557.91 | 0 |  | 6557.91
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1:
6.6.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в |  |  | 0 | 0 | 6557.91 | 0 |  | 6557.91
Контрольное событие 1: Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 9 месяцев 2016 года составило30836 единиц.
| Подпрограмма " Обеспечение реализации программы и иные мероприятия" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 3560.17 | 0 | 32851.66 | 0 |  | 36411.83
6.7. | Основное мероприятие 1: Руководитель исполительно- распорядительного органа местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |  | 0 | 0 | 1129.33 | 0 |  | 1129.33
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1:
6.7.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Ипатовского муницицпального района Ставропольского края, органов местной администрации |  |  | 0 | 0 | 41.55 | 0 |  | 41.55
6.7.2. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края, органов местной администрации |  |  | 0 | 0 | 1087.78 | 0 |  | 1087.78
6.8. | Основное мероприятие 2: Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |  | 0 | 0 | 29863.73 | 0 |  | 29863.73
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2:
6.8.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края, органов местной администрации |  |  | 0 | 0 | 7913.38 | 0 |  | 7913.38
6.8.2 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края, органов местной администрации |  |  | 0 | 0 | 21950.35 | 0 |  | 21950.35
6.9. | Основное мероприятие 3: Расходы связанные с передачей полномочий |  |  | 3560.17 | 0 | 517.12 | 0 |  | 4077.29
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3:
6.9.1. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |  |  | 0.44 | 0 | 0 | 0 |  | 0.44
6.9.2. | Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году |  |  | 107.72 | 0 | 0 | 0 |  | 107.72
6.9.3. | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения |  |  | 635.79 | 0 | 0 | 0 |  | 635.79
6.9.4. | Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края |  |  | 25.47 | 0 | 0 | 0 |  | 25.47
6.9.5. | Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства |  |  | 1140.26 | 0 | 0 | 0 |  | 1140.26
6.9.6. | Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе |  |  | 898.57 | 0 | 0 | 0 |  | 898.57
6.9.7. | Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края |  |  | 735.34 | 0 | 0 | 0 |  | 735.34
6.9.8. | Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий |  |  | 16.58 | 0 | 0 | 0 |  | 16.58
6.9.9. | Организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.9.10. | Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |  |  | 0 | 0 | 517.12 | 0 |  | 517.12
6.10. | Основное мероприятие 4: Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |  | 0 | 0 | 1341.48 | 0 |  | 1341.48
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4:
6.10.1. | Расходы связанные с информационной деятельностью |  |  | 0 | 0 | 409.47 | 0 |  | 409.47
6.10.2. | Прочие мероприятия |  |  | 0 | 0 | 932.01 | 0 |  | 932.01
| Подпрограмма " Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального района Ставропольского края" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 5 | 136400 |  | 136405
6.11. | Основное мероприятие 1: создание благоприятной для инвестиций административной среды |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 5
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1:
6.11.1. | Обеспечение обучения и повышения квалификации специалистов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.11.2. | Оказание информационной и консультативной поддержки субъектам инвестиционной деятельности |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 5
Контрольное событие 1: Обучение специалиста по направлению "Инвестиционная деятельность" прошло за счет средств бюджета Ставропольского края, выделенных в рамках реализации программных мероприятий, проводимых Правительством Ставропольского края.
6.12. | Основное мероприятие 2: Организация взаимодействия и инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и инвидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края |  |  | 0 | 0 | 0 | 136400 |  | 136400
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2:
6.12.1. | Реконструкция ирригационной системы на основе интенсивного выращивания сельскохозяйственных культур с использованием орошения |  |  | 0 | 0 | 0 | 116000 |  | 116000
6.12.2. | Строительство цеха по переработке и фасовке овощей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.12.3. | Строительство механизированного производственного комплекса |  |  | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 5000
6.12.4. | Строительство завода по выпуску экологически чистого керамического кирпича на территории Ставропольского края |  |  | 0 | 0 | 0 | 4700 |  | 4700
6.12.5. | Закладка виноградников 300 га. на территории с.Кевсала Ипатовского района |  |  | 0 | 0 | 0 | 3700 |  | 3700
6.12.6 | Строительство кирпичного завода мощностью 30 млн.штук условного кирпича в год методом пластичного формирования |  |  | 0 | 0 | 0 | 7000 |  | 7000
6.12.7. | Реконструкция орошаемого участка, площадью 239, 8 га.в ООО АПК "Юг-Агропрогресс" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Контрольное событие 1: В отчетном периоде продолжена реализация семи инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставрополья, с созданием 33 рабочих мест. Освоено 13640,0 тыс. рублей (46,6 % к предусмотренному плановому финансированию).
| Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 200 | 0 |  | 200
6.13. | Основное мероприятие 1: Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского района" |  |  | 0 | 0 | 200 | 0 |  | 200
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1:
6.13.1. | Расходы на подведение итогов соревнования |  |  | 0 | 0 | 200 | 0 |  | 200
6.14. | Основное мероприятие 2:Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по поддержке личных подсобных хозяйств |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2:
6.14.1. | Предоставление субсидий на оказание поддержки личным подсобным хозяйствам на приобретение племенного молодняка овец |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Контрольное событие 1: Освоено 200,0 тыс. рублей (66,67 % к предусмотренному плановому финансированию).