ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики

и социальной стабильности в 2015 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнителя | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Мониторинг социально-экономического развития |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение сравнительного анализа поступлений налогов в бюджет Ипатовского муниципального района Ставропольского края в разрезе налогоплательщиков, во взаимосвязи с мониторингом финансово-экономического состояния бюджетообразующих предприятий района, определяющих его экономическое и финансовое положение | ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным | финансовое управление администрации Ипатовского муниципального района (далее - финансовое управление), межрайонная инспекции федеральной налоговой службы №3 по Ставропольскому краю (далее - межрайонная ИФНС) (по согласованию), отдел экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края ( далее – ОЭР) | Проведенный сравнительный анализ поступлений налогов в бюджет Ипатовского муниципального района Ставропольского края в разрезе налогоплательщиков показывает, что выполнение основных параметров бюджета муниципального района по налоговым и неналоговым доходам за 11 месяцев 2015 года характеризуется стабильностью их поступления: Доходная часть бюджета муниципального района по состоянию на 01.12.2015 года составила 1 084,69 млн. руб., или 91,9 % к уточненным годовым плановым назначениям, в том числе налоговых и неналоговых доходов в бюджет района поступило 240,48 млн. рублей, что составляет 87,4 % к уточненным плановым назначениям 2015 года. По – прежнему, в структуре налоговых и неналоговых доходов более 89,6 % приходится на четыре бюджетообразующих доходных источника: налог на доходы физических лиц – 46,3%, единый налог на вмененный доход- 12,4%, доходы от оказания платных услуг – 11,7%, доходы от использования имущества – 19,2%. Тенденция увеличения поступлений в бюджет наблюдается по следующим налогоплательщикам: СПК «Племзавод Вторая Пятилетка», СПК «Родина», СХП «Урожайное», ООО «Барханчакское», ОАО «ДЭП 169», ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Ипатовский «Межрайводоканал», ОАО «Агросхлебопродукт» филиал «Агроскевсалинский». При этом снижены поступления от ОАО «Ипатовский элеватор», ОАО «Сыродел», ЗАО «Ипатовский пивзавод», ООО «Добровольное», ООО «Ново-Кевсалинский». |
| 1.2. | Контроль ситуации на рынке труда, в том числе в разрезе поселений: -упреждение банкротства предприятий; - мониторинг предприятий, перешедших на неполную занятость в связи с уменьшением объема производства; -выявление организаций, допускающих задержку по выплате заработной платы; -мониторинг высвобождения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников; - организация работы по легализации трудовых отношений во всех сферах хозяйственной деятельности Ипатовского муниципального района | еженедельно | ОЭР, управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - УТСЗН), государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ипатовского района» ( далее – ГКУ «ЦЗН») (по согласованию), межрайонная ИФНС (по согласованию), главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | В реестре банкротов предприятий, числится 3 предприятия (на 01.01.2015 г. – 3 предприятия). Управлением труда и социальной защиты населения администрации еженедельно проводится мониторинг ситуации по выплате заработной платы 160 работодателями всех форм собственности. Согласно статистической отчетности просроченная задолженность на текущую дату по предприятиям и индивидуальным предпринимателям Ипатовского района отсутствует. ГКУ «Центр занятости населения Ипатовского района» еженедельно проводит мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе отслеживает «неполную» занятость, сокращение численности или штата работников из предприятий и организаций района. На условиях «неполной занятости» работает ООО «Ипатовский пивзавод» (188 человек, на условиях 3-х дневной рабочей недели). За период с начала 2015 года о сокращении численности работников сообщили: ИМУП «Благоустройство», Ставропольский филиал ПАО «Ростелеком», Петровское отделение (на правах управления) Ставропольского отделения №5230 ПАО Сбербанк, филиал ГУП «Ставропольводоканал» Ипатовский «Межрайводоканал», Ипатовский Райпотребсоюз, ОАО «Ипатовский элеватор». До конца 2015 года будет высвобождено 104 человека, из них в службу занятости по вопросам трудоустройства обратилось 44 человека, из них 12 пенсионеров (безработными не признаются). Трудоустроено 9 человек, один отправлен на досрочную пенсию. В районе проводится работа по легализации неформальных трудовых отношений. Распоряжением АИМР СК от 25.12.2014 № 358-р создана рабочая группа по организации мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости, контрольные показатели по количеству фактов неформальной занятости доведены до глав администраций муниципальных образований района. Утверждены графики рейдов по выявлению фактов неформальной занятости, проведено 28 рейдов. Сведения по выявленному 234 факту неформальных трудовых отношений и списки обществ с ограниченной ответственностью (72), имеющих в своем штате не более 5 работников переданы в Прокуратуру Ипатовского района и Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае. Из государственной инспекции труда в Ставропольском крае поступил ответ по 20 индивидуальным предпринимателям – факт неформальных трудовых отношений подтвердился по 1-му из них. В газете «Степные зори» опубликовано 6 материалов на тему легализа- ции трудовых отношений. Все материалы по работе рабочей группы, ее решения, памятка для работодателей и работников, обращение к жителям района размещены на сайте АИМР СК в разделе «Деятельность». На заседании совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края рассмотрен вопрос «О легализации трудовых отношений работодателями (субъектами малого и среднего предпринимательства) с наемными работниками». Помимо этого на заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности рассматривался вопрос «О проделанной работе по легализации неформальных трудовых отношений в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края». Организован ежедекадный мониторинг результатов работы по снижению неформальной занятости, выявлено 1 661 факта неформальной занятости (101,5% от установленного контрольного показателя), 1 661 из них легализованы. Администрацией района организован персонифицированный учет выявленных фактов неформальной занятости, проводится работа по истребованию трудовых договоров от работодателей и ввод информации в краевую базу по внесению данных о закрепляемости на рабочих местах лиц, заключивших трудовые договоры в результате реализации мер по снижению неформальной занятости. |
| 1.3 | Формирование и распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях на предприятиях района, а так же реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в районе. | еженедельно | ГКУ «ЦЗН») (по согласованию) | Мероприятие Плана по обеспечению государственных гарантий в сфере занятости населения осуществляется путем ежедневного обновления на сайте министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях на предприятиях - Ипатовского района. В администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края проведено рабочее совещание по данному вопросу с участием 80 работодателей всех форм собственности. В целях информирования работодателей Ипатовского района на сайте администрации размещена информация о законе Ставропольского края от 11 марта 2004 года № 14-кз «О квотировании рабочих мест для инвалидов» (далее Закон), в которой работодателям рекомендовано принять меры по выполнению положений Закона. Проведено районное совещание с работодателями на котором рассмотрен вопрос «О реализации мероприятий по трудоустройству незанятых инвалидов». Для работодателей и безработных граждан, проведены четыре «ярмарки вакансий». В течении 2015 года были приобретены 1755 буклетов для работодателей, в которых размещена информация по многим направлениям деятельности Службы занятости. Буклеты используются при работе с работодателями и на «Ярмарках вакансий». На 01 декабря 2015 года по сравнению с началом года уровень безработицы снижен с 1,9% до 1,6%. Количество работодателей, учтенных в регистре получателей государственных услуг, составляет 449 единиц, что на 23 получателя больше, чем в 3 квартале 2015 года. Количество вакансий на 01 декабря 2015 года составляет 201 единица. Ежедневно проводится мониторинг средств массовой информации на предмет самостоятельного размещения в них работодателями сведений об имеющихся вакансиях, а также сверка работодателей, самостоятельно разместивших в СМИ сведения об имеющихся вакансиях, с работодателями, содержащимися в Регистре получателей услуг и представляющих сведения о вакансиях в центр занятости населения. |
| 1.4. | Мониторинг задолженности учреждений социальной сферы перед ресурсосберегающими организациями | ежемесячно | отдел муниципального хозяйства администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – ОМХ), ОЭР, отдел образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | На отчетную дату в целях сокращения дебиторской и кредиторской задолженности осуществляется постоянный контроль по своевременной уплате возникшей задолженности. Финансирование расходов осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главных распорядителей бюджетных средств. На отчетную дату кредиторская задолженность за потребительские ресурсы по учреждениям социальной сферы, финансируемым из бюджета муниципального района отсутствует. На отчетную дату кредиторская задолженность за потребительские ресурсы по учреждениям социальной сферы, финансируемым из бюджета муниципального района отсутствует. На отчетную дату кредиторская задолженность за потребительские ресурсы по учреждениям социальной сферы, финансируемым из бюджета муниципального района отсутствует. На отчетную дату кредиторская задолженность за потребительские ресурсы по учреждениям социальной сферы, финансируемым из бюджета муниципального района отсутствует. |
| 1.5. | Проведение мониторинга розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров в торговых организациях и на розничных рынках | еженедельно (пятница) | ОЭР, главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | Осуществляется мониторинг розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров в торговых организациях и на розничных рынках по 28 наименованиям продовольственных товаров, а также факт наличия их в продаже. В круг обследуемых магазинов вошли: 3 сетевых магазина федеральных сетей («Магнит», «Покупочка» и «Пятерочка»), 3 сетевых локальных магазина («Глобус», «Марина», «Елена»). Согласно отчета об уровне цен на фиксированный набор продуктов питания по состоянию на 27.11.2015 года составлял 2367,32 рублей, на 25.12.2015 года 2515,97 рублей, увеличение на 148,65руб. В ноябре2015 года на заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ипатовского муниципального района Ставропольского края рассмотрен вопрос «О проделанной работе по мониторингу розничных цен на фиксированный набор продуктов продовольственных товаров и лекарственных препаратов, не включенных в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края». |
| 1.6 | Мониторинг ценовой и ассортиментной доступности лекарственных препаратов | еженедельно | ОЭР | Еженедельный мониторинг лекарственных препаратов не включенных в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов, по перечню министерства здравоохранения осуществляется по 99 наименованиям с марта 2015 года. Значительное повышение цены на отчетную дату наблюдается по следующим лекарственным препаратам Гексорал - на 1,2руб., антигриппин - на 4,6руб., Карсил- на 4руб. Снижение цены на отчетную дату наблюдается по следующим лекарственным препаратам: Анвимакс –на 1,5руб., Бифиформ-3,5руб. В декабре 2015 года на заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ипатовского муниципального района Ставропольского края рассмотрен вопрос «О проделанной работе по мониторингу розничных цен на фиксированный набор продуктов продовольственных товаров и лекарственных препаратов не включенных в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края». |
| 1.7. | Отслеживание ситуации в области долевого строительства жилья и принятие своевременных мер по предотвращению появления обманутых дольщиков | ежемесячно, до 03-го числа месяца, следующего за отчетным | ОМХ, главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | Проблемные объекты по строительству жилья на территории Ипатовского района отсутствуют. |
| 1.8. | Мониторинг основных показателей социально-экономического развития | ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным | ОЭР | Мониторинг основных показателей социально-экономического развития показывает, что по состоянию на 01.11.2015 года наблюдается тенденция увеличения объемов производства. Оборот крупных и средних организаций составил 5812,8 млн. рублей или 132,2% к январю - октябрю 2014 года. Показатель отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг к уровню соответствующего периода 2014 года увеличен на 28,8%, при этом по промышленным видам экономической деятельности увеличение составило 30,3%. За 10 месяцев текущего года по виду деятельности «обрабатывающие производства» отгружено продукции собственного производства в объеме 1571,9 млн. рублей, или 130,3% к январю – октябрю 2014 года. При этом по предприятиям, относящимся к виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов, включая напитки» объем отгруженной продукции собственного производства 925,5 млн. рублей, или 146,8%. В январе – октябре 2015 года объем выполненных работ и услуг предприятий по виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил 438,3 млн. рублей, или на 16,3 % выше соответствующего периода прошлого года. По экономическому виду деятельности «транспорт и связь» объем выполненных работ и услуг увеличен на 39,5% к аналогичному периоду прошлого года и составил 284,3 млн. рублей. Крупными и средними предприятиями выполнено собственными силами работ и услуг строительного характера на сумму 291,5 млн. рублей, или 132,0 % к соответствующему периоду 2014 года. За 10 месяцев 2015 года оборот по крупным и средним сельскохозяйственным предприятиям района (в текущих ценах) составил 2294,4 млн. рублей, или 127,6% к уровню соответствующего периода прошлого года, в том числе по виду деятельности «растениеводство» - 1 986,7 млн. рублей (138,9% к уровню соответствующего периода прошлого года), по виду деятельности «животноводство» - 307,7 млн. рублей (83,6%). Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними сельскохозяйственными предприятиями района (в текущих ценах) составил 2239,6 млн. рублей, или 128,8 %, в том числе по виду деятельности «растениеводство» - 1 906,2 млн. рублей (143,3% к уровню соответствующего периода прошлого года), «животноводство» - 332,1 млн. рублей (83,3%). В сельскохозяйственных предприятиях района выручка от реализации продукции к соответствующему периоду прошлого года возросла на 7% и составила 2 908,0 млн. рублей, в том числе в отрасли «растениеводство» она увеличена на 16% и составила 2 495,0 млн. рублей, в отрасли «животноводство» - снижена на 79 % и составила 305,9 млн. рублей. Сальдированный финансовый результат за январь – сентябрь 2015 года по крупным и средним предприятиям района сложился положительный в объеме 488,8 млн. рублей, против 25,8 млн. рублей в соответствующем периоде прошлого года. Из 24 обследуемых предприятий района положительный финансовый результат получили 18 предприятий с суммой прибыли в 552,9 млн. рублей (на 01.10.2014 г. – 252,8 млн. рублей). Доля прибыльных предприятий в общем объеме составила 75%. |
| 1.9. | Мониторинг заработной платы в разрезе видов экономической деятельности, в целях выявления организаций, имеющих задолженность по выплате заработной платы и осуществляющих выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума | ежемесячно до 25-го числа месяца, следующего за отчетным | ОЭР | Среднемесячная заработная плата по району в январе – сентябре 2015 года возросла к аналогичному периоду прошлого года на 4,8 % и составила 18 380,6 рублей. Среди отраслей реального сектора экономики наиболее высокий уровень среднемесячной заработной платы отмечен по следующим видам деятельности: строительство – 34361,9 рублей, при этом ее показатель ниже уровня прошлого года на 3,1 %; государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование - 28012,7 рублей (или на 5,6 % выше января – сентября 2014 года), оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами – 23585,2 рублей (на 23,3 %); производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 20149,1 рублей (на 11,2%). Количество предприятий, допустивших выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума на 01.12.2015 года – не выявлено. |
| II. Обеспечение социальной стабильности |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение взаимодействия с работодателями по расширению «банка вакансий» рабочих мест | постоянно | ОЭР, УТСЗН, ГКУ «ЦЗН» (по согласованию), главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | Вопрос взаимодействия с работодателями по расширению «банка вакансий» рабочих мест рассмотрен на заседании рабочей группы с участием работодателей всех форм собственности. На текущую дату, по информации ГКУ «Центр занятости населения» Ипатовского района, размещаемой на сайте министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края в районе имеется 203 вакантное место, из них 201 рабочих мест на постоянной основе. Из имеющихся вакансий 12,8 % составляют работники здравоохранения, работники рабочих специальностей 15,3%. |
| 2.2. | Организация общественных работ в рамках программы содействия занятости населения, проведение мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и содействию в трудоустройстве | в течение 2015 года | ГКУ «ЦЗН» (по согласованию), главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | В рамках участия в краевой программе содействия занятости населения осуществляется организация общественных работ. В рамках мероприятий по организации проведения общественных работ запланировано трудоустройство 53 человек, с финансированием из средств краевого бюджета в сумме 175 тыс. рублей. На текущую дату трудоустроено 53 человека, заключено 32 договора на сумму 175,0 тыс. рублей. В рамках мероприятий по временной занятости предусмотрено создание 20 рабочих мест на сумму 63 тыс. рублей. На текущую дату фактически трудоустроено 20 человек, заключено 20 договоров на сумму 63 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2015 года численность официально зарегистрированных безработных в службе занятости населения Ипатовского района составила 458 человек (на 01.01.2015 г. –640 чел.), в том числе жители сельской местности – 304 человек против 449 (57,8% общего числа безработных против 70% за январь – ноябрь 2015 года). Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 01.12.2015г. составил 1,6 % против 1,9% на 01 января 2015 г. МКУ «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края совместно с Ипатовским многопрофильным техникумом проведено районное мероприятие профориентационной направленности «Твой выбор». Участниками мероприятия стали студенты техникума и учащиеся выпускных классов образовательных учреждений Ипатовского района. Целью мероприятия стало ознакомление молодежи района с имеющимися видами имеющихся специальностей, предлагаемых к обучению в техникуме. В рамках мероприятия студенты техникума подготовили презентации по специальностям, проведены экскурсии по мастерским учебного заведения. |
| 2.3. | Организация фирменной торговли, ежемесячных (суббота или воскресенье) ярмарок «выходного дня» с широким привлечением сельхозтоваропроизводителей района и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства | постоянно | отдел сельского хозяйства и защиты окружающей среды администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края ( далее- отдел сельского хозяйства), ОЭР, главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | В целях реализации сельскохозяйственных товаров на территории Ипатовского района, согласно составленного графика проводятся ярмарки на которых реализуется сельскохозяйственная продукция, как от сельхозпроизводителей так и с частных подворий. За январь –ноябрь 2015 года на территориях муниципального образования с. Большая Джалга и г. Ипатово проведено 340 ярмарок по продаже зернофуража, овощной продукции, фруктов, хлеба и хлебобулочных изделий, на которых реализовано населению района продукции на сумму 100,8 млн. рублей. На период сезонной продажи бахчевых культур были изготовлены и размещены субъектами торговли 6 рекламных баннеров «Ставропольские арбузы и дыни». Через специалистов администрации городского и сельских поселений распространены среди субъектов торговли подложки под товары «Продукция производителей Ставропольского края», плакаты. Информация о ходе акции «Покупай Ставропольское!» размещена на информационных стендах и доведена до сведения индивидуальных предпринимателей. Отделом экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края и специалистами администраций городского и сельских поселений проводится систематический мониторинг их размещения. С целью привлечения внимания к продукции местных товаропроизводителей с жителями села ведется информационная работа о товарах, производимых в крае, районе, о их качестве и цене: - проведена работа с торговыми организациями по выделению приоритетных мест для торговли продукцией производителями Ставропольского края, использование рекламных логотипов «Покупай Ставропольское!»; - осуществляется контроль над маркировкой продукции Ставропольских производителей «Покупай Ставропольское!»; - ежеквартально проводится мониторинг по размещению логотипов «Покупай Ставропольское!». В Ипатовском районе имеется 20 фирменных торговых точек по реализации вырабатываемой продукции, за пределами района – 16 торговых точек. ОАО «Сыродел» - имеет на территории Ипатовского муниципального района 12 фирменных торговых точек, за пределами района - 16 торговых точек (10 – г. Ставрополь, 4 – г. Светлоград, 2 с. Дивное); ООО «Ипатовохлебопродукт» – 2 (1 торговая точка при пекарне с. Октябрьское, 1 – на территории ООО «Рынок» г. Ипатово); ИП Омарова Г.Ю. – 2 (1 – магазин «Даис», 1 – на территории ООО «Рынок» г. Ипатово); ООО «Колосок» - 4 (1 - на территории ООО «Рынок» г. Ипатово, 1 – на территории с. Большевик, 1 – на территории пос. Залесный, 1 – на территории пос. Правокугультинский). СПК «Родина», СПК ПЗ «Вторая пятилетка», ИП Мизакуев А.Н. производят и реализуют продукцию (хлеб, хлебобулочные изделия) собственного производства местному населению непосредственно на пекарнях. В текущем году администрацией Ипатовского муниципального района Ставропольского края в рамках празднования Дня Российского предпринимательства на прилегающей территории и фойе Культурно- Досугового Центра была организована выставка – продажа с дегустацией кондитерских и хлебобулочных изделий местных товаропроизводителей (ИП Омарова Г.Ю., ИП Токолаков Т.О., ООО «Колосок»). В октябре 2015 года была проведена сельскохозяйственная выставка- ярмарка с представителями крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных предприятий, садоводы – любители, владельцы личных подсобных хозяйств. Многочисленным покупателям были предложены все виды сельхозпродукции по ценам производителей. В декабре 2015 года была проведена традиционная предновогодняя ярмарка. В ярмарке приняли участие сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, индивидуальные предприниматели города, района и края. Во время проведения мероприятия праздничное настроение жителям и гостям города и района создавал фольклорный коллектив городского дома культуры. |
| 2.4. | Обеспечение сохранения существующих нестационарных объектов торговли (павильоны, ларьки, киоски) и создание новых. | в течение 2015 года | главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию), ОЭР | На территории каждого муниципального образования Ипатовского района утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов. Внесение изменений в схемы размещения осуществляется регулярно, при поступлении заявлений от субъектов торговли, и в обязательном порядке при развертывании торговли сезонным ассортиментом (овощи, фрукты, бахчевые). В сравнении с 2014 годом количество мест нестационарной торговли увеличилось на 22 единицы. |
| 2.5. | Расширение участия муниципальных образований в федеральных и краевых программах | постоянно | главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | В 2015 году получены средства на ремонт мемориала МО с.Бурукшун. В рамках заключенных соглашений получены денежные средства из краевого бюджета по Государственной программе Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» , подпрограмма «Доступная среда» (МО г.Ипатово 140 тыс.рублей, МО Винодельненского 14,0 тыс.рублей). Краевая целевая программа «Жилище» в Ставропольском крае муниципальное образование г. Ипатово на 2013-2015 годы» Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2013-2015 годы», Государственная программа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» подпрограмма «Жилище». Заключены соглашения на получение средств дорожного фонда на условиях софинансирования из средств местных бюджетов: 1) Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»(реконструкция Объездной автодороги в г.Ипатово от ул.Школьной до а/д Астрахань-Элиста-Ставрополь). Предусмотрены средства в сумме 132,9 млн.рублей. Выполнение работ осуществляется согласно графика. Осуществляется оплата по факту выполнения, срок окончания работ - октябрь 2015 года. В октябре объект сдан в эксплуатацию. 2) Муниципальное образование Большевистского сельсовета. По результатам электронного аукциона заключен контракт на сумму 1255,6 тыс. рублей. Работы выполнены, осуществлена их приемка и оплата. 3) Муниципальное образование села Бурукшун. По результатам электронного аукциона заключен контракт на сумму 1033,8 тыс.рублей. Работы выполняются, срок окончания работ 30.11.2015 года. 4) Муниципальное образование Винодельненского сельсовета. По результатам электронного аукциона заключен контракт на сумму 1669,4 тыс.рублей. Работы выполнены, осуществлена их приемка и оплата. 5) Муниципальное образование Красочного сельсовета. По результатам электронного аукциона заключен контракт на сумму 1063,1 тыс.рублей. Работы выполнены, осуществлена их приемка и оплата. 6) Муниципальное образование Леснодачненского сельсовета. По результатам электронного аукциона заключен контракт на сумму 1057,4 тыс.рублей. Работы выполнены, осуществлена приемка и оплата. В рамках участия в государственной программе Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальным образованием Большевистского сельсовета предусмотрено средств в сумме 0,6 млн. рублей. На текущую дату средства освоены в полном объеме. На территории муниципального образования села Бурукшун в 2015 году продолжалось строительство спортивного зала в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта». Общая сумма средств на объект, строительство которого начато в 2014 году составила 32,1 млн.рублей, из них средства местного бюджета 3,2 млн.рублей (10%). На текущую дату работы выполнены, оборудование поставлено. В сентябре месяце новый спортивный зал сдан в эксплуатацию. |
| 2.6. | Проведение контрольных мероприятий с целью пресечения выявленных фактов незаконной предпринимательской деятельности | постоянно | отдел МВД по Ипатовскому району Ставропольского края ( по согласованию), межрайонная ИФНС | Межрайонной ИФНС России №3 Ставропольскому краю осуществляются контрольные мероприятия, направленные на выявление фактов осуществления гражданами предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей в общеустановленном порядке. За период 2015 года на территории Ипатовского района установлена 31 факт осуществления гражданами предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей в общеустановленном порядке. По характеру осуществления деятельности вышеназванные нарушения установлены в области розничной торговли продуктами питания и промышленными товарами - 7 случаев, в области оказания услуг пассажирских перевозок - 3 случая, в области оказания услуг строительно-ремонтных работ - 15 случаев, в области осуществления деятельности по выращиванию сельскохозяйственных животных -2 случая, в области оказания услуг по ремонту автомобилей – 4 случая. В отношении выявленных нарушителей действующего законодательства инспекцией составлены протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст.14.1. КоАп РФ. Материалы вышеперечисленных административных правонарушений направлены по подведомственности в адрес судебных участков Мирового суда Ипатовского района. По состоянию на 24.12.2015 г. мировыми судьями Ипатовского района вынесены постановления о привлечении нарушителей к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 15,5 тыс. рублей. Предъявленные штрафы взысканы в полном объеме. Кроме того, с целью мобилизации доходов и выявлению налогоплательщиков, выплачивающих работникам заработную плату ниже величины прожиточного минимума в период 2015 года инспекцией проведено 8 заседаний межведомственных комиссий по вопросу легализации объектов налогообложения. На заседаниях комиссий были заслушаны 48 налогоплательщиков, имеющих наибольшую задолженность по налогу на доходы физических лиц и 32 налогоплательщика, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума. В результате проведенных мероприятий поступило в бюджет НДФЛ в сумме 12 617,0 тыс. руб., 32 налогоплательщика повысили заработную плату работникам до среднего уровня ВЭД. |
| 2.7. | Оказание содействия в увеличении числа жителей района в получении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе по присвоению льготного статуса | постоянно | УТСЗН | В целях разъяснения положений действующего законодательства по вопросам мер социальной поддержки различным категориям граждан, оказания помощи гражданам в использовании предусмотренных для них социальных гарантий: проведены приемы граждан в 15-ти муниципальных поселениях района на совместных выездных консультационных пунктах приемов граждан (согласно графика); проведена разъяснительная работа (в составе «Поезда милосердия») в населенных пунктах: п. Л. Дача, п. П-Кугультинский, х. Вавилон, п. Дружный, К. Поляна, п. Софиевка, п. Новокрасочный, а. Юсуп-Кулакский, а. В.-Барханчак. В течение 2015 года приняты документы для присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края» у 302 чел., звания «Ветеран труда» - 84 чел. Выдано 354 удостоверения о праве на меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. ветеранам труда Ставропольского края 328 чел., ветеранам труда -61 чел., ветеранам Великой Отечественной войны –8 чел., др. – 3 чел. Приняты документы для осуществления единовременной денежной выплаты у 939 чел., не достигших совершеннолетия на дату окончания Второй мировой войны (выплата произведена 937 чел., 2 – отказано в выплате). За 12 месяцев 2015 года ежемесячные выплаты произведены из Федерального и краевого бюджетов на 114 446,2 тыс. руб. (ветераны труда, ветераны труда Ставропольского края, труженики тыла, жертвы политических репрессий и др.), компенсации на жилищно - коммунальные услуги на 42 485,0 тыс. руб. (инвалиды и др.). |
| III. Экономическое развитие |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание методической помощи субъектам малого и среднего бизнеса в их участии в закупках. Обеспечение доли участия товаропроизводителей, организаций торговли района в реализации муниципальных закупок в максимально возможном объеме | в течение года | ОЭР | Осуществляется оказание методической помощи субъектам малого и среднего бизнеса в их участии в закупках. По состоянию на 01.12.2015 года на электронных площадках зарегистрировано 48 потенциальных участников размещения закупок зарегистрированных на территории Ипатовского района. В образовательные учреждения поставка продуктов питания (хлеб и молочная продукция) осуществляется местными товаропроизводителями в объеме более 98%, или на уровне 2014 года. |
| 3.2. | Актуализация приоритетности мероприятий муниципальных программ | постоянно | ОЭР, ответственные исполнители муниципальных программ, главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | В рамках проведения работы по формированию проекта бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов осуществляется актуализация приоритетности мероприятий муниципальных программ. |
| 3.3. | Инвентаризация земельных участков и объектов имущества | постоянно | отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | По состоянию на 23.12.2015 года отделом имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края в унифицированную форму внесены данные о земельных участках сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, по заключенным договорам аренды в разрезе муниципальных образований Ипатовского района. Внесены данные на 2 719 участков, что составляет 98% от всей площади района. В настоящее время заказываются кадастровые планы территорий для внесения данных о земельных участках, находящихся на иных видах права, в соответствии со сведениями кадастровой палаты. |
| 3.4. | Применение мер налогового стимулирования реального сектора экономики. Рассмотрение возможности снижения значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для некоторых видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход | в течение года | финансовое управление | При формировании бюджета на текущий финансовый год решение об увеличении К2 приниматься не будет. |
| 3.5. | Проведение встреч предпринимателей с представителями организаций, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, для популяризации мер государственной поддержки | ежеквартально | ОЭР | В целях роста предпринимательской активности на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края, администрацией Ипатовского муниципального района Ставропольского края в течение прошедшего периода 2015 года проделана определенная работа, направленная на развитие малого и среднего предпринимательства. На территории Ипатовского района на 01.10.2015 г.осуществляют деятельность - 1913 субъектов малого и среднего предпринимательства (на 01.10.2014 г. – 1870 единиц). Темп роста числа субъектов малого и среднего бизнеса в целом по району за истекший период 2015 года к уровню соответствующего периода прошлого года составил 102,3%. С начала года по 25 декабря текущего года НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» выдано 28 микрозаймов на сумму 12,9 млн. рублей, против 8 на сумму 5,0 млн. рублей за аналогичный период 2014 года. Гарантии ГУП СК Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» на сумму 18,0 млн. рублей получил один субъект предпринимательства Ипатовского района, тогда как в аналогичном периоде прошлого года поручительствами фонда никто не воспользовался. При администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края осуществляет свою деятельность Совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, в состав которого входят представители муниципальных и государственных структур, а также члены Некоммерческого партнерства «Союз предпринимателей» г. Ипатово. В отчетном периоде текущего года состоялось четыре заседания совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края. В ходе проводимых мероприятий были рассмотрены и обсуждены вопросы о ходе выполнения мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» об участии в мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского района, о легализации трудовых отношений работодателями (субъектами малого и среднего предпринимательства) с наемными работниками, о действующих мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае и Ипатовском районе, а также, об изменениях в налоговом законодательстве РФ в части налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства, о направлениях работы Центра занятости в рамках мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2015 году, об инвестиционной деятельности на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края, об итогах участия субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края в размещении заказов на поставку товаров, выполненных работ, оказанных услуг для муниципальных нужд, о муниципальном имуществе, находящемся в казне Ипатовского муниципального района Ставропольского края, предлагаемого субъектам малого и среднего предпринимательства для передачи в аренду (продажу) в целях реализации инвестиционных проектов, о проведении сплошного федерального статистического наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, при содействии НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» для субъектов предпринимательства Ипатовского района проведен обучающий семинар по темам «Бизнес - план как основа для привлечения инвестиций» и «Правовые аспекты осуществления предпринимательской деятельности». Информация по механизмам государственной и муниципальной поддержки размещена на информационном стенде «Поддержка малому и среднему бизнесу», который находится в здании администрации района, где имеются не только нормативные документы по поддержке, но и фотографии участников, получивших ее. В рамках заседания Совета по улучшению инвестиционного климата состоялся Ставропольский инвестиционный тур по формированию пула перспективных проектов 2015 года, в котором приняли участие более 200 субъектов малого и среднего бизнеса. В рамках данного мероприятия субъектами малого и среднего бизнеса Ипатовского района было заявлено 34 инвестиционных проекта. Для организации информационно-консультационной работы в части существующих мер государственной и муниципальной поддержки, в администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края создан межведомственный консультационный пункт. Разработан и размещен на сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края график выездных заседаний межведомственного консультационного пункта на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края в 2015 году. В отчетном периоде текущего года проведено семь выездных заседаний на территориях семи муниципальных образований сельских поселений, где субъектам предпринимательства был представлен раздаточный материал по механизмам поддержки. |
| 3.6 | Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | в течение года | ОЭР | За 11 месяцев 2015 года на территории г. Ипатово и с. Большая Джалга проведено 340 ярмарки, на которых реализовано населению района продукции на сумму 100,8 тыс. рублей. Муниципальными образованиями городского и сельских поселений Ипатовского района с целью устойчивого развития торгового обслуживания на территории района и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, в 2015 году разработаны и утверждены муниципальными правовыми актами схемы размещения нестационарных торговых объектов. Всего определено 719 мест нестационарной торговли, в том числе на территории муниципального образования г. Ипатово 127 торговых мест (в 2014 г. – 128 мест), на территориях муниципальных образований сельских поселений 592 торговых места (2014 г. – 569 мест). В сравнении с 2014 годом количество мест нестационарной торговли увеличилось на 22 единицы. В мае текущего года в рамках празднования Дня российского предпринимательства проведена выставка изделий (мебель, чеканка) Ярмарка хлебобулочных изделий. Подведены итоги конкурса среди предпринимателей района за 2014 год. Открытое акционерное общество «Сыродел» принимает активное участие в Международной молочной неделе, проходившей в городе Угличе Ярославской области, во Всероссийском научно-исследовательском институте сыроделия и маслоделия. В результате конкурса предприятие получило диплом, медаль и Гран-при за качество производимой продукции. Так же продукция ОАО «Сыродел» явилась обладателем высших наград на Международной торговой выставке пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства «Зеленая неделя - 2015», проходившей в Берлине (Германия) в начале текущего года, что способствует расширению рынков сбыта за пределы края производимой продукции местными производителями. |
| 3.7 | Предоставление за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края грантов субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации бизнес-планов, связанных с их предпринимательской деятельностью в соответствии с действующими нормативно- правовыми актами | постоянно | ОЭР | Несмотря на социальную направленность бюджета на 2015 год при его формировании расширены формы поддержки субъектов малого бизнеса: помимо субсидирования процентной ставки банковского кредита предусмотрено выделение грантов для субъектов малого и среднего предпринимательства, в приоритетных сферах деятельности в общей сумме 150,0 тыс. рублей (50,0 тыс. рублей на каждого). Постановлением администрации ИМР СК разработан и утвержден порядок предоставления грантов за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства. В ноябре месяце т.г. была направлена информация о публикации в средствах массовой информации объявления о проведении конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания муниципальной поддержки в виде гранта. В целях популяризации предпринимательской деятельности в Ипатовском районе администрацией Ипатовского муниципального района Ставропольского края реализуется комплекс мероприятий, направленных на информирование субъектов малого и среднего предпринимательства: - осуществляется информирование о мерах государственной поддержки субъектов предпринимательства через средства массовой информации, информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет» на сайте администрации района в разделе «Предпринимательство»; - осуществляется информирование о возможности получения государственных и муниципальных услуг субъектами предпринимательства на базе МФЦ. - специалистами отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края регулярно проводятся встречи с СМП по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, проводится работа индивидуально с каждым предпринимателем, желающим участвовать в конкурсе по получению финансовой поддержки; - информация по механизмам государственной поддержки размещается на информационном стенде «Поддержка малому и среднему бизнесу», который находится в здании администрации района. |
| 3.8 | Содействие в создании новых субъектов перерабатывающей отрасли и развитии существующих хозяйствующих субъектов сельскохозяйственной отрасли. | постоянно | отдел сельского хозяйства | Ведется реестр планируемых инвестиционных проектов в области АПК администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, в котором указаны следующие данные: наименование инвестиционного проекта, его инициатора, место его реализации; краткое описание инвестиционного проекта; отчет о ходе реализации проекта. На текущую дату в реестре значится 7 инвестиционных проектов. В целях увеличения числа субъектов осуществляющих деятельность в перерабатывающей и сельскохозяйственной отрасли в отчетном периоде текущего года состоялось расширенное заседание совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края, с привлечением по инициативе администрации краевых представителей министерства экономического развития, торгово-промышленной палаты, Фонда поддержки предпринимательства, Гарантийного фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Основной задачей, при проведении Ставропольского инвестиционного тура на территории района являлось оказание практической и информационной помощи участникам для расширения в районе производства в части перерабатывающей и сельскохозяйственной отрасли. На отчетную дату наблюдается увеличение числа субъектов предпринимательства. |
| 3.9 | Выполнение плановых целевых индикаторов по производству продуктов овощеводства и продукции растениеводства. | постоянно | отдел сельского хозяйства | Выполнение целевых индикаторов Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы по Ипатовскому муниципальному району сложилось следующее: - рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) при запланированном целевом индикаторе на 2015 год 14% составил за 9 месяцев 2015 г. - 100%; - посевные площади озимого рапса при запланированном целевом индикаторе на 2015 год 5,2 тыс.га. составил за 9 месяцев 2015 г. 10,8 тыс.га. (или перевыполнен в 2,1 раза). |
| 3.10 | Организация работы по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата | постоянно | отделы аппарата и отделы (управления) со статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | В соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» распоряжением АИМР СК утвержден стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края, дорожная карта. В соответствии с методическими рекомендациями министерства экономического развития Ставропольского края по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления, распоряжением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 29 мая 2015 года № 106-р внесены изменения в распоряжение администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 31 октября 2014 года № 309-р «Об утверждении Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края и Дорожная карта внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края (далее – Стандарт и Дорожная карта). Отделы аппарата и отделы (управления) со статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края обеспечивают реализацию Стандарта и Дорожной карты. На основании письма министерства экономического развития Ставропольского края от 23.11.2015 г. №Мэр-18/6637 подтверждено, что на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края завершено внедрение муниципального Стандарта. |
| IV. Бюджетная стабильность |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по погашению задолженности по налогам и сборам, подлежащим зачислению в бюджет Ипатовского муниципального района Ставропольского края, профилактике, предупреждению и пресечению нарушений трудовых прав работников работодателями, осуществляемыми деятельность на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края, в целях мобилизации доходов и выявления организаций, имеющих задолженность по выплате заработной платы и осуществляющих выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума | весь период | ОЭР, финансовое управление, управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - УТСЗН), государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ипатовского района» (далее – ГКУ «ЦЗН») (по согласованию), межрайонная ИФНС (по согласованию), главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию), Государственное учреждение–Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Ипатовскому району Ставропольского края (далее – УПФ) | В рамках организации работы по сокращению недоимки по платежам во все уровни бюджетной системы Российской Федерации проводятся заседания комиссии по реализации данного вопроса. За 2015год проведено 9 заседаний комиссии межведомственной комиссии по погашению задолженности по налогам и сборам, подлежащим зачислению в бюджет Ипатовского муниципального района Ставропольского края, профилактике, предупреждению и пресечению нарушений трудовых прав работников работодателями, осуществляемыми деятельность на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края, на которые приглашались 320 плательщиков (физические, юридические лица), из которых 75 хозяйствующими субъектами погашено задолженности в сумме 6,5млн. рублей (в том числе за декабрь 229тыс.руб.).В целях эффективности работы комиссии были организованы выездные заседания на территории муниципальных образований, на которые приглашались руководители предприятий, осуществляющих деятельность на данных территориях. По состоянию на 22 декабря 2015 года задолженность по налогам, сборам и иным платежам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет Ипатовского муниципального района по сведениям, представленным межрайонной инспекцией ФНС России №3 по Ставропольскому краю, финансовым управлением и отделом имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального района составила 18,9 млн. рублей, против 21,8 млн.руб. на 01.11.2015года. Снижение составило 2,9 млн. руб. |
| 4.2. | Проведение работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей, учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края | постоянно | финансовое управление, ОЭР, главные распорядители бюджетных средств, финансируемые из бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края, главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | По исполнению расходной части бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края поставлена задача перед главными распорядителями бюджетных средств района об эффективном финансировании плановых расходов, не принимая при исполнении бюджета новых расходных обязательств и не допуская при этом кредиторской задолженности. Финансирование расходов осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главных распорядителей бюджетных средств. На сегодняшнюю дату кредиторской задолженности по учреждениям, финансируемым из бюджета муниципального района, не имеется. |
| 4.3 | Мониторинг постановки на учет плательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность | постоянно | ОЭР, финансовое управление, межрайонная ИФНС (по согласованию), главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | Мониторинг за постановкой на учет плательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность, отражает, что за период с 01.01.2015 года по 23.12.2015 года на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края зарегистрировано 289 индивидуальных предпринимателя, 77 индивидуальных предпринимателей - работодателей. |
| 4.4. | Недопущение увеличения численности работников учреждений бюджетной сферы. | постоянно | главные распорядители бюджетных средств, финансируемые из бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края, главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | По состоянию на 18.12.2015 г. численность муниципальных служащих Ипатовского муниципального района Ставропольского края составляет 226 человек (на 01.01.2015г. – 231). |
| V. Информационная открытость |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам выплаты «серой» заработной платы, нарушения трудовых прав граждан | постоянно | УТСЗН | В управлении труда и социальной защиты населения АИМР СК организована работа телефонов «горячей линии» (тел. 2-11-56, 2-12-80). На 23.12.2015 г. поступило 2 звонка (1 – за консультацией, 1 – анонимный о факте неформальных трудовых отношений), информация о неформальной занятости направлена для проверки в Прокуратуру Ипатовского района и Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае. Кроме того, организована работа на сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края в режиме «онлайн» по вопросам неформальной занятости, на 23.12.2015 года обращений не было. |
| 5.2 | Размещение информации о выполнении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ипатовского муниципального района Ставропольского края на официальном сайте | в течение года | отдел по организационным и общим вопросам администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | Ежемесячно информация о выполнении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ипатовского муниципального района Ставропольского края размещается на официальном сайте. |