Утвержден

распоряжением администрации Ипатовского муниципального района

Ставропольского края

от «26» января 2016 года № 16-р

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики

и социальной стабильности Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 01.07.2016 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнителя | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Мониторинг социально-экономического развития |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение сравнительного анализа поступлений налогов в бюджет Ипатовского муниципального района Ставропольского края в разрезе налогоплательщиков, во взаимосвязи с мониторингом финансово-экономического состояния бюджетообразующих предприятий района, определяющих его экономическое и финансовое положение | ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным | финансовое управление администрации Ипатовского муниципального района (далее - финансовое управление), межрайонная инспекции федеральной налоговой службы №3 по Ставропольскому краю (далее - межрайонная ИФНС) (по согласованию), отдел экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края ( далее – ОЭР) | Проведенный сравнительный анализ поступлений налогов в бюджет Ипатовского муниципального района Ставропольского края в разрезе налогоплательщиков показывает, что выполнение основных параметров бюджета муниципального района по налоговым и неналоговым доходам с начала 2016 года характеризуется стабильностью их поступления. Доходная часть бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края по состоянию на 01.07.2016 года составила 673 526 тыс. руб., или 56,1 % к годовым плановым назначениям. Налоговых и неналоговых доходов в бюджет района поступило 122 890 тыс. рублей, в пределах 50% к плановым назначениям 2016 года. Их удельный вес в доходной части бюджета Ипатовского муниципального района составляет 18,2 %. В структуре налоговых и неналоговых доходов 88,9% приходится на четыре бюджетообразующих доходных источника: налог на доходы физических лиц – 48,1%, единый налог на вмененный доход – 11,7%, доходы от оказания платных услуг – 7,4%, доходы от использования имущества – 21,7%. В целях осуществления контроля за исполнением доходной части бюджета администрацией района сформирован перечень бюджетообразующих предприятий, по которым ежеквартально проводится анализ показателей их деятельности, в том числе по уплате налогов в бюджет муниципального района. Общая сумма уплаченных налогов в консолидированный бюджет Ипатовского муниципального района Ставропольского края по предприятиям (организациям) включенным в перечень бюджетообразующих за 5 месяцев 2016 года составила 40,5 млн. рублей, что превышает показатель аналогичного периода 2015 года на 3,1%. В разрезе налогоплательщиков наблюдается тенденция увеличения уплаты налогов в бюджет по: ОАО «Сыродел», ОАО «Ипатоворайгаз», ООО «ДЭП 169», Ипатовский ГУП Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс, ООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов». Также увеличение налогов, уплаченных в бюджет прослеживается по отдельным сельхозтоваропроизводителям Ипатовского района. Снижение уплаченных налогов по предприятиям переработки: ОАО «Ипатовский Пивзавод», ОАО КПП Ипатовский. |
| 1.2. | Контроль ситуации на рынке труда, в том числе в разрезе поселений: -упреждение банкротства предприятий; - мониторинг предприятий, перешедших на неполную занятость в связи с уменьшением объема производства; -выявление организаций, допускающих задержку по выплате заработной платы; -мониторинг высвобождения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников; - организация работы по легализации трудовых отношений во всех сферах хозяйственной деятельности Ипатовского муниципального района Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда района | еженедельно | ОЭР, управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - УТСЗН), государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ипатовского района» (далее – ГКУ «ЦЗН») (по согласованию), межрайонная ИФНС (по согласованию), главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | В реестре банкротов предприятий, числится 2 предприятия (на 01.01.2016 г. – 3 предприятия). Управлением труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края еженедельно проводится мониторинг ситуации по выплате заработной платы работодателями всех форм собственности. Согласно информации, предоставленной организациями и индивидуальными предпринимателями района, по состоянию на 08.07.2016г. просроченная задолженность отсутствует. ГКУ «Центр занятости населения Ипатовского района» еженедельно проводит мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе отслеживает «неполную» занятость, сокращение численности или штата работников из предприятий и организаций района. В 2016 году о предстоящем сокращении численности работников заявили: Ипатовский Райпотребсоюз, ООО «Рынок Ипатовского РПС», «Ипатовский филиал ГБУ архитектуры и градостроительства», ЗАО «Ипатовский пивзавод», ОАО «Сбербанк России» Ставропольское отделение №5230, территориальный орган статистики, УФС по контролю за оборотом наркотиков, ООО «Барханчакское», УФМС России по СК и Карачаево-Черкесской Республике. С начала 2016 г. уволено 36 человек, прогнозируется высвобождение 80 работников в связи с реорганизацией предприятий, филиалы которых находятся на территории района. В службу занятости по вопросам трудоустройства с начала года обратилось 32 человека из числа уволенных по сокращению или в связи с ликвидацией. По сравнению с прошлым годом рост числа уволенных за этот же период составил 2,9 %. В районе организована работа по легализации неформальных трудовых отношений. Распоряжением АИМР СК создана рабочая группа по организации мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости, контрольные показатели по количеству фактов неформальной занятости доведены до глав администраций муниципальных образований района. Утверждены графики проведения выездных рейдов по выявлению фактов неформальной занятости. По состоянию на 01.07.2016 года на территории Ипатовского района проведено 6 выездных рейдов по выявлению фактов неформальной занятости, обследовано 60 объектов. Проводится работа по снижению неформальной занятости, по состоянию на 06.07.2016г. легализовано 994 факта неформальных трудовых отношений. ГКУ «Центр занятости населения Ипатовского района» еженедельно проводит мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе отслеживает «неполную» занятость, сокращение численности или штата работников из предприятий и организаций района. В 2016 году о предстоящем сокращении численности работников заявили: Ипатовский Райпотребсоюз, ООО «Рынок Ипатовского РПС», «Ипатовский филиал ГБУ архитектуры и градостроительства», ЗАО «Ипатовский пивзавод», ОАО «Сбербанк России» Ставропольское отделение №5230, территориальный орган статистики, УФС по контролю за оборотом наркотиков, ООО «Барханчакское», УФМС России по СК и Карачаево-Черкесской Республике. С начала 2016 г. уволено 36 человек, прогнозируется высвобождение 80 работников в связи с реорганизацией предприятий, филиалы которых находятся на территории района. В службу занятости по вопросам трудоустройства с начала года обратилось 32 человека из числа уволенных по сокращению или в связи с ликвидацией. По сравнению с прошлым годом рост числа уволенных за этот же период составил 2,9 %. |
| 1.3 | Организация работы по выполнению доходной части бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края в разрезе на каждого доходного источника Проведение заседаний межведомственных комиссий по погашению недоимки, контролю за поступлением в консолидированный бюджет Ипатовского района налоговых и неналоговых платежей, увеличению налогового потенциала Ипатовского района и легализации заработной платы | в течение 2016-2017 года | финансовое управление, ОЭР, управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - УТСЗН), государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ипатовского района» (далее – ГКУ «ЦЗН») (по согласованию), межрайонная ИФНС (по согласованию), главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию), Государственное учреждение–Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Ипатовскому району Ставропольского края (далее – УПФ) | Объем недоимки в консолидированный бюджет района по налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 01.06.2016 года сложился в сумме 16814,23 тыс. руб., что выше уровня недоимки на 01.01.2016 года на 0,43 % или на 73,07 тыс. руб. Из общей суммы задолженности, 4966,4 тыс. рублей, или 29,5 процента, приходится на налог на доходы физических лиц, 4191,4 тыс. рублей, или 24,9 процента – на земельный налог, 1495,7 тыс. рублей или 8,9 процента - на единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 2858,6 тыс. рублей или 17,0 процентов – на налог на имущество физических лиц; арендная плата за земли, собственность на которую не разграничена – 3192,1 тыс. рублей или 19,0 процентов. Во 2 квартале 2016 года проведено заседание межведомственной комиссии по погашению задолженности по налогам и сборам, подлежащим зачислению в бюджет Ипатовского муниципального района Ставропольского края, профилактике, предупреждению и пресечению нарушений трудовых прав работников работодателями, осуществляемыми деятельность на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края. 8 хозяйствующими субъектами погашено задолженности в бюджет муниципального района в сумме 2246,7 тыс. рублей. |
| 1.4. | Проведение мониторинга розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров в торговых организациях и на розничных рынках | еженедельно (пятница) | ОЭР, главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | Мониторинг розничных цен на фиксированный набор товаров проводится по трем магазинам федеральных сетей («Магнит», «Покупочка», «Пятерочка»), по трем магазинам локальных сетей («Елена», «Марина», «Глобус»), по трем не сетевым магазинам («Успех», «Вираж», «Русь»), по четырем нестационарным объектам («Удача», «Янтарь», «Дачный», «Овощи-фрукты»). Ежемесячно на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края размещается информация о стоимости продуктов по фиксированному набору товаров. Согласно результатам мониторинга об уровне цен на фиксированный набор продуктов питания по состоянию на 01 июля 2016 года наблюдается его рост на 3,8 % к предыдущему месяцу. Данное увеличение обусловлено ростом цен на молочную продукцию и крупы. |
| 1.5. | Мониторинг ценовой и ассортиментной доступности лекарственных препаратов | еженедельно | ОЭР | Еженедельный мониторинг лекарственных препаратов, не включенных в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов, по перечню министерства здравоохранения осуществляется по 99 наименованиям с марта 2015 года. Повышение цены на отчетную дату наблюдается по следующим лекарственным препаратам: Бифиформ- 4,9 %, Венарус- 2,4%, Глибомед- 3,3%, Панденол- Д- 11,5 %. Понижение отпускной цены произошло по следующим наименованиям лекарственных средств: Био-Макс-7,0 %, Депренорм- 12,8 %, Джес- 2,1 %, Линекс- 4,2 %, Нимесил- 3,3 %, Терафлю- 2,7 %, Элькар- 32,2 %. |
| 1.6 | Мониторинг основных показателей социально-экономического развития | ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным | ОЭР | В январе – мае 2016 года общий объем оборота крупных и средних организаций составил 3205,0 млн. рублей, что на 45,5% выше показателя соответствующего периода 2015 года и на 36,5 процентных пункта превышает среднекраевой показатель. Оборот по крупным и средним сельскохозяйственным предприятиям района (в текущих ценах) составил 1595,6 млн. рублей, или в 2 раза выше уровня аналогичного периода 2015 года, из них в отрасли «растениеводство» она увеличена в 2,4 раза и составил 1440,3 млн. рублей. Оборот крупных и средних организаций промышленного вида деятельности увеличен на 12,1 % и составил 1003,8 млн. рублей, из них «обрабатывающие производства» увеличен на 9,1% и составил 479,3 млн. рублей, «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» увеличен на 15,1% и составил 524,5 млн. рублей. Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг собственного производства к соответствующему периоду прошлого года возрос в 1,5 раза и составил 2548,5 млн. рублей. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними сельскохозяйственными предприятиями района к соответствующему периоду прошлого года возрос в 2 раза и составил 1573,8 млн. рублей, в том числе в отрасли «растениеводство» она увеличена в 2,4 раза и составил 1402,1 млн. рублей, в отрасли «животноводство» темп роста составил 107,3%. В январе – мае 2016 года к аналогичному периоду прошлого года в сельскохозяйственных организациях наблюдается увеличение производства молока в натуральном выражении на 5,8 %, среднего надоя на одну корову на 10,6 %. По предприятиям, относящимся к виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов, включая напитки» объем отгруженной продукции собственного производства к январю – маю 2015 года увеличен на 26,6% и составил 461,8 млн. рублей. По виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в январе – мае 2016 года объем выполненных работ и услуг сложился в сумме 228,8 млн. рублей, или 105,2 % к январю – маю 2015 года, при этом на 7,5 процентных пункта выше среднекраевого показателя. Объем платных услуг населению крупными и средними организациями составил 369,4 млн. рублей, при этом на 3,5 процентных пункта выше среднекраевого показателя. Уровень зарегистрированной безработицы на 01.07.2016 года снижен на 0,4 процентных пункта к январю 2016 года и составил 1,6 %. |
| 1.7. | Мониторинг заработной платы в разрезе видов экономической деятельности, в целях выявления организаций, имеющих задолженность по выплате заработной платы и осуществляющих выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума | ежемесячно до 25-го числа месяца, следующего за отчетным | УТСЗН, ОЭР | Среднемесячная заработная плата по району в январе-апреле 2016 года возросла к аналогичному периоду прошлого года на 8,3 % и составила 17936,7 рублей. Среди отраслей реального сектора экономики наиболее высокий уровень среднемесячной заработной платы отмечен по следующим видам деятельности: «строительство» – 21 828,2 рублей (но ниже января-апреля 2015 года на 4,6%); «государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование» – 28 095,4 рублей (или на 3,6 % выше января-апреля 2015 года), «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 20 215,0 рублей (или на 4,3 % выше января-апреля 2015 года), «транспорт и связь» - 18 399,0 рублей (или на 27,9 % выше января-апреля 2015 года). Фактов выплаты заработной платы ниже величины прожиточного минимума в течение 2016 года выявлено не было. |
| 1.8. | Реализация Плана мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на период 2014-2016 годы, утвержденного распоряжением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 15 января 2014 г. № 2-р | ежеквартально до 05-го числа месяца, следующего за отчетным | финансовое управление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - финансовое управление), отдел экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – ОЭР) | Отделом имущественных и земельных отношений и администрациями муниципальных образований осуществляется мониторинг поступлений арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности. По договорам аренды сдается 26 объектов муниципальной собственности общей площадью 1641,9 кв. м. По состоянию на 01.07.2016г. в консолидированный бюджет района поступило доходов от сдачи имущества в аренду 872,5 тыс. руб. Задолженность по платежам отсутствует. В 1 полугодии 2016 года проведен анализ эффективности использования и реализации движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. По результатам реализации движимого и недвижимого имущества в бюджет района поступило доходов в объеме 7422,0 тыс. руб. По результатам реализации земельных участков в консолидированный бюджет района поступило доходов в объеме 2410,3 тыс. руб. За отчетный период 2016 года проведено 2 заседания районной межведомственной комиссии по контролю за поступлением в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов, на которых были заслушаны налогоплательщики района, имеющие задолженность по налогам и сборам в бюджет Ипатовского муниципального района, а также во внебюджетные фонды. В результате проведенной работы добровольно и по решению комиссии погашена задолженность на сумму 4546,2 тыс. рублей. За 1 полугодие 2016 года в бюджет Ипатовского района по результатам контрольных мероприятий, проведенных налоговой инспекцией, доначислено 701 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2016 года не выявлено схем незаконной минимизации налогов. В целях эффективного расходования средств на содержание учреждений на все виды ресурсов установлены приборы учета, установлены энергосберегающие лампы, потребление топливно-энергетических ресурсов осуществляется в пределах установленных лимитов. На территории населенных пунктов произведена: модернизация и реконструкция систем уличного освещения с установкой энергоэффективных, светодиодных светильников с системой управления освещения и установлен соответствующий эффективный график. Экономия бюджетных средств - 11,89 тыс. руб. |
| II. Обеспечение социальной стабильности |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация общественных работ в рамках программы содействия занятости населения | в течение 2016-2017 года | ГКУ «ЦЗН» (по согласованию), главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | За истекший период в сфере содействия занятости населения и защиты граждан от безработицы проделана определенная работа: с муниципальными образованиями и организациями района с целью организации и проведения оплачиваемых общественных работ было заключено 34 договора на 46 рабочих места на сумму 152,1 тыс. руб. за счет средств регионального бюджета, 517,9 тыс. руб. за счет средств местных бюджетов и 72,6 тыс.руб. средств работодателей. Число участников общественных работ составило – 43 человека, в том числе: 31 женщина. Из средств регионального бюджета на лицевые счета граждан было перечислено 101,6 тыс. руб. в виде материальной поддержки. Всего на организацию и проведение общественных работ за период с начала года израсходовано 414,1 тыс. руб., включая проценты за услуги банка (0,5 тыс. руб.) Выполнялись работы по очистке от снега крыш и сельских территорий, санитарной уборке территорий от мусора и сорной растительности, уход за клумбами, уборка помещений и уход за больными в ЦРБ. ГКУ ЦЗН оказывал содействие трудоустройству граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы. За 1 полугодие на временные работы в рамках программы было трудоустроено 11 безработных граждан этой категории: 3 - лица предпенсионного (за 2 года до пенсии) возраста , 5 инвалидов. Израсходовано 24,5 тыс.руб. средств из регионального бюджета на материальную поддержку граждан в период проведения временных работ. 94 человека из числа несовершеннолетних граждан приняли участие во временных работах; на эти цели было направлено 61,9 т.р. средств из регионального бюджета. |
| 2.2. | Организация фирменной торговли, ежемесячных (суббота или воскресенье) ярмарок «выходного дня» с широким привлечением сельхозтоваропроизводителей района и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | в течение 2016-2017 года | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел сельского хозяйства), ОЭР, главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | В целях реализации сельскохозяйственных товаров на территории Ипатовского района действуют 3 площадки для организации ярмарок (2 на территории г.Ипатово, 1-на территории с.Большая Джалга). Согласно утвержденным графикам, проводятся ярмарки, на которых реализуется сельскохозяйственная продукция, как от сельхозпроизводителей, так и с частных подворий. С начала 2016 года проведено 211 ярмарок по продаже зерновых и зернобобовых культур, овощной продукции, фруктов, хлеба и хлебобулочных изделий, на которых населению района реализовано 297,3 тонны продукции на сумму 46,1 млн. рублей. С целью привлечения граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории Ипатовского района действуют 27 торговых точек для реализации продукции личного подсобного хозяйства (ООО «Рынок»г.Ипатово). СПК ПЗ «Вторая пятилетка» производит и реализует продукцию собственного производства (хлеб, хлебобулочные изделия) местному населению в с.Большая Джалга. За 6 месяцев 2016 г. реализовано 673 кг. С целью привлечения внимания к продукции товаропроизводителей Ипатовского района с жителями района главами муниципальных образований городского и сельских поселений Ипатовского района ведется информационная работа о товарах, производимых в крае, районе, об их качестве и цене: - проведена работа с торговыми организациями по выделению приоритетных мест для торговли продукцией производителями Ставропольского края, широко используются рекламные логотипы «Покупай Ставропольское!»; - изготовлено и размещено четыре баннера и три информационные растяжки «Покупай Ставропольское!» - ежеквартально проводится мониторинг по размещению логотипов, плакатов «Покупай Ставропольское!»; - на сайте администрации Ипатовского муниципального района создан блок «Товаропроизводители района», где размещается информация о продукции предприятий имеющейся к реализации. В Ипатовском районе имеется 20 фирменных торговых точек по реализации вырабатываемой продукции, за пределами района – 16 торговых точек: ОАО «Сыродел» - имеет на территории Ипатовского муниципального района 12 фирменных торговых точек, за пределами района - 16 торговых точек (10 – г. Ставрополь, 4 – г. Светлоград, 2 с. Дивное); ООО «Ипатовохлебопродукт» – 2 (1 торговая точка при пекарне с. Октябрьское, 1 – на территории ООО «Рынок» г. Ипатово); ИП Омарова Г.Ю. – 2 (1 – магазин «Даис», 1 – на территории ООО «Рынок» г. Ипатово); ООО «Колосок» - 4 (1 - на территории ООО «Рынок» г. Ипатово, 1 – на территории с. Большевик, 1 – на территории пос. Залесный, 1 – на территории пос. Правокугультинский). СПК «Родина», СПК ПЗ «Вторая пятилетка», ИП Мизакуев А.Н. производят и реализуют продукцию (хлеб, хлебобулочные изделия) собственного производства местному населению непосредственно на пекарнях. |
| 2.3. | Проведение контрольных мероприятий с целью пресечения выявленных фактов незаконной предпринимательской деятельности | постоянно | отдел МВД по Ипатовскому району Ставропольского края (по согласованию), межрайонная ИФНС | Межрайонной ИФНС России №3 Ставропольскому краю осуществляются контрольные мероприятия, направленные на выявление фактов осуществления гражданами предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей в общеустановленном порядке. За 1 полугодие 2016 года на территории Ипатовского района инспекцией установлено 5 фактов осуществления гражданами предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей в общеустановленном порядке. По характеру осуществления деятельности вышеназванные нарушения установлены в области розничной торговли промышленными товарами – 2 случая, в области оказания услуг пассажирских перевозок – 3 случая. В отношении нарушителей действующего законодательства инспекцией составлены протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст.14.1 КоАП РФ. Материалы вышеперечисленных административных правонарушений направлены по подведомственности в адрес судебных участков Мирового суда Ипатовского района. |
| 2.4. | Оказание содействия в увеличении числа жителей района в получении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе по присвоению льготного статуса | постоянно | УТСЗН | В целях разъяснения положений действующего законодательства по вопросам мер социальной поддержки различным категориям граждан, оказания помощи гражданам в использовании предусмотренных для них социальных гарантий, проведены приемы граждан в 15-ти муниципальных поселениях района (сельских) на совместных выездных консультационных пунктах приемов граждан. В течение 2016 года приняты документы для присвоения звания «Ветеран труда» у 38 чел. Выдано 78 удостоверений о праве на меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. ветеранам труда Ставропольского края 50 чел., ветеранам труда - 22 чел. В целях информирования населения о предоставлении мер социальной поддержки, оказания помощи в предоставлении государственных услуг на районном обучающем семинаре-совещании для социальных педагогов образовательных организаций (20.05.2016 г.) разъяснен вопрос о порядке присвоения статуса малоимущей семьи. Разъяснено о мерах социальной поддержки различным категориям сельских граждан с «Поездом милосердия»: 23.05.16 –в п. Залесном, 27.05.16 - х. Веселом, 17.06.16 -п. М.Ипатовском, 24.06.16 - п.Н.Андреевском. |
| 2.5. | Организация и проведение мероприятий по снижению неформальной занятости в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | постоянно | УТСЗН, ОЭР, главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию), | В районе организована работа по легализации неформальных трудовых отношений. Распоряжением АИМР СК создана рабочая группа по организации мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости, контрольные показатели по количеству фактов неформальной занятости доведены до глав администраций муниципальных образований района. Утверждены графики проведения выездных рейдов по выявлению фактов неформальной занятости. В связи с проведением мероприятий по снижению неформальной занятости на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 года зарегистрирован 131 индивидуальный предприниматель, 23 индивидуальных предпринимателя - работодатели. По состоянию на 01.07.2016 года на территории Ипатовского района проведено 6 выездных рейдов по выявлению фактов неформальной занятости, обследовано 60 объектов. С начала 2016 года на территории Ипатовского района выявлено 962 факта неформальных трудовых отношений, 960 из них легализованы. |
| III. Экономическое развитие |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение встреч предпринимателей с представителями организаций, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, для популяризации мер государственной поддержки Оказание методической помощи субъектам малого и среднего бизнеса в их участии в муниципальных закупках в максимально возможном объеме | ежеквартально | ОЭР, отдел сельского хозяйства | В целях роста предпринимательской активности на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края, администрацией Ипатовского муниципального района Ставропольского края в 2016 году проделана определенная работа, направленная на развитие малого и среднего предпринимательства. На территории Ипатовского района на отчетную дату по оперативным данным осуществляют деятельность - 1895 субъектов малого и среднего предпринимательства. Темп роста числа субъектов малого и среднего бизнеса в целом по району составил 100,7%. В 2016 году НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» выдано 16 микрозаймов на сумму 12,2 млн. рублей. При администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края осуществляет свою деятельность Совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, в состав которого входят представители муниципальных и государственных структур, а также члены Некоммерческого партнерства «Союз предпринимателей» г. Ипатово. В 2016 году состоялось 2 заседания совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края. В ходе проводимых мероприятий были рассмотрены и обсуждены вопросы о выполнения мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» в 2015 году, о патентной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей, а также, о проведении сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год, о механизмах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, о ходе заявочной кампании по финансированию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональному заболеванию, о направлениях работы Центра занятости в рамках мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2016 году, об утверждении перечня муниципального имущества Ипатовского муниципального района Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или)в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, о реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края. Кроме того, 13 мая 2016 г. по инициативе администрации района состоялся семинар, проводимый Торгово – промышленной палатой Ставропольского края для субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского района по следующим темам: «Практика изменения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях оптимизации налоговой нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности на территории Ставропольского края» и «Методика и практика взаимодействия с представителями государственных контролирующих органов при проведении плановых и внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае». Информация по механизмам государственной и муниципальной поддержки размещена на информационном стенде «Поддержка малому и среднему бизнесу», который находится в здании администрации района, где имеются не только нормативные документы по поддержке, но и фотографии участников, получивших ее. Сельскохозяйственным товаропроизводителям регулярно оказывается методическая помощь, необходимая для получения государственной поддержки. |
| 3.2. | Предоставление за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации бизнес-планов, связанных с их предпринимательской деятельностью в соответствии с действующими нормативно- правовыми актами | постоянно | ОЭР | Несмотря на социальную направленность бюджета на 2016 год при его формировании предусмотрено выделение грантов для субъектов малого и среднего предпринимательства, в приоритетных сферах деятельности в общей сумме 200,0 тыс. рублей (50,0 тыс. рублей на каждого) и в виде субсидирования процентной ставки по банковским кредитам на реализацию инвестиционных проектов. Информация о проведении конкурсов по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания муниципальной поддержки опубликована в районной газете «Степные зори». В 1 полугодии 2016 года проведены мероприятия по совершенствованию механизма взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края по вопросам предоставления им мер муниципальной поддержки. Постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 10.04.2014 г. №330 утверждено положение о проведении ежегодного конкурса «Предприниматель года». Проведение данного конкурса способствует популяризации предпринимательской деятельности и служит одним из факторов для привлечения широких слоев населения к предпринимательской деятельности, а также для получения максимально возможного бюджетного эффекта их деятельности. Создаст финансовые стимулы для развития данного сектора экономики, что позволит увеличить доходы местного бюджета. В районе реализуется муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденная постановлением от 31 октября 2013 г. №884. Постановлением от 18 июля 2014 г. № 673 утвержден порядок субсидирования за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков». Постановлением от 20 августа 2014 года №784 утвержден Порядок предоставления грантов за счёт средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства. 26.01.2016 г. состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания муниципальной поддержки в виде гранта из бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края. Победителем конкурсного отбора в получении муниципальной поддержки в виде гранта из бюджета района признан ИП Нарайкин Михаил Николаевич по реализации проекта согласно бизнес - плана «Производство корпусной мебели», сумма финансовой помощи в 2016 году составила 50,0 тыс. рублей. В 2016 году проведено 2 заседания совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства с участием представителей краевых структур и Центра занятости. По результатам заседаний совета приняты решения: 1) об активизации работы по привлечению субъектов МСП к участию в кокурсах на получение финансовой поддержки; 2). Содействие центру занятости по организации беработными гражданами собственного дела В целях популяризации предпринимательской деятельности в Ипатовском районе администрацией Ипатовского муниципального района Ставропольского края реализуется комплекс мероприятий, направленных на информирование субъектов малого и среднего предпринимательства: - осуществляется информирование о мерах государственной поддержки субъектов предпринимательства через средства массовой информации, информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет» на сайте администрации района в разделе «Предпринимательство»; - осуществляется информирование о возможности получения государственных и муниципальных услуг субъектами предпринимательства на базе МФЦ. - специалистами отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края регулярно проводятся встречи с СМП по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, проводится работа индивидуально с каждым предпринимателем, желающим участвовать в конкурсе по получению финансовой поддержки; - информация по механизмам государственной поддержки размещается на информационном стенде «Поддержка малому и среднему бизнесу», который находится в здании администрации района. |
| 3.3. | Инвентаризация земельных участков и объектов имущества | постоянно | отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | В 2016 году отделом имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края в унифицированную форму внесены данные о земельных участках сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, по заключенным договорам аренды в разрезе муниципальных образований Ипатовского района. Внесены данные на 2 719 участков, что составляет 98% от всей площади района. В настоящее время заказываются кадастровые планы территорий для внесения данных о земельных участках, находящихся на иных видах права, в соответствии со сведениями кадастровой палаты. |
| 3.4. | Выполнение плановых целевых индикаторов по производству продуктов овощеводства и продукции растениеводства. | постоянно | отдел сельского хозяйства | Выполнение целевых индикаторов Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы по Ипатовскому муниципальному району сложилось следующее: В хозяйствах всех категорий произведено 10,1 тыс. тонн мяса (при установленном индикаторе 8,0 тыс.тонн) и 65,4 тыс.тонн молока(индикатор-57,4 тыс.тонн), что говорит о выполнении индикатора соответственно на 126% и 114%. Удельный вес площади посевов зерновых сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур составляет 14 %, что выше годового индикатора (6%) в 2,3 раза. Сельскохозяйственными организациями района произведено 541,7 тыс.тонн зерновых и зернобобовых культур, что составило 106% установленного индикатора. Подсолнечника - 14,6 тыс. тонн, овощей - 23,6 тыс. тонн, что соответствует 59% и 83% выполнения целевого индикатора, установленного на 2015 год. Данное отклонение произошло за счет сложных климатических условий, приведших к снижению урожайности. По состоянию на 01 января 2016 г. рентабельность сельскохозяйственных организаций составляет 35%, что на 21 процентный пункт выше уровня целевого индикатора на 2015 год. Намеченные целевые индикаторы реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» по Ипатовскому муниципальному району за 2015 год выполнены в части производства: зерна на 106 %, подсолнечника на 59 %, картофеля на 125%, плодово-ягодной продукции на 117%,валового сбора винограда на 115%. По производству скота и птицы на убой 126%, производству молока 114%, по маточному поголовью овец и коз 103%, по поголовью крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученных от скрещивания со специализированными мясными породами 101%. |
| 3.5. | Организация работы по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата | постоянно | отделы аппарата и отделы (управления) со статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | В соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» распоряжением АИМР СК утвержден Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края и Дорожная карта (далее – Стандарт и Дорожная карта). Отделы аппарата и отделы (управления) со статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края обеспечивают реализацию Стандарта и Дорожной карты. Письмом министерства экономического развития Ставропольского края подтверждено завершение внедрения Стандарта на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края. |
| 3.6 | Ежеквартальный мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края | ежеквартально | отдел экономического развития, отдел сельского хозяйства | Ведется реестр планируемых инвестиционных проектов в области АПК администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, в котором указаны следующие данные: наименование инвестиционного проекта, его инициатора, место его реализации; краткое описание инвестиционного проекта; отчет о ходе реализации проекта. Ежеквартально проводится мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории района, выявляются причины отклонения инвестиционных вложений, данный вопрос рассматривается на заседаниях Совета по инвестиционному развитию района, с участием субъектов, реализующих инвестиционные проекты. Администрацией Ипатовского района сформирована База данных инвестиционных проектов, в которую вошли 31 инвестиционный проект с объемом инвестиционных вложений в сумме 1,7 млрд. рублей. Согласно сформированной базы данных в планируемом двухлетнем периоде на территории Ипатовского района будут реализованы 8 крупных проектов, многоуровнего перечня, 23 инвестиционных проекта 4 уровня. |
| 3.7. | Участие Ипатовского муниципального района в конкурсном отборе, проводимом министерством сельского хозяйства Ставропольского края, по предоставлению государственной поддержки (грантов) крестьянским фермерским хозяйствам, реализующим инвестиционные проекты | ежегодно | отдел сельского хозяйства | В рамка ведомственной целевой программы "Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2015 - 2017 годы" утвержденная приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 17.10.2014 г. №447 в 2016 году получил грант на развитие мясного овцеводства в размере 1440 тыс. рублей ИП – Глава КФХ Наймиллер А.Г. |
| 3.8. | Привлечение институтов развития Ставропольского края и Российской Федерации в целях их содействия в реализации инновационных и инвестиционных проектов на территории Ипатовского муниципального района | постоянно | ОЭР, отдел сельского хозяйства, отдел муниципального хозяйства администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – ОМХ) | В рамках заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края с участием представителей инфраструктуры государственной поддержки (министерства экономического развития СК, министерства сельского хозяйства СК, НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края) были подробно рассмотрены механизмы государственной поддержки субъектов инвестиционной и инновационной деятельности в Ставропольском крае. Кроме того, в рамках проводимого заседания с целью оказания содействия предприятиям по развитию инвестиционной и инновационной деятельности, представителями НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» посещены 8 предприятий района. Протокол №2 от 17.06.2016г. размещен на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края в разделе «Инвестиционная деятельность»/ «Совет по инвестициям». |
| IV. Бюджетная стабильность |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей, учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края | постоянно | финансовое управление, главные распорядители бюджетных средств, финансируемые из бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края, главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | При исполнении расходной части бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края поставлена задача перед главными распорядителями бюджетных средств района об эффективном финансировании плановых расходов, не принимая при исполнении бюджета новых расходных обязательств и не допуская при этом кредиторской задолженности. Финансирование расходов осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главных распорядителей бюджетных средств. В целях сокращения дебиторской и кредиторской задолженности осуществляется постоянный контроль по своевременному погашению возникшей задолженности. На отчетную дату кредиторской задолженности по учреждениям, финансируемым из бюджета муниципального района, не имеется. |
| 4.2. | Недопущение увеличения численности работников учреждений бюджетной сферы. | постоянно | главные распорядители бюджетных средств, финансируемые из бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края, главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | По состоянию на 18.06.2016 г. численность муниципальных служащих Ипатовского муниципального района Ставропольского края составляет 224 человека (на 01.01.2016г. – 222, на 01.04.2016 г. - 224). |
| 4.3 | Внесение предложений по внесению изменений значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2 | октябрь | финансовое управление | Возможность снижения значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для некоторых видов предпринимательской деятельности будет рассматриваться в 4 квартале 2016 г. при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| V. Информационная открытость |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам выплаты «серой» заработной платы, нарушения трудовых прав граждан | постоянно | УТСЗН | В управлении труда и социальной защиты населения АИМР СК организована работа телефонов «горячей линии» (тел. 2-11-56, 2-12-80). На 01.07.2016 г. по вопросам выплаты «серой» заработной платы, нарушения трудовых прав граждан звонков не поступало. Кроме того, организована работа на сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края в режиме «онлайн» по вопросам неформальной занятости, на 30.06.2016 года обращений не было. |
| 5.2 | Размещение информации о выполнении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ипатовского муниципального района Ставропольского края на официальном сайте | в течение 2016-2017 года | отдел по организационным и общим вопросам администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | Ежемесячно администрацией Ипатовского муниципального района Ставропольского края проводятся заседания комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ипатовского муниципального района Ставропольского края. Информация о проделанной работе по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ипатовского муниципального района размещается на официальном сайте в разделе «Новости», «Администрация» / «Комиссии и рабочие группы». Ежеквартально информация о выполнении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ипатовского муниципального района Ставропольского края размещается на официальном сайте в разделе «Деятельность» / «Экономика» / «Отчеты и объявления». |