Утвержден

распоряжением администрации Ипатовского муниципального района

Ставропольского края

от «26» января 2016 года № 16-р

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики

и социальной стабильности Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 01.01.2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнителя | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Мониторинг социально-экономического развития |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение сравнительного анализа поступлений налогов в бюджет Ипатовского муниципального района Ставропольского края в разрезе налогоплательщиков, во взаимосвязи с мониторингом финансово-экономического состояния бюджетообразующих предприятий района, определяющих его экономическое и финансовое положение | ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным | финансовое управление администрации Ипатовского муниципального района (далее - финансовое управление), межрайонная инспекции федеральной налоговой службы №3 по Ставропольскому краю (далее - межрайонная ИФНС) (по согласованию), отдел экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – ОЭР) | Проведенный сравнительный анализ поступлений налогов в бюджет Ипатовского муниципального района Ставропольского края в разрезе налогоплательщиков показывает, что выполнение основных параметров бюджета муниципального района по налоговым и неналоговым доходам с начала 2016 года характеризуется стабильностью их поступления. По предварительным данным доходная часть бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края по состоянию на 01.01.2017 года составила 1 269 645,9 тыс. руб., или 101,3 % к годовым плановым назначениям. Налоговых и неналоговых доходов в бюджет района поступило 282 476,9 тыс. рублей, что составляет 106,7 % к плановым назначениям 2016 года. Их удельный вес в доходной части бюджета Ипатовского муниципального района составляет 20,2 %. В структуре налоговых и неналоговых доходов 90,1% приходится на четыре бюджетообразующих доходных источника: налог на доходы физических лиц – 52,1%, единый налог на вмененный доход – 10,6%, доходы от оказания платных услуг – 5,7%, доходы от использования имущества – 21,7%. В целях осуществления контроля за исполнением доходной части бюджета администрацией района сформирован перечень бюджетообразующих предприятий, по которым ежеквартально проводится анализ показателей их деятельности, в том числе по уплате налогов в бюджет муниципального района. Общая сумма уплаченных налогов в консолидированный бюджет Ипатовского муниципального района Ставропольского края по предприятиям (организациям) включенным в перечень бюджетообразующих за анализируемый период 2016 года составила 85135,3 тыс. рублей, что меньше показателя аналогичного периода 2015 года на 13,64%, что связано с возвратом ошибочно уплаченного земельного налога ЗАО «ПЗ им.Героя Соц.труда В.В.Калягина» за период с 27.09.2011г. по 27.07.2013г.. В разрезе налогоплательщиков наблюдается тенденция увеличения уплаты налогов в бюджет по: ОАО «Сыродел», ОАО «Ипатоворайгаз», ООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов», Ипатовский почтамт УФПС Ставропольского края – филиал ФГУП «Почта России». Также увеличение налогов, уплаченных в бюджет прослеживается по отдельным сельхозтоваропроизводителям Ипатовского района. Снижение уплаченных налогов по предприятиям переработки: ОАО «Ипатовский Пивзавод», ОАО КПП Ипатовский, ГУП СК Ипатовское ДРСУ, ЗАО «Алеврит», Доп.офис ПАО Сбербанк. |
| 1.2. | Контроль ситуации на рынке труда, в том числе в разрезе поселений: -упреждение банкротства предприятий; - мониторинг предприятий, перешедших на неполную занятость в связи с уменьшением объема производства; -выявление организаций, допускающих задержку по выплате заработной платы; -мониторинг высвобождения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников; - организация работы по легализации трудовых отношений во всех сферах хозяйственной деятельности Ипатовского муниципального района Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда района | еженедельно | ОЭР, управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - УТСЗН), государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ипатовского района» (далее – ГКУ «ЦЗН») (по согласованию), межрайонная ИФНС (по согласованию), главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | В реестре банкротов предприятий, числится 9 предприятий. Управлением труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края ежемесячно проводится мониторинг ситуации по выплате заработной платы работодателями всех форм собственности. Согласно информации, предоставленной организациями и индивидуальными предпринимателями района, по состоянию на 29.12.2016г. просроченная задолженность отсутствует. ГКУ «Центр занятости населения Ипатовского района» еженедельно проводит мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе отслеживает «неполную» занятость, сокращение численности или штата работников из предприятий и организаций района. В 2016 году о предстоящем сокращении численности работников заявили: Ипатовский Райпотребсоюз, ООО «Рынок Ипатовского РПС», Ипатовский филиал «ГБУ архитектуры и градостроительства», ЗАО «Ипатовский пивзавод», ООО «Ипатовский пивзавод», ПАО «Сбербанк России» Ставропольское отделение № 5230, территориальный орган статистики, УФС по контролю за оборотом наркотиков, ООО «Барханчакское», УФМС России по СК и Карачаево-Черкесской Республике, СКПК «АгроБизнес»; Филиал - 38 отряд Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации». В связи с уменьшением объема производства в режиме «неполного» рабочего времени с 01.12 2016 г. работает ГУП СК «Ипатовское ДРСУ». С начала 2016 г. уволено 112 человек, в I квартале 2017 года прогнозируется высвобождение 15 работников в связи с реорганизацией предприятий, филиалы которых находятся на территории района. В службу занятости по вопросам трудоустройства с начала года обратилось 77 человек из числа уволенных по сокращению или в связи с ликвидацией, из них 26 граждан трудоустроено. По сравнению с прошлым годом число обратившихся уменьшилось на 28,7 % (108 чел. за аналогичный период 2015 г.). В районе организована работа по легализации неформальных трудовых отношений. Распоряжением АИМР СК создана рабочая группа по организации мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости, контрольные показатели по количеству фактов неформальной занятости доведены до глав администраций муниципальных образований района. Утверждены графики проведения выездных рейдов по выявлению фактов неформальной занятости. По состоянию на 01.01.2017 года на территории Ипатовского района проведено 6 выездных рейдов по выявлению фактов неформальной занятости, обследовано 60 объектов. С начала 2016 года на территории Ипатовского района выявлено 1757 фактов неформальных трудовых отношений, которые полностью легализованы, что составляет 125,1% от контрольного показателя, доведенного Ипатовскому муниципальному району (1404 чел.). |
| 1.3 | Организация работы по выполнению доходной части бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края в разрезе на каждого доходного источника Проведение заседаний межведомственных комиссий по погашению недоимки, контролю за поступлением в консолидированный бюджет Ипатовского района налоговых и неналоговых платежей, увеличению налогового потенциала Ипатовского района и легализации заработной платы | в течение 2016-2017 года | финансовое управление, ОЭР, управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - УТСЗН), государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ипатовского района» (далее – ГКУ «ЦЗН») (по согласованию), межрайонная ИФНС (по согласованию), главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию), Государственное учреждение–Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Ипатовскому району Ставропольского края (далее – УПФ) | Объем недоимки в бюджет Ипатовского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 01.12.2016 года сложился в сумме 15668,91 тыс. руб., что ниже уровня недоимки на 01.01.2016 года на 2,3 % или на 375,31 тыс. руб. Из общей суммы задолженности, 4176,25 тыс. рублей, или 26,7 процента, приходится на налог на доходы физических лиц, 3111,19 тыс. рублей, или 19,9 процента – на земельный налог, 1687,27 тыс. рублей или 10,8 процента - на единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 2415,51 тыс. рублей или 15,4 процентов – на налог на имущество физических лиц; арендная плата за земли, собственность на которую не разграничена – 4224,15 тыс. рублей или 27,0 процентов. За отчетный период 2016 года проведено 6 заседаний районной межведомственной комиссии по контролю за поступлением в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов, на которых были заслушаны налогоплательщики района, имеющие задолженность по налогам и сборам в бюджет Ипатовского муниципального района, а также во внебюджетные фонды. В результате проведенной работы добровольно и по решению комиссии погашена задолженность на сумму 11735,6 тыс. рублей. По данным Межрайонной ИФНС России №3 по Ставропольскому краю задолженность в бюджет района по состоянию на 01.12.2016 года составляет 16987 тыс. руб., что больше суммы задолженности на 01.01.2016 года на 6,8 % или на 1088,0 тыс. рублей. По имеющейся задолженности Межрайонной ИФНС России №3 по Ставропольскому краю принимаются все меры взыскания согласно ст. 69., ст. 46, ст. 76, ст. 47, ст. 48, ст. 77 Налогового Кодекса Российской Федерации в сроки, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 1.4. | Проведение мониторинга розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров в торговых организациях и на розничных рынках | еженедельно (пятница) | ОЭР, главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | Мониторинг розничных цен на фиксированный набор товаров проводится по трем магазинам федеральных сетей («Магнит», Покупочка», «Пятерочка»), по трем магазинам локальных сетей («Елена», «Марина», «Глобус»), по трем не сетевым магазинам («Успех», «Вираж», «Русь»), по четырем нестационарным объектам («Удача», «Янтарь», «Дачный», «Овощи-фрукты»). Ежеквартально на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края размещается информация о стоимости продуктов по фиксированному набору товаров. Согласно результатам мониторинга об уровне цен на фиксированный набор продуктов питания по состоянию на 01 января 2017 года наблюдается его рост на 31,0 % к аналогичному периоду 2016 года. Данное увеличение обусловлено ростом цен на молочную продукцию, мясо, колбасные изделия, яйца. |
| 1.5. | Мониторинг ценовой и ассортиментной доступности лекарственных препаратов | еженедельно | ОЭР | Еженедельный мониторинг лекарственных препаратов, не включенных в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов, по перечню министерства здравоохранения осуществляется по 99 наименованиям с марта 2015 года. Повышение цены на 28.12.2016 г. наблюдается по следующим лекарственным препаратам: Бифиформ - 2,7%, Венарус – 2,1%, Изофра – 4,3%, Квинакс – 11,7%, Крестор – 1,1%, Магне В6 – 6,2%, Мирамистин – 10,2%, Небилет – 1,5%. Снижение средней цены на лекарственные средства к анализируемому периоду сложилось по следующим наименованиям лекарственных средств: Быструмгель – 4,9%, Нимесил – 8,0%, Фемостон 1/5 – 2,1%, Экзодерил (раствор 1% 10 мл), – 2,8%, Экзодерил (1% крем для наружного применения) – 4,5%, Эспумизан 40 – 11,8%. |

ю

| 1.6 | Мониторинг основных показателей социально-экономического развития | ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным | ОЭР | В январе – ноябре 2016 года оборот по крупным и средним организациям составил 8018,9 млн. рублей, что на 26,7% выше показателя соответствующего периода 2015 года и на 20,1 процентных пункта превышает среднекраевой показатель. Оборот по отрасли «сельское хозяйство» составил 3639,0 млн. рублей, или в 1,4 раз выше уровня аналогичного периода 2015 года, из них в отрасли «растениеводство» показатель увеличен в 1,4 раза и составил 3074,2 млн. рублей. Оборот крупных и средних организаций промышленного вида деятельности увеличен на 21,9% и составил 2603,8 млн. рублей, из них по «обрабатывающему производству» показатель увеличен на 29,4% и составил 1564,3 млн. рублей, «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» увеличен на 12,2% и составил 1039,5 млн. рублей. Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг собственного производства к соответствующему периоду прошлого года возрос в 1,3 раза и составил 6596,8 млн. рублей. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними сельскохозяйственными предприятиями района к соответствующему периоду прошлого года возрос в 1,5 раз и составил 3573,4 млн. рублей, в том числе в отрасли «растениеводство» он увеличен в 1,5 раз и составил 3168,5 млн. рублей, в отрасли «животноводство» темп роста составил 109,5% и составил 403,5 млн. рублей. В январе – ноябре 2016 года к аналогичному периоду прошлого года в сельскохозяйственных организациях наблюдается увеличение производства молока в натуральном выражении на 6,7 % (12919 тонн молока), среднего надоя на одну корову на 9,8 %. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями по промышленным видам деятельности к соответствующему периоду прошлого года возрос в 1,2 раза и составил 2009,0 млн. рублей, в том числе «обрабатывающие производства» в 1,2 раза и составил 1526,7 млн. рублей. По предприятиям, относящимся к виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов, включая напитки» объем отгруженной продукции собственного производства к январю – ноябрю 2015 года увеличен на 38,5% и составил 1441,7 млн. рублей при этом на 30,1 процентный пункт выше среднекраевого показателя. Объем платных услуг населению крупными и средними организациями составил 734,4 млн. рублей, при этом на 1,1 процентных пункта выше среднекраевого показателя. Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2017 года уменьшен на 0,1 процентный пункт к январю-декабрю 2015 года и составил 1,9 %. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Мониторинг заработной платы в разрезе видов экономической деятельности, в целях выявления организаций, имеющих задолженность по выплате заработной платы и осуществляющих выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума | ежемесячно до 25-го числа месяца, следующего за отчетным | УТСЗН, ОЭР | Среднемесячная заработная плата по району в январе-октябре 2016 года возросла к аналогичному периоду прошлого года на 10,4 % и составила 20302,1 рублей. Среди отраслей реального сектора экономики наиболее высокий уровень среднемесячной заработной платы отмечен по следующим видам деятельности: государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование – 30274,8 рублей (или на 7,7 % выше аналогичного периода 2015 года), строительство – 28846,1 рублей; транспорт и связь – 23578,5 рублей (на 45,4% выше января –октября 2015 года); сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 21761,9 рублей (на 21,5% выше уровня прошлого года); производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 21086,8 рублей (на 5,2% выше уровня прошлого года); обрабатывающие производства – 20926,0 рублей (на 18,0 % выше аналогичного периода 2015 года). Управлением труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края ежемесячно проводится мониторинг ситуации по выплате заработной платы работодателями всех форм собственности. Согласно информации, предоставленной организациями и индивидуальными предпринимателями района, по состоянию на 29.12.2016г. фактов выплаты заработной платы ниже величины прожиточного минимума в выявлено не было, согласно статистической отчетности просроченной задолженности по заработной плате не имеется. |
| 1.8. | Реализация Плана мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на период 2014-2016 годы, утвержденного распоряжением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 15 января 2014 г. № 2-р | ежеквартально до 05-го числа месяца, следующего за отчетным | финансовое управление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - финансовое управление), отдел экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – ОЭР) | Отделом имущественных и земельных отношений и администрациями муниципальных образований осуществляется мониторинг поступлений арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности. По договорам аренды сдается 26 объектов муниципальной собственности общей площадью 1897,3 кв. м. По предварительным данным за 2016г. в консолидированный бюджет района поступило доходов от сдачи имущества в аренду 1461,37 тыс. руб. В течение 2016 года проведен анализ эффективности использования и реализации движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. По результатам реализации движимого и недвижимого имущества в бюджет района поступило доходов в объеме 10185,12 тыс. руб.. По результатам реализации земельных участков в консолидированный бюджет района поступило доходов в объеме 5584,24 тыс. руб.. За отчетный период 2016 года проведено 6 заседаний районной межведомственной комиссии по контролю за поступлением в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов, на которых были заслушаны налогоплательщики района, имеющие задолженность по налогам и сборам в бюджет Ипатовского муниципального района, а также во внебюджетные фонды. В результате проведенной работы добровольно и по решению комиссии погашена задолженность на сумму 11735,6 тыс. рублей. По данным Межрайонной ИФНС России №3 по Ставропольскому краю задолженность в бюджет района по состоянию на 01.12.2016 года составляет 16987 тыс. руб., что больше суммы задолженности на 01.01.2016 года на 6,8 % или на 1088,0 тыс. рублей. По имеющейся задолженности Межрайонной ИФНС России №3 по Ставропольскому краю принимаются все меры взыскания согласно ст. 69., ст. 46, ст. 76, ст. 47, ст. 48, ст. 77 Налогового Кодекса Российской Федерации в сроки, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. За 2016 год проведено 4 проверки в отношении налогоплательщиков Ипатовского района. Доначисления в местный бюджет по результатам контрольных мероприятий, проведенных налоговой инспекцией, составили 1265 тыс. рублей.По предварительным данным, в 2016 году не выявлено схем незаконной минимизации налогов. Отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края проводится работа с сельскохозяйственными предприятиями и организациями с целью своевременной уплаты налога на доходы физических лиц с сумм арендной платы за использование земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности. С арендаторов земельных участков из сумм арендной платы за использование земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности в бюджет перечислено налога на доходы физических лиц в объеме 13924,27 тыс. рублей. В целях эффективного расходования средств на содержание учреждений на все виды ресурсов установлены приборы учета, установлены энергосберегающие лампы, потребление топливно-энергетических ресурсов осуществляется в пределах установленных лимитов. На территории населенных пунктов произведена: модернизация и реконструкция систем уличного освещения с установкой энергоэффективных, светодиодных светильников с системой управления освещения и установлен соответствующий эффективный график. |
| II. Обеспечение социальной стабильности |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация общественных работ в рамках программы содействия занятости населения | в течение 2016-2017 года | ГКУ «ЦЗН» (по согласованию), главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | За истекший период в сфере содействия занятости населения и защиты граждан от безработицы проделана определенная работа: с муниципальными образованиями и организациями района с целью организации и проведения оплачиваемых общественных работ было заключено 42 договора на 53 рабочих места на сумму 175,0 тыс. руб. за счет средств регионального бюджета; 684,9 тыс. руб. - за счет средств местных бюджетов; 72,6 тыс. руб. - средств работодателей. Число участников общественных работ составило – 53 человека, в том числе: 44 женщины. Из средств регионального бюджета на лицевые счета граждан было перечислено 175,0 тыс. руб. в виде материальной поддержки. Всего на организацию и проведение общественных работ за период с начала года израсходовано 899,7 тыс. руб., включая проценты за услуги банка. Выполнялись работы по очистке от снега крыш и сельских территорий, санитарной уборке территорий от мусора и сорной растительности, уход за клумбами, уборка помещений и уход за больными в РБ. ГКУ ЦЗН оказывал содействие трудоустройству граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы. За отчетный период на временные работы в рамках программы был трудоустроен 23 безработных граждан этой категории: 8 - лиц предпенсионного (за 2 года до пенсии) возраста, 9 инвалидов, 4 многодетных матери и 2 человека- одинокие родители. Израсходовано 69,8 тыс.руб. средств из регионального бюджета на материальную поддержку граждан в период проведения временных работ. 160 человек из числа несовершеннолетних граждан приняли участие во временных работах; на эти цели было направлено 182,5 т.р. средств из регионального бюджета. За весь отчетный период услуги по психологической поддержке оказывались 51 безработному, из них – 18 инвалидам. Профориентационные услуги получил 921 безработный, из них: граждане от 14 до 29 лет – 289 чел. уволенные по сокращению или после ликвидации предприятий - 51 чел.; инвалиды – 85 человек; женщины- 499 чел. Получили профессиональные услуги перед направлением на обучение - 55 граждан, услуги по социальной адаптации -165 человек. |
| 2.2. | Организация фирменной торговли, ежемесячных (суббота или воскресенье) ярмарок «выходного дня» с широким привлечением сельхозтоваропроизводителей района и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | в течение 2016-2017 года | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел сельского хозяйства), ОЭР, главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | В целях реализации сельскохозяйственных товаров на территории Ипатовского района действуют 3 площадки для организации ярмарок (2 на территории г.Ипатово, 1-на территории с.Большая Джалга). Согласно утвержденных графиков, проводятся ярмарки, на которых реализуется сельскохозяйственная продукция, как от сельхозпроизводителей, так и с частных подворий. С начала 2016 года проведено 375 ярмарок по продаже зерновых и зернобобовых культур, овощной продукции, фруктов, хлеба и хлебобулочных изделий, на которых населению района реализовано 769.6 тонн продукции на сумму 100.1 млн. рублей. С целью привлечения граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории Ипатовского района действуют 27 торговых точек для реализации продукции личного подсобного хозяйства (ООО «Рынок»г.Ипатово). СПК ПЗ «Вторая пятилетка» производит и реализует продукцию собственного производства (хлеб, хлебобулочные изделия) местному населению в с.Большая Джалга. За 2016 год реализовано 760 кг. С целью привлечения внимания к продукции товаропроизводителей Ипатовского района с жителями района главами муниципальных образований городского и сельских поселений Ипатовского района ведется информационная работа о товарах, производимых в крае, районе, об их качестве и цене: - проведена работа с торговыми организациями по выделению приоритетных мест для торговли продукцией производителями Ставропольского края, широко используются рекламные логотипы «Покупай Ставропольское!»; - размещено четыре баннера и три информационные растяжки «Покупай Ставропольское!» - ежеквартально проводится мониторинг по размещению логотипов, плакатов «Покупай Ставропольское!». В Ипатовском районе имеется 20 фирменных торговых точек по реализации вырабатываемой продукции, за пределами района – 16 торговых точек: ОАО «Сыродел» - имеет на территории Ипатовского муниципального района 12 фирменных торговых точек, за пределами района - 16 торговых точек (10 – г. Ставрополь, 4 – г. Светлоград, 2 с. Дивное); ООО «Ипатовохлебопродукт» – 2 (1 торговая точка при пекарне с. Октябрьское, 1 – на территории ООО «Рынок» г. Ипатово); ИП Омарова Г.Ю. – 2 (1 – магазин «Даис», 1 – на территории ООО «Рынок» г. Ипатово); ООО «Колосок» - 4 (1 - на территории ООО «Рынок» г. Ипатово, 1 – на территории с. Большевик, 1 – на территории пос. Залесный, 1 – на территории пос. Правокугультинский). СПК «Родина», СПК ПЗ «Вторая пятилетка», ИП Мизакуев А.Н. производят и реализуют продукцию (хлеб, хлебобулочные изделия) собственного производства местному населению непосредственно на пекарнях. |
| 2.3. | Проведение контрольных мероприятий с целью пресечения выявленных фактов незаконной предпринимательской деятельности | постоянно | отдел МВД по Ипатовскому району Ставропольского края (по согласованию), межрайонная ИФНС | Межрайонной ИФНС России №3 Ставропольскому краю осуществляются контрольные мероприятия, направленные на выявление фактов осуществления гражданами предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей в общеустановленном порядке. За период 2016 года на территории Ипатовского района инспекцией установлено 12 фактов осуществления гражданами предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей в общеустановленном порядке. По характеру осуществления деятельности вышеназванные нарушения установлены в области розничной торговли промышленными товарами - 1 случай, в области оказания услуг пассажирских перевозок - 6 случаев, в области оказания парикмахерских услуг-1 случай, в области оказания услуг по ремонту автомобилей- 1 случай, в области оказания услуг по приему металлолома – 3 случая. В отношении вышеназванных нарушителей действующего законодательства инспекцией составлены протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.14.1 КоАП РФ. Материалы вышеперечисленных административных правонарушений направлены по подведомственности в адрес судебных участков Мирового суда Ипатовского района. Мировым судьями Ипатовского района вынесены постановления о привлечении нарушителей к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 6,0 тыс.руб. Предъявленные штрафы взысканы в полном объеме. |
| 2.4. | Оказание содействия в увеличении числа жителей района в получении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе по присвоению льготного статуса | постоянно | УТСЗН | В целях разъяснения положений действующего законодательства по вопросам мер социальной поддержки различным категориям граждан, оказания помощи гражданам в использовании предусмотренных для них социальных гарантий, проведены приемы граждан в 15-ти муниципальных поселениях района (сельских) на совместных выездных консультационных пунктах приемов граждан. В течение 2016 года приняты документы у 66 чел. для присвоения звания «Ветеран труда», 2 – звания «Ветеран труда Ставропольского края». Выдано 119 удостоверений о праве на меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. 24 ветеранам труда Ставропольского края, 91 ветерану труда, 2 женам умерших участников ВОВ. В целях информирования населения о предоставлении мер социальной поддержки, оказания помощи в предоставлении государственных услуг на учебе глав и специалистов органов местного самоуправления городского и сельских поселений Ипатовского района (20.07.2016 г.) разъяснен вопрос о порядке назначения компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Разъяснено о мерах социальной поддержки различным категориям граждан с «Поездом милосердия» в 9 населенных пунктах района. |
| 2.5. | Организация и проведение мероприятий по снижению неформальной занятости в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | постоянно | УТСЗН, ОЭР, главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию), | В районе организована работа по легализации неформальных трудовых отношений. Распоряжением АИМР СК создана рабочая группа по организации мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости, контрольные показатели по количеству фактов неформальной занятости доведены до глав администраций муниципальных образований района. Утверждены графики проведения выездных рейдов по выявлению фактов неформальной занятости. По состоянию на 01.01.2017 года на территории Ипатовского района проведено 6 выездных рейдов по выявлению фактов неформальной занятости, обследовано 60 объектов. С начала 2016 года на территории Ипатовского района выявлено 1757 фактов неформальных трудовых отношений, которые полностью легализованы, что составляет 125,1% от контрольного показателя, доведенного Ипатовскому муниципальному району (1404 чел.). |
| III. Экономическое развитие |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение встреч предпринимателей с представителями организаций, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, для популяризации мер государственной поддержки Оказание методической помощи субъектам малого и среднего бизнеса в их участии в муниципальных закупках в максимально возможном объеме | ежеквартально | ОЭР, отдел сельского хозяйства | В целях роста предпринимательской активности на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края, администрацией Ипатовского муниципального района Ставропольского края в 2016 году проделана определенная работа, направленная на развитие малого и среднего предпринимательства. На территории Ипатовского района на отчетную дату по оперативным данным осуществляют деятельность - 1728 субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2016 году предоставлены займы: через НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» выдано 19 микрозаймов на сумму 14,7 млн. рублей; через НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» оказана государственная поддержка 4 субъектам малого и среднего предпринимательства; через ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» предоставлено поручительство 1 субъекту на сумму 1,4 млн. рублей; через Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию предоставлена субсидия ОАО «Сыродел» на сумму 1,1 млн. рублей. При администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края осуществляет свою деятельность Совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, в состав которого входят представители муниципальных и государственных структур, а также члены Некоммерческого партнерства «Союз предпринимателей» г. Ипатово. В 2016 году состоялось 4 заседания совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края. В ходе проводимых мероприятий были рассмотрены и обсуждены вопросы о выполнения мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» в 2015 году, о патентной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей, а также, о проведении сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год, о механизмах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, о ходе заявочной кампании по финансированию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональному заболеванию, о направлениях работы Центра занятости в рамках мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2016 году, об утверждении перечня муниципального имущества Ипатовского муниципального района Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или)в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, о реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края,о финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства через механизмы государственной и муниципальной поддержки, о развитии инвестиционной деятельности на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края, об изменениях в налоговом законодательстве в части налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в мае 2016 г. по инициативе администрации района состоялся семинар, проводимый Торгово – промышленной палатой Ставропольского края для субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского района по следующим темам: «Практика изменения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях оптимизации налоговой нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности на территории Ставропольского края» и «Методика и практика взаимодействия с представителями государственных контролирующих органов при проведении плановых и внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае». Информация по механизмам государственной и муниципальной поддержки размещена на информационном стенде «Поддержка малому и среднему бизнесу», который находится в здании администрации района, где имеются не только нормативные документы по поддержке, но и фотографии участников, получивших ее. Сельскохозяйственным товаропроизводителям регулярно оказывается методическая помощь, необходимая для получения государственной поддержки. |
| 3.2. | Предоставление за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации бизнес-планов, связанных с их предпринимательской деятельностью в соответствии с действующими нормативно- правовыми актами | постоянно | ОЭР | Несмотря на социальную направленность бюджета на 2016 год при его формировании предусмотрено выделение грантов для субъектов малого и среднего предпринимательства, в приоритетных сферах деятельности в общей сумме 100,0 тыс. рублей (50,0 тыс. рублей на каждого) и в виде субсидирования процентной ставки по банковским кредитам на реализацию инвестиционных проектов. Информация о проведении конкурсов по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания муниципальной поддержки в текущем году дважды публиковалась в районной газете «Степные зори». По итогам проведенных в 2016 году заседаний конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания муниципальной поддержки в виде гранта из бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края, победителями конкурсного отбора в получении муниципальной поддержки в виде гранта из бюджета района признаны: ИП Нарайкин Михаил Николаевич по реализации проекта согласно бизнес – плана «Производство корпусной мебели» ИП Баталова Елена Владимировна по реализации проекта согласно бизнес- плана «Применение инновационных технологий в развитии социально – психологических услуг в г. Ипатово и Ипатовском районе». В отчетном периоде 2016 года проведены мероприятия по совершенствованию механизма взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края по вопросам предоставления им мер муниципальной поддержки. Постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 10.04.2014 г. №330 утверждено положение о проведении ежегодного конкурса «Предприниматель года». Проведение данного конкурса способствует популяризации предпринимательской деятельности и служит одним из факторов для привлечения широких слоев населения к предпринимательской деятельности, а также для получения максимально возможного бюджетного эффекта их деятельности. Создаст финансовые стимулы для развития данного сектора экономики, что позволит увеличить доходы местного бюджета. В районе реализуется муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденная постановлением от 31 октября 2013 г. №884. Постановлением от 18 июля 2014 г. № 673 утвержден порядок субсидирования за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков». Постановлением от 20 августа 2014 года №784 утвержден Порядок предоставления грантов за счёт средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства. В целях популяризации предпринимательской деятельности в Ипатовском районе администрацией Ипатовского муниципального района Ставропольского края реализуется комплекс мероприятий, направленных на информирование субъектов малого и среднего предпринимательства: - осуществляется информирование о мерах государственной поддержки субъектов предпринимательства через средства массовой информации, информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет» на сайте администрации района в разделе «Предпринимательство»; - осуществляется информирование о возможности получения государственных и муниципальных услуг субъектами предпринимательства на базе МФЦ. - специалистами отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края регулярно проводятся встречи с СМП по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, проводится работа индивидуально с каждым предпринимателем, желающим участвовать в конкурсе по получению финансовой поддержки; - информация по механизмам государственной поддержки размещается на информационном стенде «Поддержка малому и среднему бизнесу», который находится в здании администрации района. |
| 3.3. | Инвентаризация земельных участков и объектов имущества | постоянно | отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | В 2016 году отделом имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края в унифицированную форму внесены данные о земельных участках сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, по заключенным договорам аренды в разрезе муниципальных образований Ипатовского района. Внесены данные на 2 730 участков, что составляет 98% от всей площади района. В настоящее время сформированы накопительные дела в отношении земельных участков, расположенных на территории каждого муниципального образования. Также, по каждому муниципальному образованию составлены реестры землевладельцев и землепользователей земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того проводится работа по выявлению земельных участков, права на которые не зарегистрированы и уточнению их собственников или пользователей. Администрациями муниципальных образований Ипатовского района проведена ревизия муниципального имущества и осуществляются мероприятия по регистрации права собственности на недвижимое имущество с последующим вовлечением его в хозяйственный оборот. |
| 3.4. | Выполнение плановых целевых индикаторов по производству продуктов овощеводства и продукции растениеводства. | постоянно | отдел сельского хозяйства | Выполнение целевых индикаторов Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы по Ипатовскому муниципальному району сложилось следующее: По результатам 9 месяцев 2016 г. удельный вес площади посевов зерновых сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур составляет 6 %, что соответствует годовому индикатору. Сельскохозяйственными организациями района произведено 747,8 тыс.тонн зерновых и зернобобовых культур, что составило 145% установленного индикатора. Подсолнечника – 30,2 тыс. тонн, овощей – 23,1 тыс. тонн, что соответствует 120% и 79% выполнения целевого индикатора, установленного на 2016 год. По состоянию на 01 октября 2016 г. рентабельность сельскохозяйственных организаций составляет 40,7%, что на 26,7 процентных пунктов выше уровня целевого индикатора на 2016 год. В части производства: плодово-ягодной продукции и валового сбора винограда планируется выполнение целевых индикаторов на 2016 год. |
| 3.5. | Организация работы по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата | постоянно | отделы аппарата и отделы (управления) со статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | В соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» распоряжением АИМР СК утвержден Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края и Дорожная карта (далее – Стандарт и Дорожная карта). Отделы аппарата и отделы (управления) со статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края обеспечивают реализацию Стандарта и Дорожной карты. Письмом министерства экономического развития Ставропольского края подтверждено завершение внедрения Стандарта на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края. |
| 3.6 | Ежеквартальный мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края | ежеквартально | отдел экономического развития, отдел сельского хозяйства | Сформирован реестр инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края. Ежеквартально проводится мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории района, при этом выявляются причины отклонения сроков реализации проектов. Отчеты о ходе реализации рассматриваются на заседаниях Совета по улучшению инвестиционного климата в районе, с участием субъектов, реализующих инвестиционные проекты. Администрацией Ипатовского района сформирована База данных инвестиционных проектов, в которую вошли 33 инвестиционных проекта с объемом инвестиционных вложений в сумме 1,7 млрд. рублей. Согласно сформированной базы данных в планируемом двухлетнем периоде на территории Ипатовского района будут реализованы 8 крупных проектов, многоуровнего перечня, 25 инвестиционных проектов 4 уровня. В отчетном 2016 году осуществлялась реализации 22 инвестиционных проектов, в т.ч. 8 крупных и 14 проектов 4 уровня (поселений). По оперативным данным объем освоенных инвестиций в 2016 году составил 380,8 млн. рублей с созданием 89 рабочих мест. |
| 3.7. | Участие Ипатовского муниципального района в конкурсном отборе, проводимом министерством сельского хозяйства Ставропольского края, по предоставлению государственной поддержки (грантов) крестьянским фермерским хозяйствам, реализующим инвестиционные проекты | ежегодно | отдел сельского хозяйства | В рамка ведомственной целевой программы "Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2015 - 2017 годы", утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 17.10.2014 г. №447 в 2016 году получил грант на развитие мясного овцеводства в размере 1440 тыс. рублей ИП – Глава КФХ Наймиллер А.Г. |
| 3.8. | Привлечение институтов развития Ставропольского края и Российской Федерации в целях их содействия в реализации инновационных и инвестиционных проектов на территории Ипатовского муниципального района | постоянно | ОЭР, отдел сельского хозяйства, отдел муниципального хозяйства администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – ОМХ) | В рамках заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края с участием представителей инфраструктуры государственной поддержки (министерства экономического развития СК, министерства сельского хозяйства СК, НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края) были подробно рассмотрены механизмы государственной поддержки субъектов инвестиционной и инновационной деятельности в Ставропольском крае. Кроме того, в рамках проводимого заседания с целью оказания содействия предприятиям по развитию инвестиционной и инновационной деятельности, представителями НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» посещены 8 предприятий района. По итогам встречи были выявлены потребности предприятий и разработан комплекс мероприятий по их решению. В результате проведенной работы Фондом оказана поддержка 3 субъектам предпринимательства Ипатовского района (ИП Тулупова И.Е., ООО «Ипатовохлебопродукт», ООО Колосок»), которые являлись участниками «Антикризисного консалтинга» в части проведения оценки индекса технологической готовности предприятия. |
| IV. Бюджетная стабильность |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей, учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края | постоянно | финансовое управление, главные распорядители бюджетных средств, финансируемые из бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края, главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | При исполнении расходной части бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края поставлена задача перед главными распорядителями бюджетных средств района об эффективном финансировании плановых расходов, не принимая при исполнении бюджета новых расходных обязательств и не допуская при этом кредиторской задолженности. Финансирование расходов осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главных распорядителей бюджетных средств. В целях сокращения дебиторской и кредиторской задолженности осуществляется постоянный контроль по своевременному погашению возникшей задолженности. На отчетную дату кредиторской задолженности по учреждениям, финансируемым из бюджета муниципального района, не имеется. |
| 4.2. | Недопущение увеличения численности работников учреждений бюджетной сферы. | постоянно | главные распорядители бюджетных средств, финансируемые из бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края, главы муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) | По состоянию на 01.12.2016 г. численность муниципальных служащих Ипатовского муниципального района Ставропольского края составляет 221 человек (на 01.01.2016г. – 222 человека, на 01.04.2016 г. – 224 человека, на 01.07.2016 г. - 224 человека, на 01.10.2016г. – 222 человека), т.есть пункт планового мероприятия выполнен в полном объеме. |
| 4.3 | Внесение предложений по внесению изменений значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2 | октябрь | финансовое управление | - Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для отдельных видов предпринимательской деятельности оставлены на уровне прошлого года. |
| V. Информационная открытость |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам выплаты «серой» заработной платы, нарушения трудовых прав граждан | постоянно | УТСЗН | В управлении труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края организована работа телефонов «горячей линии» (тел. 2-12-80). За отчетный период 2016г. по вопросам выплаты «серой» заработной платы, нарушения трудовых прав граждан звонков не поступало. Кроме того, организована работа на сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края в режиме «онлайн» по вопросам неформальной занятости, на 29.12.2016 года обращений не поступало. |
| 5.2 | Размещение информации о выполнении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ипатовского муниципального района Ставропольского края на официальном сайте | в течение 2016-2017 года | отдел по организационным и общим вопросам администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | Ежемесячно администрацией Ипатовского муниципального района Ставропольского края проводятся заседания комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ипатовского муниципального района Ставропольского края. Информация о проделанной работе по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ипатовского муниципального района размещается на официальном сайте в разделе «Новости», а так же в разделе «Администрация» / «Комиссии и рабочие группы» / «Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ипатовского муниципального района Ставропольского края». Ежеквартально информация о выполнении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ипатовского муниципального района Ставропольского края размещается на официальном сайте в разделе «Деятельность» / «Экономика» / «Отчеты и объявления». |

Исп. Корост Ирина Сергеевна

(86542)5-78-83