- Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского городского округа  Ставропольского края

от 09 июня 2023 г. № 183-р

План мероприятий

по составлению проекта решения Думы

Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

«О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Основание | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Подготовка материалов по составлению проекта решения Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с представлением в финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края следующих сведений: |  |  |  |  |
| 1.1. | Отдельные показатели социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период | до 15 мая 2023 года <*> | Подпункт 8 пункта 12 Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период, утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 10 августа 2018 г. № 999 (далее - Порядок разработки прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период) |  | Отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - отдел экономического развития) |
| 1.2. | Информация о составе и объемах расходов бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее - местный бюджет) на предоставление муниципальным служащим муниципальной службы в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края дополнительных гарантий, установленных муниципальными правовыми актами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | до 01 августа 2023 года | пункта 61 части 3, решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 12 декабря 2017 г. № 83 «Об утверждении положения о премировании и поощрении муниципальных служащих муниципальной службы органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края» |  | Главные распорядители средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее-ГРБС) |
| 1.3. | Прогноз поступлений на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по доходам: - получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; -получаемым в виде платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах Ипатовского муниципального округа Ставропольского края; -получаемым в виде арендной платы, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Ипатовского муниципального округа Ставропольского края; -от сдачи в аренду и наём имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных казенных учреждений Ипатовского муниципального округа Ставропольского края; -от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; -от реализации муниципального имущества; -от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий; -от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства; -от платежей, взимаемых органами местного самоуправления Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, за выполнение определенных функций; -от штрафов, санкций, возмещения ущерба | до 02 июля 2023 года | Пункт 2.5. Положения о порядке составления проекта бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 11 января 2018 г. № 5 (далее - Порядок составления проекта бюджета) |  | ГРБС, главные администраторы доходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее –ГАДБ) |
| 1.4. | Прогноз социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на период до 2026 года, вместе с пояснительной запиской | до 01 августа 2023 года | подпункт 8 пункта 12 Порядка разработки прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период |  | отдел экономического развития |
| 1.5. | Отчет о результатах проведенных опросов населения Ипатовского района о качестве предоставляемых государственных и муниципальных услуг (работ) | до 15 августа 2023 года | пункта 2.4. Порядка составления проекта бюджета |  | ГРБС |
| 1.6. | Прогноз доходов на 2024, 2025 и 2026 годы по администрируемым налогам и сборам | до 20 августа 2023 года | Абзац 4 подпункта б пункта 1 постановления Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 995 «О порядке осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями и Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» |  | межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 5 по Ставропольскому краю (далее - ИФНС РФ № 5), ГАДБ (по согласованию) |
| 1.7. | Предложения об отмене или приостановлении действия муниципальных правовых актов или их отдельных положений, реализация которых не обеспечена реальными источниками финансирования в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов | до 25 августа 2023 года | пункт 2.4 Порядка составления проекта бюджета |  | администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – АИГО СК), ГРБС |
| 1.8. | Оценка качества предоставляемых (выполняемых) муниципальных услуг (работ) (соответствия фактически предоставляемых государственных и муниципальных услуг (работ) стандартам качества) за 1 полугодие текущего года | до 20 августа 2023 года | абзац 6 пункта 2.4 Порядка составления проекта бюджета, пункт 5 Порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа Ставропольского края в качестве основных видов деятельности, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 9 |  | ГРБС |
| 1.9. | Представление обобщенных результатов проведенной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) | до 01 сентября 2023 года | абзац 7 пункта 2.4 Порядка составления проекта бюджета |  | ГРБС |
| 1.10. | Проект Прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год | до 10 сентября 2023 года | пункт 8 статьи 4 Положения о приватизации муниципального имущества Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №113 (далее - Положение о приватизации), пункт 2.6. Порядка составления проекта бюджета |  | отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - отдел имущественных и земельных отношений) |
| 1.11. | Проект долгосрочного прогноза социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | до 15 сентября 2023 года | Пункт 4 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Ипатовского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 08 февраля 2018 г. № 96 (далее - Порядок разработки бюджетного прогноза) |  | отдел экономического развития |
| 2. | Участие населения Ипатовского района Ставропольского края в формировании проекта бюджета |  |  |  |  |
| 2.1. | Информирование населения Ипатовского городского округа Ставропольского края о формировании проекта бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | до 01 июля 2023 года | пункт 2.7. Порядка составления проекта бюджета | финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - финансовое управление) |  |
| 2.2. | Организация процесса сбора информации о мнениях и пожеланиях населения по формированию проекта бюджета | с 01 июля по 15 октября 2023 года | пункт 2.7. Порядка составления проекта бюджета | финансовое управление |  |
| 2.3. | Предоставление в финансовое управление поступивших в письменной форме от населения предложений по формированию проекта бюджета для размещения на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | с 01 июля по 15 октября 2023 года | пункт 2.8. Порядка составления проекта бюджета | ГРБС, отделы аппарата, отделы (управления, комитет) со статусом юридического лица АИГО СК (далее - отделы АИГО СК) |  |
| 3. | Разработка проектов муниципальных программ (изменений муниципальных программ) Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |
| 3.1. | Представление в отдел экономического развития и финансовое управление предложений по составу муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ во взаимосвязи с целями муниципальных программ и индикаторами их достижения, задачами муниципальных подпрограмм муниципальных программ и показателями их решения | до 01 июля 2023 года | пункт 13 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 (далее -Порядок разработки программ) | ответственные исполнители муниципальных программ |  |
| 3.2. | Доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ | до 10 октября 2023 года | абзац 8 пункта 2.2. Порядка составления проекта бюджета, пункт 14 Порядка разработки программ | финансовое управление |  |
| 3.3. | Представление уточненных проектов вновь разработанных муниципальных программ в финансовое управление и отдел экономического развития с учетом предельных объемов бюджетных ассигнований на их реализацию | до 15 октября 2023 года | пункт 15 Порядка разработки программ | ответственные исполнители муниципальных программ |  |
| 3.4. | Представление проектов паспортов (проектов изменений в паспорта) муниципальных программ в финансовое управление, приведенных в соответствие с параметрами проекта решения о бюджете и проекта изменений бюджетного прогноза на долгосрочный период | до 05 ноября 2023 года | абзац 8 пункта 2.3. Порядка составления проекта бюджета | отдел экономического развития |  |
| 4. | Формирование реестра расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, представление в министерство финансов Ставропольского края | до 15 мая 2023 года <*> | пункт 5 Правил ведения реестра расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 11 | ГРБС, финансовое управление |  |
| 5. | Разработка методических рекомендаций по вопросам планирования бюджетных ассигнований местного бюджета для ГРБС Ипатовского городского округа на 2024 год и плановый пе- риод 2025 и 2026 годов | не позднее пяти ра- бочих дней со дня получения методи- ческих рекоменда- ций из министер- ства финансов Став- ропольского края | абзац 6 пункта 2.2. Порядка составления проекта бюджета | финансовое управление |  |
| 6. | Доведение до ГРБС предельных объемов бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | до 10 октября 2023 года | абзац 7 пункта 2.2. Порядка составления проекта бюджета | финансовое управление |  |
| 7. | Формирование и представление в финансовое управление, согласование обоснований бюджетных ассигнований из бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Представление и согласование в течение 15 дней после доведения финансовым управлением предельных объемов бюджетных ассигнований | абзац 9 пункта 2.4. Порядка составления проекта бюджета | ГРБС |  |
| 8. | Разработка методических рекомендаций по планированию бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов для ГРБС | до 15 сентября 2023 года | абзац 6 пункта 2.2. Порядка составления проекта бюджета | финансовое управление |  |
| 9. | Рассмотрение обоснований бюджетных ассигнований и принятие решения об объемах бюджетных ассигнований, включаемых в проект решения Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с учетом результатов оценки достижений результатов деятельности субъектов бюджетного планирования | до 01 ноября 2023 года | абзац 12 пункта 2.2. Порядка составления проекта бюджета | межведомственная комиссия по повышению результативности бюджетных расходов <**> |  |
| 10. | Подготовка материалов для разработки проекта решения Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025и 2026 годов»: |  |  |  |  |
| 10.1. | Предварительные итоги социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края за истекший период 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год | до 10 октября 2023 года | часть 7 статьи 21 Положения о бюджетном процессе в Ипатовском городском округе Ставропольского края, утвержденным решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 20 сентября 2017 г. № 19 (далее- Положение о бюджетном процессе) | отдел экономического развития |  |
| 10.2. | Уточненный прогноз социально - экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на период до 2026 года | до 30 октября 2023 года | пункт 13 Порядка разработки прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период | отдел экономического развития |  |
| 10.3. | Реестр источников доходов местного бюджета | до 01 ноября 2023 года | часть 7 статьи 21 Положения о бюджетном процессе | финансовое управление |  |
| 11. | Разработка и представление для рассмотрения в администрацию Ипатовского муниципального округа Ставропольского края: |  |  |  |  |
| 11.1 | проекта постановления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «О прогнозе социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на период до 2026 года» | до 10 ноября 2023 года | пункты 4, 13 Порядка разработки прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период | отдел экономического развития |  |
| 11.2. | проекта распоряжения администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о внесении изменений в прогноз социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период | до 15 сентября 2023 года | пункт 12 Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2018 г. № 789 | отдел экономического развития |  |
| 11.3. | проекта распоряжения администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «Об одобрении проекта Бюджетного прогноза Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024-2029 годы» | до 12 ноября 2023 года | пункт 5 Порядка разработки бюджетного прогноза | финансовое управление |  |
| 11.4. | проекта распоряжения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края «О перечне муниципальных программ Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | до 01 июля 2023 года | пункт 13 Порядка разработки программ | отдел экономического развития |  |
| 11.5. | проекта постановления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | до 20 сентября 2023 года | статья 16 Положения о бюджетном процессе | финансовое управление |  |
| 11.6. | проекта распоряжения администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «Об одобрении проекта решения Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | до 12 ноября 2023 года | Пункт 9 статьи 21 Положения о бюджетном процессе | финансовое управление |  |
| 12. | Разработка и представление в администрацию Ипатовского муниципального округа Ставропольского края для последующего внесения в Думу Ипатовского муниципального округа Ставропольского края: |  |  |  |  |
| 12.1. | проекта решения Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый год» | до 15 сентября 2023 года | пункт 8 статьи 4 Положения о приватизации | отдел имущественных и земельных отношений |  |
| 12.2. | проекта решения Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения | до 15 ноября 2023 года | статья 22 Положения о бюджетном процессе | финансовое управление |  |

<*>       Мероприятие выполнено.

<**> Созданная постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

______________________________________________________