- Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского городского округа  Ставропольского края

от 04 июля 2022 г. № 234-р

План мероприятий

по составлению проекта решения Думы

Ипатовского городского округа Ставропольского края

«О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Основание | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Подготовка материалов по составлению проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с представлением в финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края следующих сведений: |  |  |  |  |
| 1.1. | Отдельные показатели социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период | До 15 мая 2022 г. <*> | Подпункт 8 пункта 12 Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период, утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 10 августа 2018 г. № 999 (далее - Порядок разработки прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период) |  | Отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - отдел экономического развития) |
| 1.2. | Информация о составе и объемах расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее - местный бюджет) на предоставление муниципальным служащим муниципальной службы в Ипатовском городском округе Ставропольского края дополнительных гарантий, установленных муниципальными правовыми актами Ипатовского городского округа Ставропольского края | До 1 августа 2022 года | Части 6, 61 решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 12 декабря 2017 г. № 83 «Об утверждении положения о премировании и поощрении муниципальных служащих муниципальной службы органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края» |  | Главные распорядители средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее-ГРБС) |
| 1.3. | Прогноз поступлений на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по доходам: - получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах Ипатовского городского округа Ставропольского края, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; -получаемым в виде платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах Ипатовского городского округа Ставропольского края; -получаемым в виде арендной платы, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края; -от сдачи в аренду и наём имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных казенных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края; -от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; -от реализации муниципального имущества; -от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий; -от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства; -от платежей, взимаемых органами местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края, за выполнение определенных функций; -от штрафов, санкций, возмещения ущерба | до 02 июля 2022 года* | пункты 2.4.,2.5. Положения о порядке составления проекта бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 11 января 2018 г. № 5 (далее - Порядок составления проекта бюджета) |  | ГРБС, главные администраторы доходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее –ГАДБ) |
| 1.4. | Прогноз социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год и на период до 2025 года, вместе с пояснительной запиской | до 1августа2022 года | подпункт 8 пункта 12 Порядка разработки прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период |  | отдел экономического развития |
| 1.5. | Отчет о результатах проведенных опросов населения Ипатовского района о качестве предоставляемых государственных и муниципальных услуг(работ) | до 15 августа 2022 года | абзац 8 пункта 2.4. Порядка составления проекта бюджета |  | ГРБС |
| 1.6. | Прогноз доходов на 2023, 2024 и 2025 годы по администрируемым налогам и сборам | до 20 августа 2022 года | Абзац 4 подпункта б пункта 1 постановления Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 995 «О порядке осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями и Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» |  | межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 3 по Ставропольскому краю (далее - ИФНС РФ № 3), главные администраторы доходов местного бюджета (по согласованию) |
| 1.7. | Предложения об отмене или приостановлении действия муниципальных правовых актов Ипатовского городского округа Ставропольского края или их отдельных положений, реализация которых не обеспечена реальными источниками финансирования в в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов | до 25 августа 2022 года | абзац 2 пункта 2.4 Порядка составления проекта бюджета |  | администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – АИГО СК), ГРБС |
| 1.8. | Оценка качества предоставляемых (выполняемых) муниципальных услуг (работ)(соответствия фактически предоставляемых государственных и муниципальных услуг (работ) стандартам качества) за 1 полугодие текущего года | до 20 августа 2022 года | абзац 6 пункта 2.4 Порядка составления проекта бюджета, пункт 5. Порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа Ставропольского края в качестве основных видов деятельности, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 9 |  | ГРБС |
| 1.9. | Представление обобщенных результатов проведенной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) | до 1 сентября 2022 года | абзац 7 пункта 2.4 Порядка составления проекта бюджета |  | ГРБС |
| 1.10. | Проект Прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год | до 10 сентября 2022 года | пункт 8 статьи 4 Положения о приватизации муниципального имущества Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №113 (далее - Положение о приватизации), пункт 2.6. Порядка составления проекта бюджета |  | отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - отдел имущественных и земельных отношений) |
| 1.11. | Проект долгосрочного прогноза социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края | до 15 сентября 2022 года | Пункт 4 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Ипатовского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 08 февраля 2018 г. № 96 (далее - Порядок разработки бюджетного прогноза) |  | отдел экономического развития |
| 2. | Участие населения Ипатовского района Ставропольского края в формировании проекта бюджета |  |  |  |  |
| 2.1. | Информирование населения Ипатовского городского округа Ставропольского края о формировании проекта бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | до 1 июля 2022 года <*> | пункт 2.7. Порядка составления проекта бюджета | финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - финансовое управление) |  |
| 2.2. | Организация процесса сбора информации о мнениях и пожеланиях населения по формированию проекта бюджета | с 1июля по 15 октября 2022 года | пункт 2.7. Порядка составления проекта бюджета | финансовое управление |  |
| 2.3. | Предоставление в финансовое управление поступивших в письменной форме от населения предложений по формированию проекта бюджета для размещения на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | с 1июля по 15 октября 2022 года | пункт 2.8. Порядка составления проекта бюджета | ГРБС, отделы аппарата, отделы (управления, комитет) со статусом юридического лица АИГО СК (далее - отделы АИГО СК) |  |
| 3. | Разработка проектов муниципальных программ(изменений муниципальных программ) Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |
| 3.1. | Представление в отдел экономического развития и финансовое управление предложений по составу муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ во взаимосвязи с целями муниципальных программ и индикаторами их достижения, задачами муниципальных подпрограмм муниципальных программ и показателями их решения | до 1 июня 2022 года | пункт 13 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 (далее -Порядок разработки программ) | ответственные исполнители муниципальных программ |  |
| 3.2. | Доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ | до 10 октября 2022 года | абзац 8 пункта 2.2. Порядка составления проекта бюджета, пункт 14 Порядка разработки программ | финансовое управление |  |
| 3.3. | Представление уточненных проектов вновь разработанных муниципальных программ в финансовое управление и отдел экономического развития с учетом предельных объемов бюджетных ассигнований на их реализацию | до 15 октября 2022 года | пункт 15 Порядка разработки программ | ответственные исполнители муниципальных программ |  |
| 3.4. | Представление проектов паспортов (проектов изменений в паспорта) муниципальных программ в финансовое управление, приведенных в соответствие с параметрами проекта решения о бюджете и проекта изменений бюджетного прогноза на долгосрочный период | до 5 ноября 2022 г. | абзац 7 пункта 2.3. Порядка составления проекта бюджета | Отдел экономического развития |  |
| 4. | Формирование реестра расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, представление в министерство финансов Ставропольского края | до 20 июня 2022 года<*> | пункт 5 Правил ведения реестра расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 11 | ГРБС, финансовое управление |  |
| 5. | Доведение до ГРБС предельных объемов бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | до 10 октября 2022года | абзац 7 пункта 2.2. Порядка составления проекта бюджета, пункт 8 Порядка представления главными распорядителями бюджетных средств Ипатовского городского округа Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного приказом финансового управления от 20 февраля 2018 г. № 73(далее - Порядок представления обоснований) | финансовое управление |  |
| 6. | Формирование и представление в финансовое управление, согласование обоснований бюджетных ассигнований из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | Представление в течение 5 дней, согласование в течение 10 дней после доведения финансовым управлением предельных объемов бюджетных ассигнований | пункт 8 Порядка представления обоснований, абзац 9 пункта 2.4. Порядка составления проекта бюджета | ГРБС |  |
| 7. | Разработка методических рекомендаций по планированию бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов для ГРБС | до 15 сентября 2022 года | абзац 6 пункта 2.2. Порядка составления проекта бюджета | финансовое управление |  |
| 8. | Рассмотрение обоснований бюджетных ассигнований и принятие решения об объемах бюджетных ассигнований, включаемых в проект решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом результатов оценки достижений результатов деятельности субъектов бюджетного планирования | до 20 октября 2022 года | пункт 10 Порядка представления обоснований | межведомственная комиссия по повышению результативности бюджетных расходов<**> |  |
| 9. | Подготовка материалов для разработки проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»: |  |  |  |  |
| 9.1. | Предварительные итоги социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края за истекший период 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2022 год | до 10 октября 2022 года | часть 7 статьи 21 Положения о бюджетном процессе в Ипатовском городском округе Ставропольского края, утвержденным решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 20 сентября 2017 г. № 19 (далее- Положение о бюджетном процессе) | отдел экономического развития |  |
| 9.2. | Уточненный прогноз социально - экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год и на период до 2025 года | до 30 октября 2022 года | пункт 13 Порядка разработки прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период | отдел экономического развития |  |
| 9.3. | Реестр источников доходов местного бюджета | до 15 октября 2022 года | часть 7 статьи 21 Положения о бюджетном процессе | финансовое управление |  |
| 10. | Разработка и представление для рассмотрения в администрацию Ипатовского городского округа Ставропольского края: |  |  |  |  |
| 10.1 | проекта постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края «О прогнозе социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год и на период до 2025 года» | до 10 ноября 2022 года | пункты 4, 13 Порядка разработки прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период | отдел экономического развития |  |
| 10.2. | проекта распоряжения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о внесении изменений в прогноз социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период | до 15 сентября 2022 года | пункт 12 Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2018 г. № 789 | отдел экономического развития |  |
| 10.3. | проекта распоряжения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края «Об одобрении проекта изменений Бюджетного прогноза Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2021-2026 годы» | до 12 ноября 2022 года | пункт 5 Порядка разработки бюджетного прогноза | финансовое управление |  |
| 10.4. | проекта распоряжения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края «О перечне муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края» | до 01 июля 2022 года | пункт 13 Порядка разработки программ | отдел экономического развития |  |
| 10.5. | проекта постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | до 20 сентября 2022 года | статья 16 Положения о бюджетном процессе | финансовое управление |  |
| 10.6. | проекта распоряжения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края «Об одобрении проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | до 12 ноября 2022 года | Пункт 9 статьи 21 Положения о бюджетном процессе | финансовое управление |  |
| 11. | Разработка и представление в администрацию Ипатовского городского округа Ставропольского края для последующего внесения в Думу Ипатовского городского округа Ставропольского края: |  |  |  |  |
| 11.1. | проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Ипатовского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год» | до 15 сентября 2022 г. | пункт 8 статьи 4 Положения о приватизации | отдел имущественных и земельных отношений |  |
| 11.2. | проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | август-сентябрь 2022 года |  | финансовое управление |  |
| 11.3. | проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения | до 15 ноября 2022 года | статья 22 Положения о бюджетном процессе | финансовое управление |  |

<*> Мероприятие выполнено.

<**>  Образована постановлением администрации Ипатовского городского округа  Ставропольского края от 29  июня  2020 г.  № 817.

______________________________________________________