РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 июня 2015 г.		               г. Ипатово                                           № 145-р

Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта решения Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края  «О бюджете Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по составлению проекта решения Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края " О бюджете Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края  Т.А.Фоменко.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Ипатовского муниципального района

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко

- Утвержден

- распоряжением администрации

Ипатовского муниципального

района  Ставропольского края

от 30 июня 2015 г. № 145-р

План мероприятий

по составлению проекта решения Совета

Ипатовского муниципального района Ставропольского края

«О бюджете Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Основание | ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка материалов по составлению проекта решения Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края "О бюджете Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2016 год и плановый период 2015 и 2018 годов" с представлением в финансовое управление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края следующих сведений: |  |  |  |
| 1.1. | Прогноз поступления по доходам, получаемым: от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении казенных учреждений; от арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности; от арендной платы за земли, собственность на которые не разграничена, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков; от поступлений в соответствии с соглашениями об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края; от реализации имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края; от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий; от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. | до 25 июня 2015 года | п.2.4.,2.5. Положения о порядке составления проекта бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 14 сентября 2012 г. № 796 (далее - Порядок составления проекта бюджета) | главные распорядители бюджетных средств Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее -ГРБС), отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел имущественных и земельных отношений), администрации муниципальных образований городского и сельских поселений Ипатовского района (далее - администрации поселений) |
| 1.2. | Основные показатели прогноза социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2016 год и на период до 2018 года, вместе с пояснительной запиской | до 1августа2015 года | пп.4.2.1. Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 28.06.2011г.№ 562 (далее - Порядок разработки прогноза социально-экономического развития) | отдел экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел экономического развития) |
| 1.3. | Отчет о результатах проведенных опросов населения Ипатовского района о качестве предоставляемых государственных и муниципальных услуг | до 15 августа 2015 года | п.2.4. Порядка составления проекта бюджета | ГРБС |
| 1.4. | Прогноз доходов на 2016-2018 годы по администрируемым налогам и сборам | до 20 августа 2015 года | Соглашение о взаимодействии администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края и межрайонной ИФНС России №3 по Ставропольскому краю от 20 октября 2010г. №10-44/42 | межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Ставропольскому краю (далее - ИФНС РФ № 3) |
| 1.5. | Предложения об отмене или приостановлении действия нормативных правовых актов Ипатовского муниципального района Ставропольского края, реализация которых не обеспечена реальными источниками финансирования в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов | до 25 августа 2015 года | п.15.3. Положения о бюджетном процессе в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края, утвержденного решением Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 28 августа 2012 г. № 84(далее -Положение о бюджетном процессе) | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – АИМР СК), ГРБС |
| 1.6. | Оценка соответствия фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам качества предоставления муниципальных услуг за 1 полугодие 2015 года | до 30 августа 2015 года | п.4.Порядка оценки соответствия фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам качества предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 13.08.2009г.№ 516 | ГРБС |
| 1.7. | Представление обобщенных результатов проведенной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг(работ) | до 1 сентября 2015 года | Порядок ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) и учета ее результатов при формировании расходов бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 13.08.2009г.№ 517 | ГРБС |
| 1.8. | Программа (проект программы) приватизации объектов муниципальной собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2016 -2018 годы | до 15 сентября 2015 года | п.4 Положения о приватизации муниципального имущества Ипатовского муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 24 апреля 2007 г. № 26 | отдел имущественных и земельных отношений |
| 1.9. | Проект долгосрочного прогноза социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края (проект изменений долгосрочного прогноза социально-экономического развития) | до 15 сентября 2015 года | п.4 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Ипатовского муниципального района Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 27 мая 2015 г. № 404 (далее -Порядок разработки бюджетного прогноза) | отдел экономического развития |
| 1.10. | Сводные показатели объектов муниципальной собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2014 год | До 20 сентября 2015 года | Положение об отделе имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 27 мая 2008г.№ 62 | отдел имущественных и земельных отношений |
| 1.11. | Предложения по объему финансирования районного фонда финансовой поддержки поселений | до 30 сентября 2015 года |  | АИМР СК, финансовое управление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – финансовое управление) |
| 1.12. | Методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в разрезе муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края, получающих средства из районного бюджета. | До 20 октября 2015 г. | пп.15.2. положения о бюджетном процессе | финансовое управление, отделы аппарата АИМР СК |
| 2. | Участие населения Ипатовского района Ставропольского края в формировании проекта бюджета |  |  |  |
| 2.1. | Информирование населения Ипатовского района Ставропольского края о формировании проекта бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов | до 1июля 2015 года | пп.2.7. Порядка составления проекта бюджета | отдел по организационным и общим вопросам (далее - орготдел) |
| 2.2. | Организация процесса сбора информации о мнениях и пожеланиях населения по формированию проекта бюджета | с 1июля по 15 октября 2015 года | пп.2.8. Порядка составления проекта бюджета | финансовое управление |
| 2.3. | Предоставление в орготдел поступивших в письменной форме от населения предложений по формированию проекта бюджета для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальной сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | с 1июля по 15 октября 2015 года | пп.2.9. Порядка составления проекта бюджета | ГРБС, отделы аппарата АИМР СК |
| 3. | Разработка проектов муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |  |  |
| 3.1. | Представление в отдел экономического развития и финансовое управление предложений по составу муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ, основных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ во взаимосвязи с целями муниципальных программ и индикаторами их достижения, задачами муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ и показателями их решения | До 10 июля 2015 года |  | ответственные исполнители муниципальных программ |
| 3.2. | Доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ | до 10 октября 2015 года |  | финансовое управление |
| 3.3. | Представление уточненных проектов муниципальных программ в финансовое управление и отдел экономического развития с учетом предельных объемов бюджетных ассигнований на их реализацию | До 25 сентября 2015 года |  | ответственные исполнители муниципальных программ |
| 3.4. | Представление паспортов (проектов изменений в паспорта) муниципальных программ в финансовое управление, приведенных в соответствие с параметрами проекта решения о бюджете и проекта бюджетного прогноза на долгосрочный период | до 30 октября 2015 г. | пп. 2.2.Порядка составления проекта бюджета | Отдел экономического развития |
| 4. | Формирование планового реестра расходных обязательств Ипатовского муниципального района Ставропольского края и свода плановых реестров расходных обязательств муниципальных образований городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, представление в МФ СК | до 20 июня 2015 года | п.11 Правил ведения реестра расходных обязательств Ипатовского муниципального района Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 27 марта 2015 г. № 209 | ГРБС, администрации поселений, финансовое управление |
| 5. | Доведение до ГРБС предельных объемов бюджетных ассигнований на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов | до 10 октября 2015 года | пп.2.1.Порядка представления главными распорядителями бюджетных средств Ипатовского муниципального района Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, утвержденного приказом финансового управления от 03 августа 2012г. № 44(далее -Порядок представления обоснований) | финансовое управление |
| 6. | Формирование и представление в финансовое управление, согласование обоснований бюджетных ассигнований из бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов | Представление в течение 5 дней, согласование течение 10 дней после доведения финансовым управлением предельных объемов бюджетных ассигнований | пп.2.2.,2.4 Порядка представления обоснований | ГРБС |
| 7. | Разработка методических рекомендаций по вопросам планирования бюджетных ассигнований на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов для ГРБС | До 15 сентября 2015 года | пп.2.2.Порядка составления проекта бюджета | финансовое управление |
| 8. | Проведение с органами местного самоуправления муниципальных образований городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края совещаний по основным направлениям бюджетной и налоговой политики ИМРСК на 2016 год, вопросам составления проектов бюджетов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов | До 25 сентября 2015 года |  | финансовое управление |
| 9. | Рассмотрение обоснований бюджетных ассигнований и принятие решения об объемах бюджетных ассигнований, включаемых в проект решения Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов с учетом результатов оценки достижений результатов деятельности субъектов бюджетного планирования | до 20 октября 2015 года | пп.2.4. Порядка представления обоснований | межведомственная комиссия по повышению результативности бюджетных расходов<*> |
| 10. | Расчет и распределение на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов между муниципальными образованиями городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края районного фонда финансовой поддержки поселений (далее- РФФП) | После получения из МФ СК информации об объеме субсидии на формирование РФПП и обеспечение сбалансированности бюджетов поселений | п.15.2. Положения о бюджетном процессе | Финансовое управление |
| 11. | Подготовка материалов для разработки проекта решения Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»: |  |  |  |
| 11.1. | Предварительные итоги социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края за истекший период 2015 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2015 год | до 20 октября 2015 года | п.15.2 Положения о бюджетном процессе | отдел экономического развития |
| 11.2. | Уточненный прогноз социально - экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2016 год и на период до 2018 года | до 30 октября 2015 года | пп.4.2.1. Порядка разработки прогноза социально-экономического развития | отдел экономического развития |
| 11.3. | Оценка эффективности реализации муниципальных программ | До 1 мая 2015 года | п.38 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 31 июля 2013 г. № 607 (далее- Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ) | финансовое управление |
| 11.4. | Рассмотрение результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ на заседании межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов | До 31 мая 2015 года | п.38 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ | финансовое управление |
| 12. | Разработка и представление для рассмотрения в администрацию Ипатовского муниципального района Ставропольского края: |  |  |  |
|  | проекта распоряжения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2016 год и на период до 2018 года»; проекта распоряжения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края «О прогнозе социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края на период до 2025 года»; проекта распоряжения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Об одобрении Бюджетного прогноза Ипатовского муниципального района Ставропольского края на период до 2025 года» проекта распоряжения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в перечень муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденный распоряжением от 24 июля 2013 г. №163-р(при необходимости); проектов постановлений администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края о внесении изменений в муниципальные программы; проекта распоряжения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края об основных направлениях налоговой политики Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов проекта распоряжения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края об основных направлениях бюджетной политики Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов проекта распоряжения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Об одобрении проекта решения Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» | до 15 ноября 2015 года до 15 сентября 2015 года до 12 ноября 2015 года до 01 июня 2015 года до 01 августа 2015 года до 15 сентября 2015 года до 15 сентября 2015 года до 12 ноября 2015 года | пп.4.3. Порядка разработки прогноза социально-экономического развития п.4Порядка разработки бюджетного прогноза п.5 Порядка разработки бюджетного прогноза п.13 Порядка разработки программ п.16 Порядка разработки программ пп. 12.1 Положения о бюджетном процессе пп. 12.1 Положения о бюджетном процессе пп.14.2. Положения о бюджетном процессе | отдел экономического развития отдел экономического развития финансовое управление отдел экономического развития ответственные исполнители муниципальных программ финансовое управление финансовое управление финансовое управление |
| 13. | Разработка и представление в администрацию Ипатовского муниципального района Ставропольского края для последующего внесения в Совет Ипатовского муниципального района Ставропольского края: |  |  |  |
| 13.1. | проекта решения Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | август 2015 года |  | финансовое управление |
| 13.2. | Проектов решений Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований поселений Ипатовского района Ставропольского края отдельными полномочиями муниципального района и внесение изменений в решение Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований поселений Ипатовского района Ставропольского края отдельными полномочиями муниципального района(при необходимости) | До 12 ноября 2015 года |  | ГРБС, отделы аппарата АИМР СК |
| 13.3. | проекта решения Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения | до 12 ноября 2015 года | п.15.1. Положения о бюджетном процессе | финансовое управление |

<*> Образована постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 07  апреля  2015 г.  № 297.

______________________________________________________